УТВЕРЖДАЮ

Премьер-министр Республики Татарстан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Песошин

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

**П А С П О Р Т**

 **регионального проекта**

**«Создание условий для реализации творческого потенциала нации»**

 **«Творческие люди»**

**1.Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Творческие люди |
| Краткое наименование регионального проекта |  «Творческие люди» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Л.Р.Фазлеева |
| Руководитель регионального проекта | Заместитель министра культуры Республики Татарстан Д.Д.Натфуллин |
| Администратор регионального проекта | Начальник отдела сводного анализа и мониторинга реализации государственной культурной политики Министерства культуры Республики Татарстан Д.Ф.Хайрутдинова |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.12.2013 № 997 «Об утверждении Государственной программы «Развитие культуры Республики Татарстан» на 2014 - 2020 годы», постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.10.2013 № 785 «Об утверждении Государственной программы Республики Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014 - 2019 годы)», постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.12.2013 № 1006 «Об утверждении Государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы».  |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| **Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив** |
| №п\п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| Основной (дополнительный) | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (*чел.) (нарастающим итогом)* | основной | 0,0 | 1.01.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | 40 | 60 |
| 2. | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку *(ед.)* *(нарастающим итогом)* | основной | 0 | 1.01.2018 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 3. | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»(*чел.*) *(нарастающим итогом)* | дополнительный | 0 | 1.01.2018 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| Задача национального проекта: **Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра** ***(пп «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
| 1. | Результат федерального проекта: Организован и проведен конкурсный отбор молодежи для функционирования национального молодежного симфонического оркестра (ежегодно)Характеристика результата федерального проекта: Отбор кандидатов для включения в состав Национального молодежного симфонического оркестра – симфонической академии будет осуществляться среди граждан Российской Федерации в возрасте 20 - 28 лет, являющихся выпускниками и студентами третьего и старших курсов высших музыкальных учебных заведений Российской Федерации. Участники конкурса будут оцениваться авторитетным жюри, которое отберет не более 180 конкурсантов для очного прослушивания.Срок: 2019-2024 |
| 1.1. | От Республики Татарстан направлены кандидатуры для участия в конкурсном отборе молодежи для функционирования национального молодежного симфонического оркестра | 2019-2024 | Ежегодно направляются кандидаты в молодежный симфонический оркестр из числа одаренных выпусников и студентов образовательных организаций профессионального и высшего образования Республики Татарстан |
| 2 | Результат федерального проекта: Создана база данных кадрового резерва для лучших симфонических оркестров страны.Характеристика результата федерального проекта: Для ведущих профессиональных музыкальных коллективов создана база данных кадрового резерва из состава национального молодежного симфонического оркестра.Срок: 2019-2024 |
| 2.1 | От Республики Татарстан направлены кандидатуры для включения в базу данных кадрового резерва для комплектования симфонических оркестров страны | 30.12.2019 | В 2019 году создана база данных кадрового резерва для комплектования симфонических оркестров страны, которая позводит осуществлять мониторинг занятости музыкальных кадров республики и привлекать их к реализации мероприятий по развитию академической музыки и исполнительства в Татарстане. |
| 3. | Результат федерального проекта: Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 120 грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом)Характеристика результата федерального проекта: За период с 2019 по 2024 гг. организованы и проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением 120 грантов (по 20 грантов ежегодно).Срок: 2019-2024 |
| 3.1 | От Республики Татарстан направлена 1 заявка для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам  | 1.06.2019-31.12.2019 | В период 2019 – 2024 гг. ежегодно от Республики Татарстан направляются заявки для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам в количестве (нарастающим итогом) |
| 3.2 | От Республики Татарстан направлено 2 заявки для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам(нарастающим итогом)  | 1.06.2020-31.12.2020 |
| 3.3. | От Республики Татарстан направлены 3 заявки для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам(нарастающим итогом)  | 1.06.2021-31.12.2021 |
| 3.4. | От Республики Татарстан направлены 4 заявки для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам(нарастающим итогом)  | 1.06.2022-31.12.2022 |
| 3.5. | От Республики Татарстан направлены 5 заявок для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам(нарастающим итогом)  | 1.06.2023-31.12.2023 |
| 3.6. | От Республики Татарстан направлены 6 заявок для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом)  | 1.06.2024-31.12.2024 |
| 3.7. | За счет средств Республики Татарстан выделена грантовая поддержка 10 любительским творческим коллективам | 5.05.2019 – 31.12.2019 | Ежегодно выделяются средства на грантовую поддержку любительских творческих коллективов (нарастающим итогом): |
| 3.8. | За счет средств Республики Татарстан выделена грантовая поддержка 20 любительским творческим коллективам(нарастающим итогом) | 5.05.2020– 31.12.2020 |
| 3.9. | За счет средств Республики Татарстан выделена грантовая поддержка 30 любительским творческим коллективам(нарастающим итогом) | 5.05.2021 – 31.12.2021 |
| 3.10. | За счет средств Республики Татарстан выделена грантовая поддержка 40 любительским творческим коллективам(нарастающим итогом) | 5.05.2022 – 31.12.2022 |
| 3.11. | За счет средств Республики Татарстан выделена грантовая поддержка 50 любительским творческим коллективам(нарастающим итогом) | 5.05.2023 – 31.12.2023 |
| 3.12. | За счет средств Республики Татарстан выделена грантовая поддержка 60 любительским творческим коллективам(нарастающим итогом) | 5.05.2024 – 31.12.2024 |
| 4. | Результат федерального проекта: Организованы и проведены не менее 30 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом).Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году организовано и проведено не менее 30 фестивалей (не менее 5 фестивалей ежегодно) и конкурсов для детей и молодежи всех жанров.Срок: 2019-2024 |
| 4.1. | В Республике Татарстан проведено 5 фестивалей детского творчества | 1.10.2018 – 31.12.2019 | В период 2019 – 2024 гг. за счет средств Республики Татарстан проводятся фестивали детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей (количество мероприятий нарастающим итогом) |
| 4.2. | В Республике Татарстан проведено 10 фестивалей детского творчества (нарастающим итогом) | 1.10.2019 – 31.12.2020 |
| 4.3. | В Республике Татарстан проведено 15 фестивалей детского творчества (нарастающим итогом) | 1.10.2020 – 31.12.2021 |
| 4.4. | В Республике Татарстан проведено 20 фестивалей детского творчества(нарастающим итогом) | 1.10.2021 – 31.12.2022 |
| 4.5. | В Республике Татарстан проведено 25 фестивалей детского творчества(нарастающим итогом) | 1.10.2022 – 31.12.2023 |
| 4.6. | В Республике Татарстан проведено 30 фестивалей детского творчества(нарастающим итогом) | 1.10.2023 – 31.12.2024 |
| Задача национального проекта: **Подготовить кадры для отрасли культуры** ***(пп «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
| 5. | Результат федерального проекта: Повышена квалификация 200 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.Характеристика результата федерального проекта: Прошли повышение квалификации 200 000 работников культуры.Срок: 2019-2024 |
| 5.1. | Из Республики Татарстан направлено 20 специалистов для обучения на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 5.05.2022 – 31.12.2022 | В период 2022-2024 для обучения на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры системой непрерывного образования и повышения квалификации направлено работников культуры (человек нарастающим итогом) |
| 5.2. | Из Республики Татарстан направлено 40 специалистов для обучения на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры(нарастающим итогом) | 5.05.2023 – 31.12.2023 |
| 5.3. | Из Республики Татарстан направлено 60 специалистов для обучения на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры(нарастающим итогом) | 5.05.2024 – 31.12.2024 |
| 5.4. | Обучено 750 работников культуры на базе Института дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) работников социокультурной сферы и искусства, творческих вузов республики | 8.01.2019 – 31.12.2019 | Функционирует система непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Института дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) работников социокультурной сферы и искусства, творческих вузов республики. В рамках которой пройдет обучение 750 человек в 2019 году. |
| Задача национального проекта: **Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия *(пп «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
| *Реализация программы «Волонтеры культуры»* |
| 6. | Результат федерального проекта: Разработана и утверждена программа «Волонтеры культуры», направленная на поддержку добровольческого движения, в том числе с предоставлением грантов на реализацию волонтерских проектов.Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году в программе «Волонтеры культуры» принимают участие 100 000 волонтеров, сформирован социальный институт добровольчества сфере сохранения культурного наследия в масштабах страны, а также отработаны альтернативные механизмы вовлечения в культурный и хозяйственный оборот объектов культурного наследия. Ключевыми результатами программы за 6 лет должны стать: более 100 000 вовлеченных волонтеров. Таким образом, будет сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения культурного наследия в масштабах страны.Срок: 2019-2024 |
| 6.1. | В Республике Татарстан вовлечено 220 чел. в программу «Волонтеры культуры» | 1.01.2019-31.12.2019 | Ежегодно увеличивается количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (нарастающим итогом) |
| 6.2. | В Республике Татарстан вовлечено 240 чел. в программу «Волонтеры культуры» | 1.01.2020-31.12.2020 |  |
| 6.3. | В Республике Татарстан вовлечено 260 чел. в программу «Волонтеры культуры» | 1.01.2021-31.12.2021 |  |
| 6.4. | В Республике Татарстан вовлечено 280 чел. в программу «Волонтеры культуры» | 1.01.2022-31.12.2022 |  |
| 6.5. | В Республике Татарстан вовлечено 300 чел. в программу «Волонтеры культуры» | 1.01.2023-31.12.2023 |  |
| 6.6. | В Республике Татарстан вовлечено 320 чел. в программу «Волонтеры культуры» | 1.01.2024-31.12.2024 |  |
| 6.7. | От Республики Татарстан направлено 2 заявки на получение грантов для реализации волонтерских проектов в сфере культуры. За счет средств Республики Татарстан проведено 2 мероприятия в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | 1.01.2020-31.12.2020 | В период 2019 – 2024 гг. формируются и направляются заявки на получение грантов для реализации волонтерских проектов в сфере культуры, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации (нарастающим итогом):2020 – 2 2022 – 32024 – 4За счет средств Республики Татарстан реализуются мероприятия в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации (нарастающим итогом):2020 – 2 2022 – 32024 – 4 |
| 6.8. | От Республики Татарстан направлено 3 заявки на получение грантов для реализации волонтерских проектов в сфере культуры. За счет средств Республики Татарстан проведено 3 мероприятия в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | 1.01.2022-31.12.2022 |
| 6.9. | От Республики Татарстан направлено 4 заявки на получение грантов для реализации волонтерских проектов в сфере культуры. За счет средств Республики Татарстан проведено 4 мероприятия в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | 1.01.2024-31.12.2024 |
| Задача национального проекта: **Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации** ***(пп «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
| 7. | Результат федерального проекта: Выделено не менее 600 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом).Характеристика результата федерального проекта: В период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям выделено не менее 600 грантов (не менее 100 грантов ежегодно) на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства.Срок: 2019-2024  |
| 7.1. | От Республики Татарстан направлено 1 заявка от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел. | 20.01.2019-31.12.2019 | В период 2019 – 2024 гг. поддержано направление 8 заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) |
| 7.2. | От Республики Татарстан направлено 2 заявки от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел | 20.01.2020-31.12.2020 |
| 7.3. | От Республики Татарстан направлено 3 заявки от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел | 20.01.2021-31.12.2021 |
| 7.4. | От Республики Татарстан направлено 4 заявки от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел | 20.01.2022-31.12.2022 |
| 7.5. | От Республики Татарстан направлено 6 заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел | 20.01.2023-31.12.2023 |
| 7.6. | От Республики Татарстан направлено 8 заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел | 20.01.2024-31.12.2024 |
| 8. | Результат федерального проекта: Выделено не менее 60 грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом).Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году не менее 60 грантов выделено некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства.Срок: 2019-2024 |
| 8.1. | От Республики Татарстан направлено 2 заявки от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства | 1.03.2019 – 31.12.2019 | В период 2019 – 2024 гг. поддержано направление 10 заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области театрального искусства (нарастающим итогом) |
| 8.2. | От Республики Татарстан направлено 3 заявки от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства(нарастающим итогом) | 1.03.2020 – 31.12.2020 |
| 8.3. | От Республики Татарстан направлено 4 заявки от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства(нарастающим итогом) | 1.03.2021 – 31.12.2021 |
| 8.4. | От Республики Татарстан направлено 6 заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства(нарастающим итогом) | 1.03.2022 – 31.12.2022 |
| 8.5. | От Республики Татарстан направлено 8 заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства(нарастающим итогом) | 1.03.2023 – 31.12.2023 |
| 8.6. | От Республики Татарстан направлено 10 заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства(нарастающим итогом) | 1.03.2024 – 31.12.2024 |
| 8.7. | В Республике Татарстан реализовано 3 масштабных фестивальных проекта за счет республиканского бюджета. | 1.10.2018 – 31.12.2019 | Проведено 18 масштабных театральных фестивалей за счет средств Республики Татарстан (нарастающим итогом). Крупные театральные проекты, обладают большой социокультурной значимостью, обеспечивая укрепление единого культурного пространства и равный доступ населения к выдающимся достижениям национального и мирового театрального искусства. Театральные проекты способствуют привлечению и воспитанию молодежи на лучших образцах театрального искусства русской и мировой классики, предоставляя возможность изучения школьной программы и обеспечения преемственности исторических традиций |
| 8.8. | В Республике Татарстан реализовано 6 масштабных фестивальных проектов за счет республиканского бюджета(нарастающим итогом) | 1.10.2019 – 31.12.2020 |
| 8.9. | В Республике Татарстан реализовано 9 масштабных фестивальных проектов за счет республиканского бюджета(нарастающим итогом) | 1.10.2020 – 31.12.2021 |
| 8.10 | В Республике Татарстан реализовано 12 масштабных фестивальных проектов за счет республиканского бюджета(нарастающим итогом) | 1.10.2021 – 31.12.2022 |
| 8.11. | В Республике Татарстан реализовано 15 масштабных фестивальных проектов за счет республиканского бюджета(нарастающим итогом) | 1.10.2022 – 31.12.2023 |
| 8.12. | В Республике Татарстан реализовано 18 масштабных фестивальных проектов за счет республиканского бюджета (нарастающим итогом) | 1.10.2023 – 31.12.2024 |
| 9. | Результат федерального проекта: Организованы не менее 150 культурно-просветительских программ для 500 000 школьников (нарастающим итогом).Характеристика результата федерального проекта: За период с 2020 по 2024 гг. организовано не менее 150 культурно-просветительских программ для 500 000 школьников (не менее 30 культурно-образовательных программ для 100 000 школьников ежегодно).Срок: 2020-2024 |
| 9.1. | В Республике Татарстан реализовано 5 культурно-просветительских программ для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания 50 тыс.школьников | 1.01.2020-31.12.2020 | С 2020 по 2024 гг. реализовано 15 культурно-просветительских программ для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания 200 тыс.школьников.  |
| 9.2. | В Республике Татарстан реализовано 10 культурно-просветительских программ для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания 100 тыс.школьников | 1.09.2021-31.12.2022 |
| 9.3. | В Республике Татарстан реализовано 15 культурно-просветительских программ для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания 200 тыс.школьников | 1.09.2023-31.12.2024 |
| 10. | Результат федерального проекта: Организованы 48 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации.Характеристика результата федерального проекта: Будут проведены 48 выставок федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации..Срок: 2019-2024 |
| 10.1. | В Республике Татарстан организовано 2 выставочных проекта федеральных и региональных музеев о культурных ценностях народов России (количество проектов нарастающим итогом) | 1.10.2018-31.12.2019 | В период 2019 – 2024 гг. организовано12 выставочных проектов о культурных ценностях народов России федеральных и региональных музеев, которые позволят привлечь разновозрастную аудиторию к познанию и восприятию национальных культурных достижений страны.  |
| 10.2. | В Республике Татарстан организовано 4 выставочных проекта федеральных и региональных музеев о культурных ценностях народов России (количество проектов нарастающим итогом) | 1.10.2019-31.12.2020 |
| 10.3. | В Республике Татарстан организовано 6 выставочных проектов федеральных и региональных музеев о культурных ценностях народов России (количество проектов нарастающим итогом) | 1.10.2020-31.12.2021 |
| 10.4. | В Республике Татарстан организовано 8 выставочных проектов федеральных и региональных музеев о культурных ценностях народов России (количество проектов нарастающим итогом) | 1.10.2021-31.12.2022 |
| 10.5. | В Республике Татарстан организовано 10 выставочных проектов федеральных и региональных музеев о культурных ценностях народов России (количество проектов нарастающим итогом) | 1.10.2022-31.12.2023 |
| 10.6. | В Республике Татарстан организовано 12 выставочных проектов федеральных и региональных музеев о культурных ценностях народов России (количество проектов нарастающим итогом) | 1.10.2023-31.12.2024 |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей) | Всего (млн.руб лей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Результат федерального проекта: Организован и проведен конкурсный отбор молодежи для функционирования национального молодежного симфонического оркестра |
| 1.1. | От Республики Татарстан направлены кандидатуры для участия в конкурсном отборе молодежи для функционирования национального молодежного симфонического оркестра | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1. | бюджет Республики Татарстан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Результат федерального проекта: Создана база данных кадрового резерва для лучших симфонических оркестров страны. |
| 2.1. | От Республики Татарстан направлены кандидатуры для включения в базу данных кадрового резерва для комплектования симфонических оркестров страны | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1. | бюджет Республики Татарстан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Результат федерального проекта: Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 120 грантов лучшим коллективам |
| 3.1. | От Республики Татарстан направлены 6 заявок для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.1. | бюджет Республики Татарстан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | За счет средств Республики Татарстан выделена грантовая поддержка 60 любительским творческим коллективам(нарастающим итогом) | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 10,50 |
| 3.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.: | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 10,50 |
| 3.2.3.1. | бюджет Республики Татарстан | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 10,50 |
| 3.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Результат федерального проекта: Организованы и проведены не менее 30 фестивалей детского творчества всех жанров |
| 4.1. | В Республике Татарстан проведено 30 фестивалей детского творчества(нарастающим итогом) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,8 |
| 4.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.: | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,8 |
| 4.1.3.1. | бюджет Республики Татарстан | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,8 |
| 4.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Результат федерального проекта: Повышена квалификация 200 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры |
| 5.1. | Из Республики Татарстан направлено 60 специалистов для обучения на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3. | консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.1. | бюджет Республики Татарстан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Обучено 750 работников культуры на базе Института дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) работников социокультурной сферы и искусства, творческих вузов республики (нарастающим итогом) | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3. | консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.1. | бюджет Республики Татарстан | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Результат федерального проекта: Разработана и утверждена программа «Волонтеры культуры», направленная на поддержку добровольческого движения, в том числе с предоставлением грантов на реализацию волонтерских проектов. |
| 6.1. | В Республике Татарстан вовлечено 320 чел. в программу «Волонтеры культуры» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1. | бюджет Республики Татарстан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | От Республики Татарстан направлено 4 заявки на получение грантов для реализации волонтерских проектов в сфере культуры. За счет средств Республики Татарстан проведено 4 мероприятия в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3. | консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2.3.1. | бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Результат федерального проекта: Выделено не менее 600 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел |
| 7.1. | От Республики Татарстан направлено 8 заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3. | консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3.1. | бюджет Республики Татарстан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Результат федерального проекта: Выделено не менее 60 грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства |
| 8.1.  | От Республики Татарстан направлено 10 заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.3. | консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.3.1. | бюджет Республики Татарстан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.  | В Республике Татарстан реализовано 18 масштабных фестивальных проектов за счет республиканского бюджета (нарастающим итогом) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72,00 |
| 8.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.3. | консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.: | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72,00 |
| 8.2.3.1. | бюджет Республики Татарстан | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72,00 |
| 8.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Результат федерального проекта: Организованы не менее 150 культурно-просветительских программ для 500 000 школьников. |
| 9.1. | В Республике Татарстан реализовано 15 культурно-просветительских программ для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания 200 тыс.школьников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.3. | консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1.3.1. | бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Результат федерального проекта: Организованы 48 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации. |
| 10.1. | В Республике Татарстан организовано 12 выставочных проектов федеральных и региональных музеев о культурных ценностях народов России (количество проектов нарастающим итогом) | 1,39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11,34 |
| 10.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.3. | консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.: | 1,39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48,00 |
| 10.1.3.1. | бюджет Республики Татарстан | 1,39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11,34 |
| 10.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 17,74 | 16,05 | 16,05 | 16,05 | 16,05 | 16,05 | 97,99 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.: | 17,74 | 16,05 | 16,05 | 16,05 | 16,05 | 16,05 | 97,99 |
| бюджет Республики Татарстан | 17,74 | 16,05 | 16,05 | 16,05 | 16,05 | 16,05 | 97,99 |
| межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Роль в проекте | Фамилии, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте, указать конкретные виды работ |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Д.Д.Натфуллин | Заместитель министра | Министр культуры Республики Татарстан И.Х.Аюпова | 30% |
| 2. | Администратор регионального проекта | Д.Ф.Хайрутдинова | Начальник отдела сводного анализа и мониторинга государственной культурной политики | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 50%. |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
|  | Участник регионального проекта | Адгамова Ю.И. | Заместитель министра культуры Республики Татарстан | Министр культуры Республики ТатарстанИ.Х.Аюпова | 30% |
| От Республики Татарстан направлены кандидатуры для участия в конкурсном отборе молодежи для функционирования национального молодежного симфонического оркестра |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Д.Д.Натфуллин | Заместитель министра | Министр культуры Республики Татарстан И.Х.Аюпова | 20% |
|  | Участник регионального проекта | Ф.Ф.Козырева | Начальник отдела научных исследований, инноваций и развития профессиональных компетенций | Заместитель министра культуры Республики Татарстан Ю.И.Адгамова | 30% |
| От Республики Татарстан направлены кандидатуры для включения в базу данных кадрового резерва для комплектования симфонических оркестров страны |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ф.Ф.Козырева | Начальник отдела научных исследований, инноваций и развития профессиональных компетенций | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 30% |
|  | Участник регионального проекта | А.Р.Мифтахова | Директор ГБУ «Республиканский центр развития традиционной культуры» | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 20%. |
| От Республики Татарстан направлены 6 заявок для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Д.Д.Натфуллин | Заместитель министра | Министр культуры Республики Татарстан И.Х.Аюпова | 20% |
|  | Участник регионального проекта | Д.Р.Хасанова | Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 40% |
|  | Участник регионального проекта | Н.И.Мусин | Начальник проектного управления | Заместитель министраД.Д.Натфуллин | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Р.А.Мухаметшина | Начальник финансово-экономического отдела | Министр культуры Республики Татарстан | 20% |
|  | Участник регионального проекта | Л.Р.Зайнуллина | Начальник отдела сетевого взаимодействия, международного и межрегионального сотрудничества | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 20% |
| За счет средств Республики Татарстан выделена грантовая поддержка 60 любительским творческим коллективам  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Д.Д.Натфуллин | Заместитель министра | Министр культуры Республики Татарстан И.Х.Аюпова | 20% |
|  | Участник регионального проекта | Д.Р.Хасанова | Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 40% |
|  | Участник регионального проекта | Н.И.Мусин | Начальник проектного управления | Заместитель министраД.Д.Натфуллин | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Р.А.Мухаметшина | Начальник финансово-экономического отдела | Министр культуры Республики Татарстан | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Л.Р.Зайнуллина | Начальник отдела сетевого взаимодействия, международного и межрегионального сотрудничества | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 20% |
| В Республике Татарстан проведено 30 фестивалей детского творчества |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Д.Д.Натфуллин | Заместитель министра | Министр культуры Республики Татарстан И.Х.Аюпова | 20% |
|  | Участник регионального проекта | Ф.Ф.Козырева | Начальник отделанаучных исследований, инноваций и развития профессиональных компетенций | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 30% |
|  | Участник регионального проекта | А.Р.Мифтахова | Директор Республиканского центра развития традиционной культуры | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 20% |
|  | Участник регионального проекта | А.И.Якупова | Начальник отдела стратегического планирования и пронозирования | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Н.И.Мусин | Начальник проектного управления | Заместитель министраД.Д.Натфуллин | 30% |
|  | Участник регионального проекта | А.М.Лаврова | Начальник отдела госзаказа и финансового контроля | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Р.А.Мухаметшина | Начальник финансово-экономического отдела | Министр культуры Республики Татарстан | 10% |
| Из Республики Татарстан направлено 60 специалистов для обучения на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ф.Ф.Козырева | Начальник отделанаучных исследований, инноваций и развития профессиональных компетенций | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 20% |
|  | Участник регионального проекта | Р.А.Мухаметшина | Начальник финансово-экономического отдела | Министр культуры Республики Татарстан | 10% |
|  | Участник регионального проекта | А.М.Лаврова | Начальник отдела госзаказа и финансового контроля | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 20% |
|  | Участник регионального проекта | Н.И.Мусин | Начальник проектного управления | Заместитель министраД.Д.Натфуллин | 30% |
| Обучено более 6 тыс. работников культуры на базе Института дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) работников социокультурной сферы и искусства, творческих вузов республики |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ф.Ф.Козырева | Начальник отделанаучных исследований, инноваций и развития профессиональных компетенций | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 20% |
|  | Участник регионального проекта | А.Р.Мифтахова | Директор Республиканского центра развития традиционной культуры | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 30 % |
|  | Участник регионального проекта | А.И.Якупова | Начальник отдела стратегического планирования и пронозирования | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 20% |
| В Республике Татарстан вовлечено 320 чел. в программу «Волонтеры культуры» |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Д.Д.Натфуллин | Заместитель министра | Министр культуры Республики Татарстан И.Х.Аюпова | 20% |
|  | Участник регионального проекта | У.Д.Гапарова | Начальник отдела СМИ и связи с общественными организациями | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 40% |
|  | Участник регионального проекта | А.И.Якупова | Начальник отдела стратегического планирования и пронозирования | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 20% |
| От Республики Татарстан направлено 4 заявки на получение грантов для реализации волонтерских проектов в сфере культуры. За счет средств Республики Татарстан проведено 4 мероприятия в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Д.Д.Натфуллин | Заместитель министра | Министр культуры Республики Татарстан И.Х.Аюпова | 20% |
|  | Участник регионального проекта | Д.Р.Хасанова | Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 20% |
|  | Участник регионального проекта | У.Д.Гапарова | Начальник отдела СМИ и связи с общественными организациями | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 40% |
|  | Участник регионального проекта | Н.И.Мусин | Начальник проектного управления | Заместитель министраД.Д.Натфуллин | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Р.А.Мухаметшина | Начальник финансово-экономического отдела | Министр культуры Республики Татарстан | 10% |
| От Республики Татарстан направлено 8 заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Д.Д.Натфуллин | Заместитель министра | Министр культуры Республики Татарстан И.Х.Аюпова | 20% |
|  | Участник регионального проекта | Д.Р.Хасанова | Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 20% |
|  | Участник регионального проекта | У.Д.Гапарова | Начальник отдела СМИ и связи с общественными организациями | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Н.И.Мусин | Начальник проектного управления | Заместитель министраД.Д.Натфуллин | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Р.А.Мухаметшина | Начальник финансово-экономического отдела | Министр культуры Республики Татарстан | 10% |
| От Республики Татарстан направлено 10 заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства(нарастающим итогом) |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Д.Д.Натфуллин | Заместитель министра | Министр культуры Республики Татарстан И.Х.Аюпова | 20% |
|  | Участник регионального проекта | Д.Р.Хасанова | Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 20% |
|  | Участник регионального проекта | Л.Р.Зайнуллина | Начальник отдела сетевого взаимодействия, международного и межрегионального сотрудничества | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 20% |
|  | Участник регионального проекта | Н.И.Мусин | Начальник проектного управления | Заместитель министраД.Д.Натфуллин | 30% |
|  | Участник регионального проекта | А.М.Лаврова | Начальник отдела госзаказа и финансового контроля | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Р.А.Мухаметшина | Начальник финансово-экономического отдела | Министр культуры Республики Татарстан | 10% |
| В Республике Татарстан реализовано 18 масштабных фестивальных проектов за счет республиканского бюджета(нарастающим итогом) |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Д.Д.Натфуллин | Заместитель министра | Министр культуры Республики Татарстан И.Х.Аюпова | 20% |
|  | Участник регионального проекта | Л.Р.Зайнуллина | Начальник отдела сетевого взаимодействия, международного и межрегионального сотрудничества | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 20% |
|  | Участник регионального проекта | А.И.Якупова | Начальник отдела стратегического планирования и пронозирования | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 20% |
|  | Участник регионального проекта | Н.И.Мусин | Начальник проектного управления | Заместитель министраД.Д.Натфуллин | 30% |
|  | Участник регионального проекта | А.М.Лаврова | Начальник отдела госзаказа и финансового контроля | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Р.А.Мухаметшина | Начальник финансово-экономического отдела | Министр культуры Республики Татарстан | 10% |
| В Республике Татарстан реализовано 15 культурно-просветительских программ для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания 200 тыс.школьников |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Д.Д.Натфуллин | Заместитель министра | Министр культуры Республики Татарстан И.Х.Аюпова | 20% |
|  | Участник регионального проекта | Ф.Ф.Козырева | Начальник отделанаучных исследований, инноваций и развития профессиональных компетенций | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 20%. |
|  | Участник регионального проекта | А.М.Лаврова | Начальник отдела госзаказа и финансового контроля | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Н.И.Мусин | Начальник проектного управления | Заместитель министраД.Д.Натфуллин | 30% |
|  | Участник регионального проекта | А.Р.Мифтахова | Директор Республиканского центра развития традиционной культуры | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 20% |
| В Республике Татарстан организовано 12 выставочных проектов федеральных и региональных музеев о культурных ценностях народов России (количество проектов нарастающим итогом) |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Г.Р.Назипова | Директор Национального музея Республики Татарстан | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 10%. |
|  | Участник регионального проекта | Н.И.Мусин | Начальник проектного управления | Заместитель министраД.Д.Натфуллин | 30% |
|  | Участник регионального проекта | А.М.Лаврова | Начальник отдела госзаказа и финансового контроля | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Р.А.Мухаметшина | Начальник финансово-экономического отдела | Министр культуры Республики Татарстан | 10% |

Приложение 1

к паспорту регионального проекта

«Творческие люди»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срокиреализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровеньконтроля |
| начало  | окончание |
|  | **От Республики Татарстан направлены кандидатуры для участия в конкурсном отборе молодежи для функционирования национального молодежного симфонического оркестра** |  | **31.12.2019** | **Д.Д.Натфуллин** | **Доклад о кандидатурах от Республики Татарстан, вошедших в состав национального молодежного симфонического оркестра**  | **И.Х.Аюпова** |
| 1.1.1. | Подготовка и направление предложений по кандидатурам от Республики Татарстан для участия в конкурсном отборе молодежи для функционирования национального молодежного симфонического оркестра (ежегодно)  | 1.02.2019 | 31.07.2019 | Ф.Ф.Козырева  | Письмо Министерства культуры РТ в Минкультуры России  | Руководитель регионального проекта |
| 1.1. | Участие отобранных кандидатур из Республики Татарстан в национальном молодежном симфоническом оркестре |  | 31.12.2019 | Ф.Ф.Козырева  | Отчет об участии кандидатур из Республики Татарстан в национальном молодежном симфоническом оркестре | Руководитель регионального проекта |
| 2. | **От Республики Татарстан направлены кандидатуры для участия в конкурсном отборе молодежи для функционирования национального молодежного симфонического оркестра** |  | **31.12.2020** | **Д.Д.Натфуллин** | **Доклад о кандидатурах от Республики Татарстан, вошедших в состав национального молодежного симфонического оркестра**  | **И.Х.Аюпова** |
| 2.1.1. | Подготовка и направление предложений по кандидатурам от Республики Татарстан для участия в конкурсном отборе молодежи для функционирования национального молодежного симфонического оркестра (ежегодно)  | 1.02.2020 | 31.07.2020 | Ф.Ф.Козырева  | Письмо Министерства культуры РТ в Минкультуры России  | Руководитель регионального проекта |
| 2.1. | Участие отобранных кандидатур из Республики Татарстан в национальном молодежном симфоническом оркестре |  | 31.12.2020 | Ф.Ф.Козырева  | Отчет об участии кандидатур из Республики Татарстан в национальном молодежном симфоническом оркестре | Руководитель регионального проекта |
| 3. | **От Республики Татарстан направлены кандидатуры для участия в конкурсном отборе молодежи для функционирования национального молодежного симфонического оркестра** |  | **31.12.2021** | **Д.Д.Натфуллин** | **Доклад о кандидатурах от Республики Татарстан, вошедших в состав национального молодежного симфонического оркестра**  | **И.Х.Аюпова** |
| 3.1.1. | Подготовка и направление предложений по кандидатурам для участия в конкурсном отборе молодежи для функционирования национального молодежного симфонического оркестра  | 1.02.2021 | 31.07.2021 | Ф.Ф.Козырева  | Письмо Министерства культуры РТ в Минкультуры России  | Руководитель регионального проекта |
| 3.1. | Участие отобранных кандидатур из Республики Татарстан в национальном молодежном симфоническом оркестре |  | 31.12.2021 | Ф.Ф.Козырева  | Отчет об участии кандидатур из Республики Татарстан в национальном молодежном симфоническом оркестре | Руководитель регионального проекта |
| **4.** | **От Республики Татарстан направлены кандидатуры для включения в базу данных кадрового резерва для комплектования симфонических оркестров страны** |  | **31.12.2019** | **Ф.Ф.Козырева** | **Доклад о кандидатурах от Республики Татарстан, вошедших в базу данных кадрового резерва для комплектования симфонических оркестров страны** | **И.Х.Аюпова** |
| 4.1.1 | Подготовка и направление предложений по кандидатурам от Республики Татарстан для включения в базу данных кадрового резерва для комплектования симфонических оркестров страны | 1.02.2019 | 10.09.2019 | Ф.Ф.Козырева  | Письмо Министерства культуры РТ в Минкультуры России  | Руководитель регионального проекта |
| 4.1.2. | Решение о включении музыкантов Республики Татарстан в базу данных кадрового резерва для комплектования симфонических оркестров страны | 1.09.2019 | 31.12.2019 | Ф.Ф.Козырева | Уведомление Минкультуры России  | Руководитель регионального проекта |
| 4.1. | Создание базы кадрового резерва музыкантов из Республики Татарстан для симфонического оркестра  |  | 31.12.2019 | Ф.Ф.Козырева | Отчет о функционировании базы кадрового резерва музыкантов из Республики Татарстан для симфонического оркестра | Руководитель регионального проекта |
| **5.** | От Республики Татарстан направлена 1 заявка для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам |  | **31.12.2019** | **Д.Д.Натфуллин** | **Доклад об участии Республики Татарстан в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам** | **И.Х.Аюпова** |
| 5.1.1. | Подготовка и подача заявки в Минкультуры России для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам | 1.06.2019 | 1.08.2019 | Д.Р.Хасанова  | Заявка Министерства культуры РТ в Минкультуры России | Руководитель регионального проекта |
| 5.1.2. | Заключение соглашения с Минкультуры России на финансовое обеспечение гранта любительского творческого коллектива РТ | 1.08.2019 | 1.10.2019 | Н.И.Мусин  | Соглашение с Минкультуры России | Руководитель регионального проекта |
| 5.1.3. | Получена субсидия на финансовое обеспечение гранта любительского творческого коллектива РТ | 1.10.2019 | 31.12.2019 | Н.И.Мусин Р.А.Мухаметшина | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | Руководитель регионального проекта |
| 5.1. | Обеспечение участия коллективов из Республики Татарстан в фестивале любительских творческих коллективов  |  | 31.12.2019 | Л.Р.Зайнуллина | Отчет об участии коллективов из Республики Татарстан в фестивале любительских творческих коллективов  | Руководитель регионального проекта |
| **6.** | От Республики Татарстан направлены 2 заявки для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам |  | **31.12.2020** | **Д.Д.Натфуллин** | **Доклад об участии Республики Татарстан в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам** | **И.Х.Аюпова** |
| 6.1.1. | Подготовка и подача заявок в Минкультуры России для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам | 1.06.2020 | 1.08.2020 | Д.Р.Хасанова  | Заявка Министерства культуры РТ в Минкультуры России | Руководитель регионального проекта |
| 6.1.2. | Заключение соглашения с Минкультуры России на финансовое обеспечение гранта любительского творческого коллектива РТ | 1.08.2020 | 1.10.2020 | Н.И.Мусин  | Соглашение с Минкультуры России | Руководитель регионального проекта |
| 6.1.3. | Получена субсидия на финансовое обеспечение гранта любительского творческого коллектива РТ | 1.10.2030 | 31.12.2030 | Н.И.Мусин Р.А.Мухаметшина | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | Руководитель регионального проекта |
| 6.1. | Обеспечение участия коллективов из Республики Татарстан в фестивале любительских творческих коллективов  |  | 31.12.2020 | Л.Р.Зайнуллина | Отчет об участии коллективов из Республики Татарстан в фестивале любительских творческих коллективов  | Руководитель регионального проекта |
| **7.** | От Республики Татарстан направлены 3 заявки для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам |  | **31.12.2021** | **Д.Д.Натфуллин** | **Доклад об участии Республики Татарстан в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам** | **И.Х.Аюпова** |
| 7.1.1. | Подготовка и подача заявок в Минкультуры России для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам | 1.06.2021 | 1.08.2021 | Д.Р.Хасанова  | Заявка Министерства культуры РТ в Минкультуры России | Руководитель регионального проекта |
| 7.1.2. | Заключение соглашения с Минкультуры России на финансовое обеспечение проекта любительского творческого коллектива РТ | 1.08.2021 | 1.10.2021 | Н.И.Мусин  | Соглашение с Минкультуры России | Руководитель регионального проекта |
| 7.1.3. | Получена субсидия на финансовое обеспечение гранта любительского творческого коллектива РТ | 1.10.2021 | 31.12.2021 | Н.И.Мусин Р.А.Мухаметшина | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | Руководитель регионального проекта |
| 7.1. | Обеспечение участия коллективов из Республики Татарстан в фестивале любительских творческих коллективов  |  | 31.12.2021 | Л.Р.Зайнуллина | Отчет об участии коллективов из Республики Татарстан в фестивале любительских творческих коллективов  | Руководитель регионального проекта |
| **8.** | **За счет средств Республики Татарстан выделена грантовая поддержка 10 самодеятельным творческим коллективам** |  | **31.12.2019** | **Д.Д.Натфуллин** | **Доклад о грантополучателях среди любительских творческих коллективов с**  | **И.Х.Аюпова** |
| 8.1.1. | Подготовка и проведение Конкурса на соискание грантов Правительства Республики Татарстан для поддержки проектов творческих коллективов муниципальных учреждений культуры | 5.05.2019 | 1.08.2019 | Д.Р.Хасанова  | Протокол заседания Совета по определения получателей грантов Правительства Республики Татарстан для поддержки проектов творческих коллективов муниципальных учреждений культуры | Руководитель регионального проекта |
| 8.1.2. | Заключение соглашения с муниципальными образованиями РТ на финансовое обеспечение проекта любительского творческого коллектива РТ | 1.08.2019 | 1.10.2019 | Н.И.Мусин  | Соглашение с муниципальными образованиями РТ | Руководитель регионального проекта |
| 8.1.3. | Выделены гранты 10 любительским творческим коллективам | 1.10.2019 | 31.12.2019 | Н.И.Мусин Р.А.Мухаметшина | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования муниципальным образованиям РТ | Руководитель регионального проекта |
| 8.1. | Реализация проектов любительских творческих коллективов, поддержанных грантами Правительства Республики Татарстан |  | 31.12.2019 | Л.Р.Зайнуллина | Отчет о реализации проектов любительских творческих коллективов | Руководитель регионального проекта |
| **9.** | **За счет средств Республики Татарстан выделена грантовая поддержка 20 самодеятельным творческим коллективам (нарастающим итогом)** |  | **31.12.2019** | **Д.Д.Натфуллин** | **Доклад о грантополучателях среди любительских творческих коллективов с**  | **И.Х.Аюпова** |
| 9.1.1 | Подготовка и проведение Конкурса на соискание грантов Правительства Республики Татарстан для поддержки проектов творческих коллективов муниципальных учреждений культуры | 5.05.2020 | 1.08.2020 | Д.Р.Хасанова  | Протокол заседания Совета по определения получателей грантов Правительства Республики Татарстан для поддержки проектов творческих коллективов муниципальных учреждений культуры | Руководитель регионального проекта |
| 9.1.2. | Заключение соглашения с муниципальными образованиями РТ на финансовое обеспечение проекта любительского творческого коллектива РТ | 1.08.2020 | 1.10.2020 | Н.И.Мусин  | Соглашение с муниципальными образованиями РТ | Руководитель регионального проекта |
| 9.1.3. | Выделены гранты 20 любительским творческим коллективам(нарастающим итогом) | 1.10.2020 | 31.12.2020 | Н.И.Мусин Р.А.Мухаметшина | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования муниципальным образованиям РТ | Руководитель регионального проекта |
| 9.1. | Реализация проектов любительских творческих коллективов, поддержанных грантами Правительства Республики Татарстан |  | 31.12.2020 | Л.Р.Зайнуллина | Отчет о реализации проектов любительских творческих коллективов | Руководитель регионального проекта |
| **10.** | **За счет средств Республики Татарстан выделена грантовая поддержка 20 самодеятельным творческим коллективам (нарастающим итогом)** |  | **31.12.2021** | **Д.Д.Натфуллин** | **Доклад о грантополучателях среди любительских творческих коллективов с**  | **И.Х.Аюпова** |
| 10.1.1 | Подготовка и проведение Конкурса на соискание грантов Правительства Республики Татарстан для поддержки проектов творческих коллективов муниципальных учреждений культуры | 5.05.2021 | 1.08.2021 | Д.Р.Хасанова  | Протокол заседания Совета по определения получателей грантов Правительства Республики Татарстан для поддержки проектов творческих коллективов муниципальных учреждений культуры | Руководитель регионального проекта |
| 10.1.2. | Заключение соглашения с муниципальными образованиями РТ на финансовое обеспечение проекта любительского творческого коллектива РТ | 1.08.2021 | 1.10.2021 | Н.И.Мусин  | Соглашение с муниципальными образованиями РТ | Руководитель регионального проекта |
| 10.1.3. | Выделены гранты 20 любительским творческим коллективам(нарастающим итогом) | 1.10.2021 | 31.12.2021 | Н.И.Мусин Р.А.Мухаметшина | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования муниципальным образованиям РТ | Руководитель регионального проекта |
| 10.1. | Реализация проектов любительских творческих коллективов, поддержанных грантами Правительства Республики Татарстан |  | 31.12.2021 | Л.Р.Зайнуллина | Отчет о реализации проектов любительских творческих коллективов | Руководитель регионального проекта |
| **11.** | **В Республике Татарстан проведено 5 фестивалей детского творчества** |  | **31.12.2019** | **Д.Д.Натфуллин** | **Доклад об итогах проведенных фестивалей** | **И.Х.Аюпова** |
| 11.1.1. | Формирование плана конкурсов и фестивалей детского творчества | 1.10.2018 | 31.12.2018 | А.И.Якупова Ф.Ф.Козырева | План основных мероприятий Министерства культуры Республики Татарстан | Руководитель регионального проекта |
| 11.1.2. | Издание приказов о проведении конкурсов и фестивалей детского творчества | 8.01.2019 | 31.12.2019 | Н.И.Мусин  | Приказы Министерства культуры РТ | Руководитель регионального проекта |
| 11.1.3. | Заключение договоров на проведение и финансовое обеспечение конкурсов и фестивалей детского творчества | 1.03.2019 | 31.12.2019 | А.М.Лаврова Р.А.Мухаметшина | Договора с организаторами на проведение конкурсов и фестивалей детского творчества | Руководитель регионального проекта |
| 11.1. | Проведение конкурсов и фестивалей детского творчества |  | 31.12.2019 | Ф.Ф.Козырева | Отчет о проведенных конкурсах и фестивалях детского творчества | Руководитель регионального проекта |
| **12.** | **В Республике Татарстан проведено 10 фестивалей детского творчества (нарастающим итогом)** |  | **31.12.2020** | **Д.Д.Натфуллин** | **Доклад об итогах проведенных фестивалей** | **И.Х.Аюпова** |
| 12.1.1. | Формирование плана конкурсов и фестивалей детского творчества | 1.10.2019 | 31.12.2019 | А.И.Якупова Ф.Ф.Козырева | План основных мероприятий Министерства культуры Республики Татарстан | Руководитель регионального проекта |
| 12.1.2. | Издание приказов о проведении конкурсов и фестивалей детского творчества | 8.01.2020 | 31.12.2020 | Н.И.Мусин  | Приказы Министерства культуры РТ | Руководитель регионального проекта |
| 12.1.3. | Заключение договоров на проведение и финансовое обеспечение конкурсов и фестивалей детского творчества | 1.03.2019 | 31.12.2019 | А.М.ЛавроваР.А.Мухаметшина  | Договора с организаторами на проведение конкурсов и фестивалей детского творчества | Руководитель регионального проекта |
| 12.1. | Проведение конкурсов и фестивалей детского творчества |  | 31.12.2019 | Ф.Ф.Козырева | Отчет о проведенных конкурсах и фестивалях детского творчества | Руководитель регионального проекта |
| **13.** | **В Республике Татарстан проведено 15 фестивалей детского творчества (нарастающим итогом)** |  | **31.12.2021** | **Д.Д.Натфуллин** | **Доклад об итогах проведенных фестивалей** | **И.Х.Аюпова** |
| 12.1.1. | Формирование плана конкурсов и фестивалей детского творчества | 1.10.2020 | 31.12.2020 | А.И.Якупова Ф.Ф.Козырева | План основных мероприятий Министерства культуры Республики Татарстан | Руководитель регионального проекта |
| 12.1.2. | Издание приказов о проведении конкурсов и фестивалей детского творчества | 8.01.2021 | 31.12.2021 | Н.И.Мусин  | Приказы Министерства культуры РТ | Руководитель регионального проекта |
| 12.1.3. | Заключение договоров на проведение и финансовое обеспечение конкурсов и фестивалей детского творчества | 1.03.2019 | 31.12.2019 | А.М.Лаврова Р.А.Мухаметшина | Договора с организаторами на проведение конкурсов и фестивалей детского творчества | Руководитель регионального проекта |
| 12.1. | Проведение конкурсов и фестивалей детского творчества (нарастающим итогом) |  | 31.12.2019 | Ф.Ф.Козырева | Отчет о проведенных конкурсах и фестивалях детского творчества | Руководитель регионального проекта |
| **13.** | **Из Республики Татарстан направлено 20 специалистов для обучения на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры** |  | **31.12.2022** | **Д.Д.Натфуллин** | **Доклад о проведенной работе** | **И.Х.Аюпова** |
| 13.1.1 | Отбор специалистов для обучения на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 1.08.2021 | 10.12.2021 | Ф.Ф.Козырева  | Письмо Министерства культуры РТ в учреждения культуры и отделы культуры муниципальных образований РТ  | Руководитель регионального проекта |
| 13.1.2. | Направление заявки на обучение специалистов на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 1.12.2021 | 1.02.2022 | Ф.Ф.Козырева  | Заявка от Республики Татарстан в Минкультуры России на обучение специалистов для обучения в федеральном центре переподготовки и повышения квалификации работников культуры | Руководитель регионального проекта |
| 13.1.3. | Отбор заявок от субъектов РФ на обучение специалистов на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 1.02.2022 | 1.04.2022 | Ф.Ф.Козырева  | Нормативно-правовой акт Минкультуры РФ | Руководитель регионального проекта |
| 13.1.4. | Финансовое обеспечение и издание приказа о направлении на обучение специалистов на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 1.02.2022 | 31.12.2022 | Н.И.МусинА.М.ЛавроваР.А.Мухаметшина | Приказы и договора Министерства культуры РТ | Руководитель регионального проекта |
| 13.1 | Обучено 20 специалистов из РТ на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры |  | 31.12.2022 | Ф.Ф.Козырева  | Отчет об обучении специалистов из Республики Татарстан в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | Руководитель регионального проекта |
| **14.** | **Обучена 1 тыс. работников культуры на базе Института дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) работников социокультурной сферы и искусства, творческих вузов республики (ИДПО)** |  | **31.12.2019** | Ф.Ф.Козырева  | **Доклад об итогах обучения работников культуры на базе ИДПО**  | **И.Х.Аюпова** |
| 14.1.1. | Формирование списка работников культуры, направленных для обучения на базе ИДПО (ежегодно) | 8.01.2019 | 1.03.2019 | Ф.Ф.Козырева  | Нормативно-правовой акт Министерства культуры РТ | Руководитель регионального проекта |
| 14.1.2. | Формирование плана-графика повышения квалификации и переподготовки на базе ИДПО (Ежегодно) | 1.02.2019 | 1.04.2019 | А.И.Якупова Ф.Ф.Козырева | Нормативно-правовой акт Министерства культуры РТ | Руководитель регионального проекта |
| 14.1. | Прошли обучение 1000 работников культуры  |  | 31.12.2019 | Ф.Ф.Козырева | Документ установленного образца об окончании обучения | Руководитель регионального проекта |
| **15.** | **Обучено более 2 тыс. работников культуры на базе Института дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) работников социокультурной сферы и искусства, творческих вузов республики (ИДПО)****(нарастающим итогом)** |  | **31.12.2020** | Ф.Ф.Козырева | **Доклад об итогах обучения работников культуры на базе ИДПО**  | **И.Х.Аюпова** |
| 15.1.1. | Формирование списка работников культуры, направленных для обучения на базе ИДПО  | 8.01.2020 | 1.03.2020 | Ф.Ф.Козырева  | Нормативно-правовой акт Министерства культуры РТ | Руководитель регионального проекта |
| 15.1.2. | Формирование плана-графика повышения квалификации и переподготовки на базе ИДПО  | 1.02.2020 | 1.04.2020 | А.И.Якупова | Нормативно-правовой акт Министерства культуры РТ | Руководитель регионального проекта |
| 15.1. | Прошли обучение более 2000 работников культуры (нарастающим итогом) |  | 31.12.2020 | Ф.Ф.Козырева | Документ установленного образца об окончании обучения | Руководитель регионального проекта |
| **16.** | **Обучено более 3 тыс. работников культуры на базе Института дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) работников социокультурной сферы и искусства, творческих вузов республики (ИДПО)****(нарастающим итогом)** |  | **31.12.2021** | Ф.Ф.Козырева | **Доклад об итогах обучения работников культуры на базе ИДПО**  | **И.Х.Аюпова** |
| 16.1.1. | Формирование списка работников культуры, направленных для обучения на базе ИДПО  | 8.01.2021 | 1.03.2021 | Ф.Ф.Козырева  | Нормативно-правовой акт Министерства культуры РТ | Руководитель регионального проекта |
| 16.1.2. | Формирование плана-графика повышения квалификации и переподготовки на базе ИДПО (Ежегодно) | 1.02.2021 | 1.04.2021 | А.И.Якупова | Нормативно-правовой акт Министерства культуры РТ | Руководитель регионального проекта |
| 16.1. | Прошли обучение более 3000 работников культуры (нарастающим итогом) |  | 31.12.2021 | Ф.Ф.Козырева  | Документ установленного образца об окончании обучения | Руководитель регионального проекта |
| **17.** | **В Республике Татарстан вовлечено 220 чел. в программу «Волонтеры культуры»** |  | **31.12.2019** | **Д.Д.Натфуллин** | **Доклад об итогах работы по программе «Волонтеры культуры»**  | **И.Х.Аюпова** |
| 17.1.1. | Информационная кампания по привлечению волонтеров в отрасль культуры РТ  | 1.01.2019 | 31.12.2019 | У.Д.Гапарова  | Размещение информации на сайте Министерства культуры РТ | Руководитель регионального проекта |
| 17.1.2. | Формирование плана-графика мероприятий с участием волонтеров (ежегодно) | 10.01.2019 | 1.02.2019 | А.И.Якупова  | Нормативно-правовой акт Министерства культуры РТ | Руководитель регионального проекта |
| 17.1.  | Формирование базы данных волонтеров в РТ по программе «Волонтеры культуры» (ежегодно) |  | 31.12.2019 | У.Д.Гапарова  | Доклад по результатам работы | Руководитель регионального проекта |
| **18.** | **В Республике Татарстан вовлечено 240 чел. в программу «Волонтеры культуры» (нарастающим иитогом)** |  | **31.12.2020** | **Д.Д.Натфуллин** | **Доклад об итогах работы по программе «Волонтеры культуры»**  | **И.Х.Аюпова** |
| 18.1.1. | Информационная кампания по привлечению волонтеров в отрасль культуры РТ  | 1.01.2020 | 31.12.2020 | У.Д.Гапарова  | Размещение информации на сайте Министерства культуры РТ | Руководитель регионального проекта |
| 18.1.2. | Формирование плана-графика мероприятий с участием волонтеров (ежегодно) | 10.01.2020 | 1.02.2020 | А.И.Якупова  | Нормативно-правовой акт Министерства культуры РТ | Руководитель регионального проекта |
| 18.1.  | Обновление базы данных волонтеров в РТ по программе «Волонтеры культуры» (ежегодно) |  | 31.12.2020 | У.Д.Гапарова  | Доклад по результатам работы | Руководитель регионального проекта |
| **19.** | **В Республике Татарстан вовлечено 260 чел. в программу «Волонтеры культуры» (нарастающим иитогом)** |  | **31.12.2020** | **Д.Д.Натфуллин** | **Доклад об итогах работы по программе «Волонтеры культуры»**  | **И.Х.Аюпова** |
| 19.1.1. | Информационная кампания по привлечению волонтеров в отрасль культуры РТ  | 1.01.2020 | 31.12.2020 | У.Д.Гапарова  | Размещение информации на сайте Министерства культуры РТ | Руководитель регионального проекта |
| 19.1.2. | Формирование плана-графика мероприятий с участием волонтеров (ежегодно) | 10.01.2020 | 1.02.2020 | А.И.Якупова  | Нормативно-правовой акт Министерства культуры РТ | Руководитель регионального проекта |
| 19.1.  | Обновление базы данных волонтеров в РТ по программе «Волонтеры культуры» (ежегодно) |  | 31.12.2020 | У.Д.Гапарова  | Доклад по результатам работы | Руководитель регионального проекта |
| **20.** | **От Республики Татарстан направлено 2 заявки на получение грантов для реализации волонтерских проектов в сфере культуры. За счет средств Республики Татарстан проведено 2 мероприятия в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации** |  | **31.12.2020** | **Д.Д.Натфуллин** | **Доклад об итогах рассмотрения заявок от Республики Татарстан на получение грантов для реализации волонтерских проектов в сфере культуры** | **И.Х.Аюпова** |
| 20.1.1. | Подготовка и подача 2 заявок в Минкультуры России на получение грантов для реализации волонтерских проектов в сфере культуры. | 1.01.2020 | 10.09.2020 | Д.Р.ХасановаУ.Д.Гапарова  | Заявка Министерства культуры РТ в Минкультуры России | Руководитель регионального проекта |
| 20.1.2. | Заключение соглашения с Минкультуры России на финансовое обеспечение для реализации волонтерских проектов в сфере культуры (в случае получения гранта для волонтерского проекта в Республике Татарстан) | 1.09.2020 | 31.12.2020 | Н.И.Мусин  | Соглашение с Минкультуры России | Руководитель регионального проекта |
| 20.1.3. | Издание приказов о проведении 2 мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | 1.02.2020 | 31.12.2020 | Н.И.Мусин  | Приказы Министерства культуры РТ | Руководитель регионального проекта |
| 20.1.4. | Получена субсидия на финансовое обеспечение для реализации волонтерских проектов в сфере культуры (в случае получения гранта для волонтерского проекта в Республике Татарстан) |  | 31.12.2020 | Н.И.Мусин Р.А.Мухаметшина | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | Руководитель регионального проекта |
| 20.1.4. | Проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | 1.02.2020 | 31.12.2020 | У.Д.Гапарова | Отчет о реализации мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений | Руководитель регионального проекта |
| **21.** | **От Республики Татарстан направлена 1 заявка от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел.** |  | **31.12.2019** | **Д.Д.Натфуллин** | **Доклад об итогах рассмотрения заявок от некоммерческих организаций Республики Татарстан на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности** | **И.Х.Аюпова** |
| 21.1.1. | Подготовка и подача заявки в Минкультуры России от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности. | 20.01.2019 | 1.10.2019 | Д.Р.ХасановаУ.Д.Гапарова  | Заявка Министерства культуры РТ в Минкультуры России | Руководитель регионального проекта |
| 21.1.2. | Заключение соглашения с Минкультуры России на получение гранта для реализации творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности. | 1.09.2019 | 31.12.2019 | Н.И.Мусин  | Соглашение с Минкультуры России | Руководитель регионального проекта |
| 21.1.3. | Получена субсидия на финансовое обеспечение для реализации творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности. | 1.10.2019 | 31.12.2019 | Н.И.Мусин Р.А.Мухаметшина | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | Руководитель регионального проекта |
| 21.1. | Реализация творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности. |  | 31.12.2019 | У.Д.Гапарова | Отчет о реализации творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности.  | Руководитель регионального проекта |
| **22.** | **От Республики Татарстан направлено 2 заявки от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел** **(нарастающим итогом)** |  | **31.12.2020** | **Д.Д.Натфуллин** | **Доклад об итогах рассмотрения заявок от некоммерческих организаций Республики Татарстан на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности** | **И.Х.Аюпова** |
| 22.1.1. | Подготовка и подача заявок в Минкультуры России от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности. | 20.01.2020 | 1.10.2020 | Д.Р.ХасановаУ.Д.Гапарова  | Заявка Министерства культуры РТ в Минкультуры России | Руководитель регионального проекта |
| 22.1.2. | Заключение соглашения с Минкультуры России от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности. | 1.09.20120 | 31.12.2020 | Н.И.Мусин  | Соглашение с Минкультуры России | Руководитель регионального проекта |
| 22.1.3. | Получена субсидия на финансовое обеспечение для реализации творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности. | 1.10.2020 | 31.12.2020 | Н.И.Мусин Р.А.Мухаметшина | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | Руководитель регионального проекта |
| 22.1. | Реализация творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности. |  | 31.12.2020 | У.Д.Гапарова | Отчет о реализации творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности.  | Руководитель регионального проекта |
| **23.** | **От Республики Татарстан направлено 3 заявки от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел** **(нарастающим итогом)** |  | **31.12.2021** | **Д.Д.Натфуллин** | **Доклад об итогах рассмотрения заявок от некоммерческих организаций Республики Татарстан на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности** | **И.Х.Аюпова** |
| 23.1.1. | Подготовка и подача заявок в Минкультуры России от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности. | 20.01.2021 | 1.10.2021 | Д.Р.Хасанова У.Д.Гапарова | Заявка Министерства культуры РТ в Минкультуры России | Руководитель регионального проекта |
| 23.1.2. | Заключение соглашения с Минкультуры России от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности. | 1.09.2021 | 31.12.2021 | Н.И.Мусин  | Соглашение с Минкультуры России | Руководитель регионального проекта |
| 23.1.3. | Получена субсидия на финансовое обеспечение для реализации творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности. | 1.10.2021 | 31.12.2021 | Н.И.Мусин Р.А.Мухаметшина | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | Руководитель регионального проекта |
| 23.1. | Реализация творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности. |  | 31.12.2021 | У.Д.Гапарова | Отчет о реализации творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности.  | Руководитель регионального проекта |
| **24.** | **От Республики Татарстан направлено 2 заявки от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства** |  | **31.12.2019** | **Д.Д.Натфуллин** | **Доклад об итогах рассмотрения заявок от некоммерческих организаций Республики Татарстан на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства**  | **И.Х.Аюпова** |
| 24.1.1. | Подготовка и подача заявок в Минкультуры России от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства | 1.03.2019 | 1.09.2019 | Д.Р.ХасановаЛ.Р.Зайнуллина  | Заявка Министерства культуры РТ в Минкультуры России | Руководитель регионального проекта |
| 24.1.2. | Заключение соглашения с Минкультуры России от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства | 1.10.2019 | 1.12.2019 | Н.И.Мусин  | Соглашение с Минкультуры России | Руководитель регионального проекта |
| 24.1.3. | Получена субсидия на финансовое обеспечение для реализации творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального и театрального искусства. | 1.10.2019 | 31.12.2019 | Н.И.Мусин Р.А.Мухаметшина | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | Руководитель регионального проекта |
| 24.1. | Реализация творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального и театрального искусства. |  | 31.12.2019 | Л.Р.Зайнуллина | Отчет о реализации творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального и театрального искусства. | Руководитель регионального проекта |
| **25.** | **От Республики Татарстан направлено 3 заявки от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства****(нарастающим итогом)** |  | **31.12.2020** | **Д.Д.Натфуллин** | **Доклад об итогах рассмотрения заявок от некоммерческих организаций Республики Татарстан на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства**  | **И.Х.Аюпова** |
| 25.1.1. | Подготовка и подача заявок в Минкультуры России от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства | 1.03.2020 | 1.09.2020 | Д.Р.Хасанова Л.Р.Зайнуллина | Заявка Министерства культуры РТ в Минкультуры России | Руководитель регионального проекта |
| 25.1.2. | Заключение соглашения с Минкультуры России от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства | 1.10.2020 | 1.12.2020 | Н.И.Мусин  | Соглашение с Минкультуры России | Руководитель регионального проекта |
| 25.1.3. | Получена субсидия на финансовое обеспечение для реализации творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального и театрального искусства. | 1.10.2020 | 31.12.2020 | Н.И.Мусин Р.А.Мухаметшина | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | Руководитель регионального проекта |
| 25.1. | Реализация творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального и театрального искусства. |  | 31.12.2020 | Л.Р.Зайнуллина | Отчет о реализации творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального и театрального искусства. | Руководитель регионального проекта |
| **26.** | **От Республики Татарстан направлено 4 заявки от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства****(нарастающим итогом)** |  | **31.12.2021** | **Д.Д.Натфуллин** | **Доклад об итогах рассмотрения заявок от некоммерческих организаций Республики Татарстан на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства**  | **И.Х.Аюпова** |
| 26.1.1. | Подготовка и подача заявок в Минкультуры России от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства | 1.03.2021 | 1.09.2021 | Д.Р.Хасанова Л.Р.Зайнуллина | Заявка Министерства культуры РТ в Минкультуры России | Руководитель регионального проекта |
| 26.1.2. | Заключение соглашения с Минкультуры России от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства | 1.10.2021 | 1.12.2021 | Н.И.Мусин  | Соглашение с Минкультуры России | Руководитель регионального проекта |
| 26.1.3. | Получена субсидия на финансовое обеспечение для реализации творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального и театрального искусства. | 1.10.2021 | 31.12.2021 | Н.И.МусинР.А.Мухаметшина  | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | Руководитель регионального проекта |
| 26.1. | Реализация творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального и театрального искусства. |  | 31.12.2021 | Л.Р.Зайнуллина | Отчет о реализации творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального и театрального искусства. | Руководитель регионального проекта |
| **27.** | **В Республике Татарстан реализовано 3 масштабных фестивальных проекта за счет республиканского бюджета.** |  | **31.12.2019** | **Д.Д.Натфуллин** | **Доклад об итогах реализации масштабных фестивальных проектов** | **И.Х.Аюпова** |
| 27.1.1. | Формирование плана масштабных фестивальных проектов | 1.10.2018 | 1.12.2018 | А.И.Якупова  | План основных мероприятий Министерства культуры Республики Татарстан | Руководитель регионального проекта |
| 27.1.2. | Издание приказов о проведении масштабных фестивальных проектов  | 8.01.2019 | 31.12.2019 | Н.И.Мусин  | Приказы Министерства культуры РТ | Руководитель регионального проекта |
| 27.1.3. | Финансовое обеспечение масштабных фестивальных проектов  | 1.02.2019 | 31.12.2019 | Н.И.Мусин Р.А.МухаметшинаА.М.Лаврова | Соглашение на предоставление субсидии на проведение масштабных фестивальных проектов | Руководитель регионального проекта |
| 27.1. | Реализация масштабных фестивальных проектов |  | 31.12.2019 | Л.Р.Зайнуллина | Отчет о реализации масштабных фестивальных проектов | Руководитель регионального проекта |
| **28.** | **В Республике Татарстан реализовано 6 масштабных фестивальных проектов за счет республиканского бюджета** **(нарастающим итогом)** |  | **31.12.2020** | **Д.Д.Натфуллин** | **Доклад об итогах реализации масштабных фестивальных проектов** | **И.Х.Аюпова** |
| 28.1.1. | Формирование плана масштабных фестивальных проектов | 1.10.2019 | 1.12.2019 | А.И.Якупова  | План основных мероприятий Министерства культуры Республики Татарстан | Руководитель регионального проекта |
| 28.1.2. | Издание приказов о проведении масштабных фестивальных проектов  | 8.01.2020 | 31.12.2020 | Н.И.Мусин  | Приказы Министерства культуры РТ | Руководитель регионального проекта |
| 28.1.3. | Проведение масштабных фестивальных проектов  | 1.02.2020 | 31.12.2020 | Н.И.Мусин Р.А.МухаметшинаА.М.Лаврова | Соглашение на предоставление субсидии на проведение масштабных фестивальных проектов | Руководитель регионального проекта |
| 28.1. | Реализация масштабных фестивальных проектов |  | 31.12.2020 | Л.Р.Зайнуллина | Отчет о реализации масштабных фестивальных проектов | Руководитель регионального проекта |
| **29.** | **В Республике Татарстан реализовано 9 масштабных фестивальных проектов за счет республиканского бюджета** **(нарастающим итогом)** |  | **31.12.2021** | **Д.Д.Натфуллин** | **Доклад об итогах реализации масштабных фестивальных проектов** | **И.Х.Аюпова** |
| 29.1.1. | Формирование плана масштабных фестивальных проектов | 1.10.2020 | 1.12.2020 | А.И.Якупова  | План основных мероприятий Министерства культуры Республики Татарстан | Руководитель регионального проекта |
| 29.1.2. | Издание приказов о проведении масштабных фестивальных проектов  | 8.01.2021 | 31.12.2021 | Н.И.Мусин  | Приказы Министерства культуры РТ | Руководитель регионального проекта |
| 29.1.3. | Проведение масштабных фестивальных проектов  | 1.02.2021 | 31.12.2021 | Н.И.Мусин Л.Р.ЗайнуллинаР.А.Мухаметшина  | Соглашение на предоставление субсидии на проведение масштабных фестивальных проектов | Руководитель регионального проекта |
| 29.1. | Реализация масштабных фестивальных проектов |  | 31.12.2021 | Л.Р.Зайнуллина | Отчет о реализации масштабных фестивальных проектов | Руководитель регионального проекта |
| **30.**  | **В Республике Татарстан реализовано 5 культурно-просветительских программ для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания 50 тыс.школьников** |  | **31.12.2020** | **Д.Д.Натфуллин** | **Доклад об итогах реализации культурно-просветительских программ** | **И.Х.Аюпова** |
| 30.1.1. | Разработка 5 культурно-просветительских программ для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания школьников | 1.09.2019 | 1.02.2020 | А.Р.МифтаховаФ.Ф.Козырева | Информационный отчет | Руководитель регионального проекта |
| 30.1.2. | Издание приказов о проведении культурно-просветительских программ для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания школьников | 15.01.2020 | 1.03.2020 | Н.И.Мусин А.М.Лаврова  | Приказы и договора Министерства культуры РТ | РП |
| 30.1. | Проведение культурно-просветительских программ для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания школьников |  | 31.12.2020 | А.Р.МифтаховаФ.Ф.Козырева | Отчет о реализации культурно-просветительских программ для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания школьников  | РП |
| **31.**  | **В Республике Татарстан организовано 2 выставочных проекта федеральных и региональных музеев о культурных ценностях народов России**  |  | **31.12.2019** | **Д.Д.Натфуллин** | **Доклад об итогах реализации выставочных проектов федеральных и региональных музеев о культурных ценностях народов России** | **И.Х.Аюпова** |
| 31.1.1. | Формирование плана-графика организации и проведения выставочных проектов в РТ федеральных и региональных музеев о культурных ценностях народов России | 1.10.2018 | 1.02.2019 | А.И.Якупова Г.Р.Назипова  | Информационный отчет | Руководитель регионального проекта |
| 31.1.2.  | Издание приказов о проведении выставочных проектов в РТ федеральных и региональных музеев о культурных ценностях народов России | 8.01.2019 | 31.12.2019 | Н.И.МусинА.М.Лаврова  | Приказы и договора Министерства культуры РТ | Руководитель регионального проекта |
| 31.1. | Организация и проведение выставочных проектов в РТ федеральных и региональных музеев о культурных ценностях народов России (ежегодно по 2) |  | 31.12.2019 | Н.И.Мусин Г.Р.Назипова  | Соглашение на предоставление субсидии на проведение выставочных проектов в РТ федеральных и региональных музеев о культурных ценностях народов России | Руководитель регионального проекта |
| **32.**  | **В Республике Татарстан организовано 4 выставочных проекта федеральных и региональных музеев о культурных ценностях народов России** **(нарастающим итогом)** |  | **31.12.2020** | **Д.Д.Натфуллин** | **Доклад об итогах реализации выставочных проектов федеральных и региональных музеев о культурных ценностях народов России** | **И.Х.Аюпова** |
| 32.1.1. | Формирование плана-графика организации и проведения выставочных проектов в РТ федеральных и региональных музеев о культурных ценностях народов России | 1.10.2019 | 1.02.2020 | А.И.Якупова Г.Р.Назипова  | Информационный отчет | Руководитель регионального проекта |
| 32.1.2.  | Издание приказов о проведении выставочных проектов в РТ федеральных и региональных музеев о культурных ценностях народов России | 8.01.2020 | 31.12.2020 | Н.И.МусинА.М.Лаврова  | Приказы и договора Министерства культуры РТ | Руководитель регионального проекта |
| 32.1. | Организация и проведение выставочных проектов в РТ федеральных и региональных музеев о культурных ценностях народов России (ежегодно по 2) |  | 31.12.2020 | Н.И.Мусин Г.Р.Назипова Р.А.Мухаметшина | Соглашение на предоставление субсидии на проведение выставочных проектов в РТ федеральных и региональных музеев о культурных ценностях народов России | Руководитель регионального проекта |
| **33.**  | **В Республике Татарстан организовано 6 выставочных проектов федеральных и региональных музеев о культурных ценностях народов России** **(нарастающим итогом)** |  | **31.12.2021** | **Д.Д.Натфуллин** | **Доклад об итогах реализации выставочных проектов федеральных и региональных музеев о культурных ценностях народов России** | **И.Х.Аюпова** |
| 33.1.1. | Формирование плана-графика организации и проведения выставочных проектов в РТ федеральных и региональных музеев о культурных ценностях народов России | 1.10.2020 | 1.02.2021 | А.И.Якупова Г.Р.Назипова  | Информационный отчет | Руководитель регионального проекта |
| 33.1.2.  | Издание приказов о проведении выставочных проектов в РТ федеральных и региональных музеев о культурных ценностях народов России | 8.01.2021 | 31.12.2021 | Н.И.МусинА.М.Лаврова  | Приказы и договора Министерства культуры РТ | Руководитель регионального проекта |
| 33.1. | Организация и проведение выставочных проектов в РТ федеральных и региональных музеев о культурных ценностях народов России (ежегодно по 2) |  | 31.12.2021 | Н.И.Мусин Г.Р.Назипова Р.А.Мухаметшина | Соглашение на предоставление субсидии на проведение выставочных проектов в РТ федеральных и региональных музеев о культурных ценностях народов России | Руководитель регионального проекта |

Приложение 2

к паспорту регионального проекта

«Творческие люди»

**МЕТОДИКА**

**расчета дополнительных показателей регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительна\ информация |
| ***Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.)*** |
| **1.** | Число волонтеров (кол-во человек) нарастающим итогом с 2019 по 2024 гг. | **0** | учреждения культуры Республики Татарстан | Министерство культуры Республики Татарстан | республиканский  | 2019-2024 | **-** |