УТВЕРЖДАЮ

Премьер-министр Республики Татарстан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Песошин

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

**«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»**

**«Цифровая культура»**

1.Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | Культура |
| Краткое наименование регионального проекта |  «Цифровая культура» | Срок начала и окончания проекта | 2019-2024 гг. |
| Куратор регионального проекта | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Л.Р.Фазлеева |
| Руководитель регионального проекта | Заместитель министра культуры Республики Татарстан Ю.И.Адгамова |
| Администратор регионального проекта | Начальник отдела научных исследований, инноваций и развития профессиональных компетенций Ф.Ф.Козырева |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годыПостановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.12.2013 № 997 «Об утверждении Государственной программы «Развитие культуры Республики Татарстан» на 2014 - 2020 годы», постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.12.2013 № 1000 «Об утверждении Государственной программы «Развитие информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан «Открытый Татарстан» на 2014 - 2020 годы». |

## 2.Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| **Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры за счет создания виртуальных концертных залов и выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности** |
| №п\п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| Основной (дополнительный) | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (ед.) (*нарастающим* *итогом* ) | основной | 0 | 01.11.2018 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| Задача национального проекта: **Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации*****(пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
| **1.** | Результат федерального проекта: Создано 500 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом).Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 гг. открыто 500 виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации. Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании методики, которая будет разработана в 2018 году. Методика будет разрабатываться таким образом, чтобы в результате создания виртуального концертного зала, доступ к нему смогло получить максимальное количество граждан России из самых отдаленных районов.Срок: 2019-2024 |
| 1.1. | От Республики Татарстан направлена заявка для участия в конкурсе на создание 5 виртуальных концертных залов | 2021 | Направлена заявка на создание 5 виртуальных концертных залов |
| Задача национального проекта: **Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере*****(пп «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
| 2. | Результат федерального проекта: Организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом).Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 гг. организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ». Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности.Срок: 2019-2024 |
| 2.1. | В Республике Татарстан организовано 5 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | 1.01.2022-31.12.2022 | С 2022 по 2024 годы организовано 15 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ». |
| 2.2. | В Республике Татарстан организовано 10 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) | 1.01.2023-31.12.2023 |
| 2.3. | В Республике Татарстан организовано 15 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) | 1.01.2024-31.12.2024 |
| 3. | Результат федерального проекта: Создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом).Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 гг. создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.Срок: 2019-2024 |
| 3.1. | В Республике Татарстан создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности | 1.02.2019 – 31.12.2019 | С 2019 по 2024 годы создано 36 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. |
| 3.2. | В Республике Татарстан создано 4 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 1.02.2020 – 31.12.2020 |
| 3.3. | В Республике Татарстан создано 9 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 1.02.2021 – 31.12.2021 |
| 3.4. | В Республике Татарстан создано 16 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 1.02.2022 – 31.12.2022 |
| 3.5. | В Республике Татарстан создано 25 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 1.02.2023 – 31.12.2023 |
| 3.6. | В Республике Татарстан создано 36 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 1.02.2024 – 31.12.2024 |
| 4. | Результат федерального проекта: Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 48 000 книжных памятников (нарастающим итогом).Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 гг. будет оцифровано 48 000 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества.Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей.Срок: 2019-2024 |
| 4.1. | В Республике Татарстан пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 250 книжных памятников | 1.01.2019 – 31.12.2019 | С 2019 по 2024 годы будет оцифровано 1500 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. |
| 4.2. | В Республике Татарстан пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 500 книжных памятников (нарастающим итогом) | 1.01.2020 – 31.12.2020 |
| 4.3. | В Республике Татарстан пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 750 книжных памятников (нарастающим итогом) | 1.01.2021 – 31.12.2021 |
| 4.4.. | В Республике Татарстан пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 1000 книжных памятников (нарастающим итогом) | 1.01.2022 – 31.12.2022 |
| 4.5. | В Республике Татарстан пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 1250 книжных памятников (нарастающим итогом) | 1.01.2023 – 31.12.2023 |
| 4.6. | В Республике Татарстан пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 1500 книжных памятников (нарастающим итогом) | 1.01.2024 – 31.12.2024 |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей) | Всего (млн.рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Результат федерального проекта: Создано 500 виртуальных концертных залов |
| 1.1 | От Республики Татарстан направлена заявка для участия в конкурсе на создание 5 виртуальных концертных залов | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан) | 1,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1. | бюджет Республики Татарстан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Результат федерального проекта: Организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» |
| 2.1 | В Республике Татарстан организовано 15 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1. | бюджет Республики Татарстан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Результат федерального проекта: Создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности |
| 3.1. | В Республике Татарстан создано 36 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.1. | бюджет Республики Татарстан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Результат федерального проекта: Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 48 000 книжных памятников |
| **3.1.** | В Республике Татарстан пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 1500 книжных памятников | 0,00 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.: | 0,00 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| 3.1.3.1. | бюджет Республики Татарстан | 0,00 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| 3.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11,5 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан) | 1,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.: | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Роль в проекте | Фамилии, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Ю.И.Адгамова | Заместитель министра культуры | Министр культуры И.Х.Аюпова  | 30%. |
| 2. | Администратор регионального проекта | Ф.Ф.Козырева | Начальник отдела научных исследований, инноваций и развития профессиональных компетенций | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 30%. |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
|  | Участник регионального проекта | Д.Д.Натфуллин | Заместитель министра | Министр культуры Республики Татарстан И.Х.Аюпова | 20% |
| От Республики Татарстан направлена заявка для участия в конкурсе на создание 5 виртуальных концертных залов |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Д.Р.Хасанова | Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий | заместитель министра культуры Ю.И.Адгамова | 30%. |
|  | Участник регионального проекта | Д.Р.Хасанова | Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий | заместитель министра культуры Ю.И.Адгамова | 20%. |
|  | Участник регионального проекта | Н.И.Мусин  | Начальник проектного управления | заместитель министра культуры Ю.И.Адгамова | 30%. |
|  | Участник регионального проекта | Р.А.Мухаметшина | Начальник финансово-экономического отдела | Министр культуры Республики Татарстан | 10%. |
|  | Участник регионального проекта | Л.Р.Зайнуллина | Начальник отдела сетевого взаимодействия, международного и межрегионального сотрудничества | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 20% |
| В Республике Татарстан организовано 15 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ф.Ф.Козырева | Начальник отдела научных исследований, инноваций и развития профессиональных компетенций | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 30%. |
|  | Участник регионального проекта | Т.С.Камалетдинова  | Исполнительный директор ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан» | Министерство информатизации и связи Республики Татарстан | 20%. |
|  | Участник регионального проекта | Ф.Ф.Козырева | Начальник отдела научных исследований, инноваций и развития профессиональных компетенций | Заместитель министра Ю.И.Адгамова | 20%. |
| В Республике Татарстан создано 36 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Г.Р.Назипова | Директор Национального музея Республики Татарстан | заместитель министра культуры Ю.И.Адгамова | 20%. |
|  | Участник регионального проекта | Д.Р.Хасанова | Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий | заместитель министра культуры Ю.И.Адгамова | 40% |
|  | Участник регионального проекта | Н.И.Мусин  | Начальник проектного управления | заместитель министра культуры Ю.И.Адгамова | 30% |
| В Республике Татарстан пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 1500 книжных памятников |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.Р.Зиганшина. | Директор Национальной библиотеки Республики Татарстан | заместитель министра культуры Ю.И.Адгамова | 20% |
|  | Участник регионального проекта | С.Р.Зиганшина. | Директор Национальной библиотеки Республики Татарстан | заместитель министра культуры Ю.И.Адгамова | 20% |
|  | Участник регионального проекта | Н.И.Мусин  | Начальник проектного управления | заместитель министра культуры Ю.И.Адгамова | 50%. |
|  | Участник регионального проекта | Р.А.Мухаметшина | Начальник финансово-экономического отдела | Министр культуры Республики Татарстан | 20% |

Приложение 1

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срокиреализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровеньконтроля |
| начало  | окончание |
|  | **От Республики Татарстан направлена заявка для участия в конкурсе на создание 5 виртуальных концертных залов** |  | **31.12.2021** | **Д.Р.Хасанова** | **Отчет о результатах рассмотрения направленной заявки**  | **И.Х.Аюпова** |
| 1.1.1. | Подготовка и подача заявки в Минкультуры России для участия в конкурсе на создание 5 виртуальных концертных залов |  | 10.09.2021 | Д.Р.Хасанова  | Заявка Министерства культуры РТ в Минкультуры России | Руководитель регионального проекта |
| 1.1.2. | Заключение соглашения с Минкультуры России на финансовое обеспечение на создание 5 виртуальных концертных залов | 1.08.2019 | 1.10.2019 | Н.И.Мусин  | Соглашение с Минкультуры России | Руководитель регионального проекта |
| 1.1.3. | Получена субсидия на финансовое обеспечение на создание 5 виртуальных концертных залов | 1.10.2019 | 31.12.2019 | Н.И.Мусин Р.А.Мухаметшина | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | Руководитель регионального проекта |
| 1.1. | Создание 5 виртуальных концертных залов |  | 31.12.2019 | Л.Р.Зайнуллина | Отчет о проделанной работе по созданию виртуальных концертных залов | Руководитель регионального проекта |
| **2.** | **В Республике Татарстан организовано 5 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»** |  | **31.12.2022** | **Ф.Ф.Козырева** | **Доклад**  | **И.Х.Аюпова** |
| 2.1.1. | Подготовка и подача заявки на реализацию проектов по проведению онлайн-трансляций мероприятий на портале «Культура.РФ» | 15.08.2021 | 1.12.2021 | Ф.Ф.Козырева  | Заявка Министерства культуры РТ в Минкультуры России | Руководитель регионального проекта |
| 2.1.2.  | Сформирован план-график онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ», в учреждениях РТ | 1.12.2021 | 1.02.2022 | Ф.Ф.Козырева  | Информационный отчет | Руководитель регионального проекта |
| 2.1.3. | Обеспечена техническая возможность онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ», в учреждениях РТ | 1.01.2022 | 31.12.2022 | Т.С.Камалетдинова  | Информационный отчет | Руководитель регионального проекта |
| 2.1. | Организация онлайн-трансляций мероприятий |  | 31.12.2022 | Ф.Ф.Козырева  | Информационный отчет | Руководитель регионального проекта |
| **3.** | **В Республике Татарстан создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)** |  | **31.12.2024** | **Г.Р.Назипова** | **Доклад**  | **И.Х.Аюпова** |
| 3.1.1. | Сформирован перечень мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности | 1.01.2019 | 1.03.2019 | Г.Р.Назипова  | Информационный отчет | Руководитель регионального проекта |
| 3.1.2. | Подготовка и подача заявки в Минкультуры России на получение софинансирования на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам | 1.02.2019 | 1.04.2019 | Д.Р.Хасанова  | Заявка Министерства культуры РТ в Минкультуры России | Руководитель регионального проекта |
| 3.1.3. | Заключение соглашения с Минкультуры России на финансовое обеспечение на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам | 1.04.2019 | 31.12.2019 | Н.И.Мусин  | Соглашение с Минкультуры России | Руководитель регионального проекта |
| 3.1. | Получена субсидия на финансовое обеспечение на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам | 1.07.2019 | 31.12.2019 | Н.И.Мусин Г.Р.Назипова | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | Руководитель регионального проекта |
| **4.** | **В Республике Татарстан создано 4 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)** |  | **31.12.2020** | **Г.Р.Назипова** | **Доклад**  | **И.Х.Аюпова** |
| 4.1.2. | Подготовка и подача заявки в Минкультуры России на получение софинансирования на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам | 1.02.2020 | 1.04.2020 | Д.Р.Хасанова  | Заявка Министерства культуры РТ в Минкультуры России | Руководитель регионального проекта |
| 4.1.3. | Заключение соглашения с Минкультуры России на финансовое обеспечение на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам | 1.04.2020 | 31.12.2020 | Н.И.Мусин  | Соглашение с Минкультуры России | Руководитель регионального проекта |
| 4.1. | Получена субсидия на финансовое обеспечение на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам |  | 31.12.2020 | Н.И.Мусин Г.Р.Назипова | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | Руководитель регионального проекта |
| **5.** | **В Республике Татарстан создано 9 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)** |  | **31.12.2021** | **Г.Р.Назипова** | **Доклад**  | **И.Х.Аюпова** |
| 5.1.2. | Подготовка и подача заявки в Минкультуры России на получение софинансирования на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам | 1.02.2021 | 1.04.2021 | Д.Р.Хасанова  | Заявка Министерства культуры РТ в Минкультуры России | Руководитель регионального проекта |
| 5.1.3. | Заключение соглашения с Минкультуры России на финансовое обеспечение на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам | 1.04.2021 | 31.12.2021 | Н.И.Мусин  | Соглашение с Минкультуры России | Руководитель регионального проекта |
| 5.1. | Получена субсидия на финансовое обеспечение на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам |  | 31.12.2021 | Н.И.Мусин Г.Р.Назипова | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | Руководитель регионального проекта |
| **6.**  | **В Республике Татарстан пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 250 книжных памятников**  |  | **31.12.2019** | **С.Р.Зиганшина** | **Доклад**  | **И.Х.Аюпова** |
| 6.1.1. | Сформирован перечень 250 книжных памятников для оцифрования | 1.01.2019 | 1.03.2019 | С.Р.Зиганшина  | Информационный отчет | Руководитель регионального проекта |
| 6.1.2. | Выделена субсидия для пополнения фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 250 книжных памятников | 1.03.2019 | 31.12.2024 | Н.И.Мусин Р.А.Мухаметшина | Соглашение на предоставление субсидии | Руководитель регионального проекта |
| 6.1. | Проведена оцифровка 250 книжных памятников и их включение в Национальную электронную библиотеку |  | 31.12.2024 | С.Р.Зиганшина  | Информационный отчет | Руководитель регионального проекта |
| **7.**  | **В Республике Татарстан пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 500 книжных памятников****(нарастающим итогом)**  |  | **31.12.2020** | **С.Р.Зиганшина** | **Доклад**  | **И.Х.Аюпова** |
| 7.1.1. | Сформирован перечень 250 книжных памятников для оцифрования | 1.01.2020 | 1.03.2020 | С.Р.Зиганшина  | Информационный отчет | Руководитель регионального проекта |
| 7.1.2. | Выделена субсидия для пополнения фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 500 книжных памятников | 1.03.2020 | 31.12.2020 | Н.И.Мусин Р.А.Мухаметшина | Соглашение на предоставление субсидии | Руководитель регионального проекта |
| 7.1. | Проведена оцифровка 500 книжных памятников и их включение в Национальную электронную библиотеку |  | 31.12.2020 | С.Р.Зиганшина  | Информационный отчет | Руководитель регионального проекта |
| **8.**  | **В Республике Татарстан пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 750 книжных памятников****(нарастающим итогом)**  |  | **31.12.2021** | **С.Р.Зиганшина** | **Доклад**  | **И.Х.Аюпова** |
| 8.1.1. | Сформирован перечень 750 книжных памятников для оцифрования | 1.01.2021 | 1.03.2021 | С.Р.Зиганшина  | Информационный отчет | Руководитель регионального проекта |
| 8.1.2. | Выделена субсидия для пополнения фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 750 книжных памятников | 1.03.2021 | 31.12.2021 | Н.И.Мусин Р.А.Мухаметшина | Соглашение на предоставление субсидии | Руководитель регионального проекта |
| 8.1. | Проведена оцифровка 750 книжных памятников и их включение в Национальную электронную библиотеку |  | 31.12.2021 | С.Р.Зиганшина  | Информационный отчет | Руководитель регионального проекта |

Приложение 2

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура»

**МЕТОДИКА**

**расчета дополнительных показателей регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительна\ информация |
| ***Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)*** |
| **1.** | Число онлайн-трансляций нарастающим итогом с 2019 по 2024 гг. | **0** | учреждения культуры Республики Татарстан | Министерство культуры Республики Татарстан | республиканский  | 2019-2024 | **-** |