Утвержден

распоряжением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от _______ 2023 № _______

План мероприятий

(«дорожная карта») по подготовке и проведению республиканского этапа

ежегодного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье»

Приволжского федерального округа в сезоне 2023 – 2024 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению республиканского этапа ежегод-ного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» Приволжского федерального округа (далее – Фестиваль) | по мере необходимости | Управление культуры и развития языков народов Республики Татар-стан Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан |
|  | Подготовка и постановка спектаклей заинтересованными учреждениями и организациями Республики Татарстан | сентябрь – декабрь 2023 г. | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министер-ство культуры Республики Татар-стан, Министерство по делам моло-дежи Республики Татарстан |
|  | Обеспечение информационного освещения мероприятий в рамках проведения Фестиваля | сентябрь 2023 г. – апрель 2024 г. | Республиканское агентство по печа-ти и массовым коммуникациям «Тат-медиа», Министерство культуры Республики Татарстан, Министер-ство образования и науки Респуб-лики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татар-стан |
|  | Предварительный просмотр видеоверсий спектаклей, на-правленных на участие в Фестивале от Республики Татар-стан (заочный этап). Определение лучших спектаклей (не менее 3 в каждой номинации) | ноябрь – декабрь 2023 г. | Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство образова-ния и науки Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан |
|  | Итоговый просмотр лучших спектаклей (не менее 3 в каж-дой номинации), направленных на участие в Фестивале от Республики Татарстан (очный этап). Определение побе-дителей | декабрь 2023 г. | Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство образова-ния и науки Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан |
|  | Создание видеоверсий спектаклей – победителей респуб-ликанского этапа Фестиваля | декабрь 2023 г. | Республиканское агентство по печа-ти и массовым коммуникациям «Тат-медиа», Министерство культуры Республики Татарстан, Министер-ство образования и науки Респуб-лики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татар-стан |

_____________________________________________________