**Информация о выполнении в 1 полугодии 2013 года целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры**

**и мер, обеспечивающих их достижение в рамках исполнения плана мероприятий («Дорожной карты»)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Значение показателя в 2012 году | Планируемое значение на 2013 год | Достигнутое значение показателя за1 полугодие | Информация о проведенных мероприятиях для достижения планируемых значений показателей (индикаторов) |
| 1 | Увеличение посещаемости театрально-концертных мероприятий, посещений на жителя в год | 0,31 | 0,33 | 0,15 | По итогам первого полугодия 2013 года в сравнении с сопоставимым периодом 2012 года посещаемость мероприятий театров увеличилось на 5 %. Это связано с увеличением количества театральных представлений в период подготовки и проведения Универсиады, созданием и разработкой программ и механизмов, позволяющих обеспечить посещение театров республики социально незащищенными группами населения. |
| 2 | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Татарстан, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, тысяч записей | 562 | 572 | 567 | В целях развития Сводного каталога библиотек Татарстана на конкурсной основе определен исполнитель по организации работ по очередному подключению 17 центральных библиотек к данному каталогу. Во 2-полугодии данные библиотеки будут подключены к Сводному электронному каталогу библиотек Татарстана. Достижение значений по данному показателю будет реализовано, в том числе, за счет вливания их электронных каталогов в Сводный электронный каталог библиотек Республики. |
| 3 | Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, процентов | 0,075 | 2,5 | 2,02 | По итогам первого полугодия 2013 года 27 объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Татарстан включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, что составляет 2,02 % от общего количества объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения. |
| 4 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, процентов | 9,6 | 10,5 | 5,5 | Доступ к культурным ценностям населения республики осуществляется музеями не только путем организации выставок в музеях, но и такими формами работы, как передвижные выставки, выставки при проведении массовых мероприятий, совместных выставок с музеями России и зарубежья. Это способствует активизации работы по научному отбору, реставрации предметов для дальнейшего экспонирования. Реализуются новые выставочные проекты с применением новых информационных технологий, что позволяет привлечь в музеи не только традиционные целевые аудитории (школьники, пенсионеры, семейные группы), но и прежде всего молодежь. |
| 5 | Увеличение посещаемости музейных учреждений (на одного жителя), посещений на 1 жителя | 0,66 | 0,67 | 0,35 |
| 6 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), процентов  | 2 | 2,5 | 1,7  |  В Республике Татарстан всего 2027 учреждений культурно-досугового типа. В связи с тем, что данный показатель введен относительно недавно и ранее не применялся при статистическом наблюдении на основании форм федеральной государственной отраслевой статистики, в адрес органов управления культуры муниципальных образований направлено рекомендательное письмо Министерства культуры Российской Федерации от 07.03.2013 № 666-02-11 о целевых показателях культурно-досуговых учреждений по вопросу учета при заполнении «дорожной карты» участников как платных мероприятий, так и мероприятий, проводимых на бесплатной основе (в соответствии с экспертной оценкой). |
| 7 | Повышение уровня удовлетворенности жителей Республики Татарстан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, процентов | 80 | 81 |  | Данный показатель рассчитывается Центром экономических и социальных исследований Республики Татарстан по итогам года.  |
| 8 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, процентов | 31,5 | 32 | 35  | На 50 объектах культурного наследия завершены ремонтно-реставрационные работы в историческом центре г.Казани в рамках государственно-частного партнерства, за счет средств собственников-инвесторов объектов культурного наследия, а также реализации долгосрочной целевой программы сохранения культурного наследия «Мирас-Наследие» на 2013год.  |
| 9 | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Республики Татарстан, процентов | 76 | 78 | 77 | В 2013 году на эти цели выделяется 732,0 тыс. рублей из федерального бюджета, которые будут направлены на создание тех.возможностей для подключения около 90 библиотек к Интернет. На данный момент от Таттелеком есть мониторинг по всем библиотекам и определение стоимости затрат на подключение. (2% прироста - это в среднем 31 библиотека в год). |
| 10 | Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев Республики Татарстан, процентов | 18 | 20 | 20 | Для реализации задачи по информатизации музеев, а также во исполнение распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.01.2012 №108-р «О выделении денежных средств на оснащение музеев Республики Татарстан компьютерной и оргтехникой» Министерством культуры Республики Татарстан были закуплены компьютеры и оргтехника на 6423,6 тыс.рублей. Это позволило музеям республики вести работу по представлению качественного контента в сети «Интернет». |
| 11 | Увеличение доли театров, имеющих сайт в сети “Интернет” в общем количестве театров Республики Татарстан, процентов | 86,6 | 95 | 100 | На сегодняшний день все государственные театры Республики Татарстан имеют сайты в сети “Интернет”. |
| 12 | Увеличение средней суммы одного гранта Правительства Республики Татарстан для поддержки творческих проектов муниципальных образований в области культуры и искусства, тыс.рублей | 150 | 175 |  | В настоящее время ведется сбор заявок на участие в конкурсе на получение грантов Правительства Республики Татарстан для поддержки творческих проектов муниципальных образований в области культуры и искусства. В целях увеличения средней суммы одного гранта разработан проект приказа Министерства культуры Республики Татарстан о внесении изменений в положение о порядке предоставления грантов Правительства Республики Татарстан для поддержки лучших работников учреждений культуры, искусства и кинематографии. |
| 13 | Увеличение объема передвижного фонда государственных музеев Республики Татарстан для экспонирования произведений искусства в музеях и галереях районных центров и малых городов Республики Татарстан, единиц | 2 | 3 | 1 | На сегодняшний день музеями республики ведется работа по созданию передвижных выставок. Национальным музеем Республики Татарстан подготовлена передвижная выставка «Татарстан – тыловая база Победы». |
| 14 | Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при государственных и муниципальных музеях Республики Татарстан, в рамках текущей деятельности, единиц |  | 1 | 1 | Национальный музей Республики Татарстан запустили историко-культурный инновационный проект «Виртуальная история». |
| 15 | Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых совместно с ведущими федеральными музеями и музеями иных субъектов Российской Федерации, процентов по отношению к 2012 году | - | 20 | 16,7 | В 2012 году было организовано 6 совместных выставок с ведущими федеральными музеями. В первом полугодии 2013 года, в преддверии XVII Всемирной летней универсиады музеи республики реализовали 7 крупномасштабных выставочных проектов:1. выставка из собрания Государственного Эрмитажа «Олимпия: победа над временем», 2. международная выставка «Скрытая сокровищница. Классическое турецкое искусство», которая была организована Министерством культуры Республики Татарстан совместно с Управлением Национальных дворцов при Великом Национальном Собрании Турции,3. «Спорт, здоровье, красота» - совместный проект Государственной Третьяковской галереи, Государственного русского музея, Центрального музея физической культуры и спорта и Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. 4. выставка «Нуриев – Танец», к 65-летию со дня рождения Рудольфа Нуриева в Выставочном зале «Манеж». Партнерами выставочного проекта выступили: Региональный общественный фонд Черномырдина «Поддержка и развитие среднего класса» и Санкт-Петербургский государственный Музей театрального и музыкального искусства.5. «Путь изразца. Москва. Новый Иерусалим. Нижний Новгород. Казань. Свияжск. XVI-XIX вв.» Подготовлен Государственным историко-архитектурным и художественным музеем «Остров-град Свияжск» и Нижегородским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником6. «Татарский костюм: история и современность» - выставочный проект Национального музея, Российского этнографического музея, музеев Приволжского федерального округа7. Выставка «Спортивные состязания и игры в народной культуре на рубеже XIX-XX веков» из собрания Российского этнографического музея. |
| 16 | Увеличение количества стипендиатов среди выдающих деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов, человек | - | 10 | 9 | В адрес Президента Республики Татарстан направлено обращение с предложением учредить ежемесячную стипендию в размере 10,0 тыс.рублей для народных писателей и народных поэтов республики (9 человек). Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.06.2013 №1031-р для реализации озвученных в обращении предложений выделены дополнительные средства из бюджета Республики Татарстан. |
| 17 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, процентов | 0,8 | 2 | 1 | В 1-2 квартале 2013г. Министерством культуры Республики Татарстан проведены следующие конкурсные мероприятия, направленные на поддержку творческого потенциала детей и молодежи и увеличению доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях:- Республиканский конкурс по живописи «Зимняя палитра»,-Республиканский Фестиваль юных виолончелистов им.М.Ростроповича,-Республиканский конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Тат - арs -тан» (зональный тур),- Региональный конкурс-фестиваль «Камская мозаика» (г.Чистополь),- Республиканский конкурс-фестиваль детских фортепианных ансамблей «Созвучие»,- 8-й Республиканский конкурс детского творчества «Арча ягы, данлы Тукай ягы» (г. Арск),- 12-й Республиканский конкурс юных музыкантов «Малые города» (г. Елабуга),- Республиканская теоретическая олимпиада (апрель), - Республиканский музыкальный марафон «Дети Татарстана на великой земле древних Булгар» (г.Болгар),- 2-й Республиканский конкурс исполнителей на духовых инструментах «Звенящие фанфары» (г. Елабуга),- 1-я Международная академия фортепианного искусства (г.Альметьевск). |