Приложение 1

**Информация по реализации государственной программы**

**«Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственные | Дата выполнения | Аналитическая информация | Финансирование  (млн. руб.) |
| 1.1 | Разработка и принятие программ по реализации Концепции государственной национальной политики в Республике Татарстан в муниципальных образованиях Республики Татарстан | МК РТ,  ОМС РТ (по согласованию) | в течение года | В 45 муниципальных районах Республики Татарстан приняты и реализуются программы по реализации Концепции государственной национальной политики в Республике Татарстан  Индикаторы:  План на 2016 г. – 45  Выполнено – 45  Контакты: МК РТ, отдел межрегионального, межнационального сотрудничества и выставочной деятельности. | Бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) |
| 1.3. | Проведение республиканского совещания руководителей национально-культурных автономий представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, по вопросу участия в реализации Концепции государственной национальной политики в Республике Татарстан | МК РТ, АНТ (по согласованию) | 26 февраля 2016 г. | 26 февраля 2016 года в Доме дружбы народов Татарстана состоялось Заседание Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации». Во время заседания обсужден вопрос «О поддержке этнокультурной самобытности финно-угорских народов, проживающих в Республике Татарстан». Также в Национальной библиотеке Республики Татарстан прошел круглый стол «Об опыте книгоиздания финно-угорской литературы в России», в рамках которого состоялась презентация и передача в дар финно-угорской литературы [Национальной библиотеке Республики Татарстан](http://mincult.tatarstan.ru/rus/podved/podved4.htm?department_id=2722).  18 октября 2016 года в Мамадышском муниципальном районе Республики Татарстан состоялось заседание Совета Ассамблеи народов Татарстана с участием Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Ф.Х.Мухаметшина и представителей всех национально-культурных автономий республики.  Контакты: МК РТ, отдел межрегионального, межнационального сотрудничества и выставочной деятельности. Ведущий советник отдела Корчагина Резеда Ринатовна 264-74-67.  Индикаторы: количество совещаний.  План на 2016 г. – 1.  Факт – 2. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 1.4. | Организация поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Татарстан, осуществляющих деятельность в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | МК РТ, министерства и ведомства РТ, ОМС РТ (по согласованию) | в течение года | Социально-ориентированными некоммерческими организациями при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан проведены следующие мероприятия.  Региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» Республики Татарстан.  - 29 февраля 2016 года состоялся круглый стол с молодыми кинематографистами Республики Татарстан «Кинематографисты хотят работать».  27 мая 2016 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное 35-летию Союза кинематографистов Республики Татарстан в кинотеатре «Мир».  18 октября состоялось мероприятие «День мудрого кинематографиста» ко Дню пожилого человека.  Союз композиторов Республики Татарстан.  - 16 января 2016 года состоялся симфонический концерт «Новая музыка композиторов Татарстана» в Государственном Большом концертном зале им.С.Сайдашева.  В рамках 130-летия поэта Габдуллы Тукая с апреля по октябрь 2016 года проводится **Международный  фестиваль-конкурс самодеятельных композиторов.**  Союз театральных деятелей Республики Татарстан.  - 20 февраля 2016 года состоялась премьера музыкально-поэтической композиции «Сказки Тукая» в Доме актера им.М.Салимжанова;  - 20 марта 2016 года состоялась премьера спектакля «Маленький принц» детской татарской театральной студии «Нур в Доме актера им.М.Салимжанова.  С 18 по 22 апреля 2016 года в Доме актера им. Марселя Салимжанова состоялся финальный тур VI Международного конкурса чтецов им. Габдуллы Тукая, посвященного 130-летию поэта. В 2016 году на участие в конкурсе поступило около 465 заявок из Республики Татарстан, регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.. Гала-концерт VI Международного конкурса чтецов им. Габдуллы Тукая, посвященного 130-летию поэта состоялся 22 апреля 2016 года.  С 13 по 17 июля 2016 года в г. Казани состоялся V Международный театрально-образовательный фестиваль-форум «Науруз». В рамках IV форума «Науруз», 15 педагогов из Германии, Италии, Грузии, Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Татарстана, Хакасии, Якутии провели 28 семинаров, 16 тренингов и 8 мастер-классов. Участниками форума стали более 200 человек.  19-25 ноября 2016 года организована творческая лаборатория педагогов для участников VII Международного фестиваля молодой татарской режиссуры «Ремесло».  Союз композиторов Республики Татарстан  В апреле-октябре 2016 года состоялся- Международный фестиваль-конкурс самодеятельных композиторов;  24 ноября 2016 года состоялся камерный концерт «Памяти композитора»;  14 декабря 2016 года состоялся концерт «Камерная музыка композиторов Татарстана» из проекта «Новая музыка композиторов Татарстана».  Союз писателей Республики Татарстан.  - 15 января 2016 года состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный 115-летию народного писателя Татарстана, лауреата государственных премий СССР и имени Г.Тукая Г.Баширова в клубе им.Г.Тукая;  - 22 января 2016 года состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный 70-летию поэта и общественного деятеля И.Гилязева в Клубе имени Г.Тукая;  - 28 января 2016 года состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству Народного поэта Республики Татарстан Р.Валеева в Национальной библиотеке Республики Татарстан;  - 29 января 2016 года литературно-музыкальный вечер, посвященный 130-летию со дня рождения писателя, публициста, драматурга, педагога, общественного деятеля Ф.Амирхана в Клубе им.Г.Тукая;  - 15 февраля 2016 года состоялись торжественные мероприятия, посвященные 110-летнему юбилею великого поэта-героя Советского Союза Мусы Джалиля;  - 5 февраля 2016 года литературно-музыкальный вечер, посвященный 70-летию писателя, общественного деятеля, фольклориста Р.Ягфаровва в Клубе им.Г.Тукая;  - 12 февраля 2016 года состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный 70-летию писателя, историка С.Шамсутдинова в Клубе им.Г.Тукая.  26 апреля 2016 года в сквере Габдуллы Тукая на улице Театральная состоялся Праздник поэзии, посвященный дню рождения Габдуллы Тукая. с включением прямой трансляции на телеканале «Новый век», на котором объявлены имена лауреатов Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая 2016 года.  16 июня 2016 года в НКЦ «Казань» состоялся XVIII съезд Союза писателей Республики Татарстан..  Во время съезда 9 писателям вручены литературные премии и ведомственные награды Министерства культуры Республики Татарстан.  27 октября 2016 года - юбилейный вечер, посвященный  75-летию народного поэта, лауреата Государственной премии им. Г.Тукая Гарая Рахима;  - 17 ноября 2016 года - вечер памяти, посвященный 80-летию писателя Рустема Кутуя;  - 5 декабря 2016 года– вечер памяти, посвященный 105-летию со дня рождения языковеда, литературоведа, лауреата, Государственной премий Республики Татарстан им.Г.Тукая, Государственной премии Российской Федерации им.М.Горького, народного поэта Республики Татарстан Сибгата Хакима;  - 12 декабря 2016 года - юбилейный вечер, посвященный  75-летию писателя Рауля Мир-Хайдарова;  - 19 декабря 2016 года– вечер памяти, посвященный 105-летию со дня рождения лауреата Государственной премии РТ им. Г. Тукая Габдрахмана Абсалямова.  Союз художников Республики Татарстан.  - 4 марта 2016 года – выставка работ участников III Межрегиональной арт-экспедиции в Музее болгарской цивилизации Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.  - 16-24 февраля 2016 года – выставка произведений татарстанских художников-участников Республиканского конкурса на соискание премии Министерства культуры Республики Татарстан имени Баки Урманче в Галерее современного искусства.  В период с 16 февраля по  26 марта 2016 года в рамках XII Международного фестиваля татарской песни им.Р.Вагапова состоялись концерты молодых лауреатов фестиваля в гг. Мамадыш, Елабуга, Н.Челны, Альметьевск, Арск, Казань, Москва. Во втором квартале  2016 года в рамках фестиваля татарской песни имени Рашида Вагапова состоялись концерты в Альметьевском, Нижнекамском муниципальных районах,  г. Набережные Челны.  16 июля 2016 года в рамках торжественной церемонии открытия памятника выдающимся татарским исполнителям — нижегородцам Рашиту Вагапову и Хайдару Бигичеву в селе Уразовка Краснооктябрьского района Нижегородской области состоялся концерт с участием лауреатов фестиваля татарской песни имени Р.Вагапова. Гала-концерт фестиваля состоялся 28 ноября 2016 года в Татарской государственной филармонии им.Г.Тукая.  В 2016 году изданы книги:  - «Писатели фронтовики Татарстана» на татарском, русском и английском языках. Авторы - Ш.Мустафин, и А.Мушинский;  - «Где зимует весна?» на татарском, русском и английском языках. Автор - Ф.Яруллин;  - «Татарский кодекс по Тукаю» на татарском, русском и английском языках.  Автор - З.Мансуров;  - «Священный Булгар» на татарском, русском и английском языках;  - «Черный индюк, красные штаны» на татарском и русском языках. Автор - А.Мушинский;  Также в течение отчетного периода осуществлялся перевод статей для журнала «Казанский альманах».  В рамках дней Франкофонии состоялись:  - 1-5 марта - мастер-классы французской кухни для детей в отеле «Котиръярд Марриотт» в г.Казани;  - 9 марта - показ фильма “Семейная жизнь” с Эм-мануэль Дево в главной роли;  - 21-29 марта – культур-но-просветительская про-грамма «Франко-Бум», мастер-класс французской кухни. В рамках программы «Франко-Бум» был организован конкурс лучшего знатока Франции.  - 19 марта - показ спектакля «Слова тишины» с участием французского мима Лорана Деколя, мастер-класс по пантомиме.  - 30 марта - 1 апреля - премьера спектакля «Из глубины» с участием французского специалиста Ивана Матиса в Казанском государственном театре юного зрителя.  - 21 апреля 2016 года – фестиваль франкофонного кино;  Также 11 ноября 2016 года состоялся торжественный вечер, посвященный  10-летию представительства «Альянс Франсез Казань» в Центре "Эрмитаж – Казань.  В 2016 году Министерством культуры Республики Татарстан проведен конкурс на получение грантов Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах Российской Федерации, за исключением Республики Татарстан, реализующих этнокультурные проекты. Министерством оказана информационно-консультационная помощь при подготовке татарскими общественными организациями заявочных документов на участие в конкурсе.  Также на ГТРК «Татарстан» стартовал совместный проект - телепрограмма «Национальный вопрос и ответ». Программа в формате интервью с представителями органов власти, национально-культурных объединений, общественных организаций, СМИ, правозащитниками.  Согласно утвержденному тематическому плану кино-производства на 2016 год проведен отбор НКО на получение субсидии на реализацию творческих проектов в области кинематографии в 2016 году.  По итогам года на средства субсидий созданы 4 доку-ментальных фильма: «Чума» (режиссер Д.Ахметзянов), «Кукморские парни» (ре-жиссер С.Юзеев), «Год ки-но» (режиссер Р.Юзаев), «Успех Азата Гайнутдинова» (режиссер Н.Морозов), также 1 игровой фильм «Байгал» (режиссер И.Ягафаров).  Согласно утвержденному тематическому плану кино-производства на 2016 год проведен отбор НКО на получение субсидии на реализацию творческих проектов в области кинематографии в 2016 году, в том числе и на реализацию молодежных проектов. По итогам года созданы 2 игровых фильма:  «Не верю» (режиссер И.Рахимов), «Айсылу. Фильм» (режиссеры Р.Рашитов, С.Сунгатуллин)  и 1 анимационный фильм для детей «Котраг – сын Кубрата»."  Индикаторы:  План на 2016 г. – 70.  Выполнено – 70. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) |
| 1.5 | Создание и организация деятельности межведомственной комиссии по государственно-конфессиональным отношениям | Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию) | в течение года | При Межведомственной рабочей группе по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в РТ в 2014 г. образована Комиссия по государственно-конфессиональным отношениям (далее - Комиссия). Комиссия является площадкой для обсуждения актуальных вопросов межконфессионального и государственно-конфессионального взаимодействия, совместной реализации социально значимых проектов представителями религиозных организаций различных конфессий. В сферу задач Комиссии входит принятие мер по координации деятельности органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления в Республике Татарстан и религиозных объединений, направленных на реализацию решений Совета при Президенте Республики Татарстан по межнациональным и межконфессиональным отношениям, Межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Татарстан, вопросов, касающихся состояния внутриконфессиональных и межконфессиональных отношений в Республике Татарстан, а также подготовка предложений для рассмотрения на заседаниях Межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Татарстан актуальных вопросов развития государственно-конфессиональных отношений; систематизация, обобщение и распространение позитивного опыта взаимодействия органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления в сфере государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений.  Первое заседание Комиссии в 2016 году состоялось 31 марта. На заседании были рассмотрены вопросы о взаимодействии Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики с религиозными организациями, входящими в состав Комиссии, а также о Плане работы Комиссии на 2016 год.  Во втором полугодии 2016 года заседание Межведомственной комиссии состоялось 30 сентября 2016 года. В ходе заседания обсуждены вопросы по грантовой поддержке общественных организаций и национально-культурных автономий в реализации проектов, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, о совершенствовании информационной работы с населением, в том числе по популяризации телефона 112 и системы «Народный контроль» в части обращений о возникновении конфликтных ситуаций на религиозной и национальной почве, случаях проявления экстремизма и терроризма.  Также в ноябре 2016 года проведено заседание Комиссии с участием 16 чел. (в том числе 13 членов Комиссии), среди которых присутствовали представители Духовного управления мусульман РТ. Казанской епархии РПЦ, Русской православной старообрядческой церкви (поповцев и беспоповцев), иудейской, католической, лютеранской, буддийской общин, адвентистов, церкви Ингрии.  В ходе выступлений участники заседания проинформировали присутствующих о деятельности религиозных организаций в сфере реализации социально значимых и молодежных проектов в 2016 г. Было достигнуто совместное решение о необходимости дополнительного обсуждения вопросов организации детского загородного отдыха в одном из последующих заседаний.  Кроме того, участников проинформировали о возможности участия религиозных организаций в Конкурсе СО НКО на право получения субсидии из бюджета РТ Министерства экономики РТ и Республиканском конкурсе на получение грантов Кабинета Министров Республики Татарстан для некоммерческих организаций, участвующих в реализации социально значимых проектов.  По итогам работы заседания Комиссии был принят План работы Комиссии по государственно-конфессиональным отношениям при Межведомственной рабочей группе по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Татарстан в 2016 г.  Контакты: Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики, Шакирова Гузель Рифовна, 567-86-53.  Индикаторы: количество заседаний, единиц.  План на 2016 г. – 2.  Выполнено – 2. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 1.6 | Развитие в муниципальных образованиях Республики Татарстан паломничества, этнического, гастрономического и экологического туризма | Государственный комитет по туризму РТ, МК РТ, ОМС РТ (по согласованию) | в течение года | Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму совместно с муниципальными образованиями Республики Татарстан разработаны следующие туристические маршруты:  - «Удиви меня, Казань!»;  - «Путешествие в восточную сказку – Казань»;  - «Северная Мекка!»;  - «Сказ о царе Иване и царице Сююмбике»;  - «Палитра Татарстана»;  - «Две столицы, две истории»;  - «Казанская тюбетейка»;  - «Сказки старого Булака»;  - «Две жемчужины в одной оправе» ;  - «1000 летние жемчужины Татарстана»;  - «Краса Востока в центре России»;  - «Удиви меня Казань – 2»;  - «Две столицы две истории».;  - «Путешествуя и играя с Кыш Бабаем»;  - «Новогодние сказки Казанского Кота».  Контакты: начальник отдела развития и реализации государственных программ Госкомитета РТ по туризму Кадошников Иван Сергеевич 222-90-50  Индикаторы: количество маршрутов, единиц.  План на 2016 г. – 16.  Выполнено – 16. | бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) |
| 1.7 | Проведение заседания Общественного совета при Министерстве культуры Республики Татарстан по вопросам деятельности руководителей национально-культурных центров | МК РТ | 19.01.2016 | Расширенное заседание Общественного совета при Министерстве культуры Республики Татарстан проведено 19.01.2016. Во время заседания подведены итоги реализации в 2015 году мероприятий государственных программ «Реализация национальной политики в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы», «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014 – 2016 годы)». В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств – исполнителей государственных программ, члены межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, приглашенные, всего 47 человек.  Заседание Общественного Совета при Министерстве культуры Республики Татарстан проведено 28 апреля 2016 года. В ходе заседания обсуждены вопросы о проекте государственной программы «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2017 – 2019 годы) и о внесении изменений в Государственную программу «Реализация национальной политики в Республике Татарстан на 2014 2010 годы».  Заседание Общественного Совета проведено 26 августа 2016 года. Во время заседания подведены итоги первого полугодия по реализации государственной программы «Реализация национальной политики в Республике Татарстан на 2015 – 2020 годы».  Контакты: МК РТ, отдел межрегионального, межнационального сотрудничества и выставочной деятельности. Ведущий советник отдела Корчагина Резеда Ринатовна 264-74-67.  Индикаторы:  План на 2016 г. – 1.  Выполнено – 3. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 1.8 | Проведение совещаний работников культуры по предупреждению межнациональных конфликтов | МК РТ | III квартал 2016 года | 30 сентября 2016 года с руководителями муниципальных районов Республики Татарстан проведено республиканское совещание в режиме видеоконфернеции под председательством заместителя Премьер-министра Республики Татарстан В.Г.Шайхразиева о проведении Всероссийской акции «Большой этнографический диктант».  Контакты: МК РТ, отдел межрегионального, межнационального сотрудничества и выставочной деятельности. Ведущий советник отдела Корчагина Резеда Ринатовна 264-74-67.  Индикаторы: количество совещаний, единиц.  План на 2016 г. – 1.  Выполнено – 1. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 1.10 | Организация курсов по изучению истории России и основам законодательства Российской Федерации для трудовых мигрантов | МТЗ и СЗ РТ, МОиН РТ, АНТ, УФМС по РТ, ООВО (по согласованию) |  | Центром занятости населения г. Нижнекамска заключен контракт с ЧОУ ВО Казанский инновационный университет им. В.Г.Тимирясова (ИЭУиП) на обучение по указанной программе 65 трудовых мигрантов. Сумма контракта составила 660,0 тыс.руб., в т.ч. 600,0 тыс.руб. - средства бюджета Республики Татарстан; 60,0 тыс.руб. – средства бюджета Российской Федерации. Все мигранты приступили к обучению (и уже закончили обучение).  Центром занятости населения г. Казани по итогам проведённых конкурсных процедур заключены 2 государственных контракта с ЧОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ» на обучение 197 трудовых мигрантов:  - 1 387,0 тыс. руб. за счет средств бюджета РТ на 146 человек. По этому контракту к обучению приступили 40 трудовых мигрантов (закончили 15 чел.). Контракт заключен 8.07.16;  - 444, 975 тыс. руб. в том числе 440,0 тыс.руб. – за счет федерального бюджета, 4975 руб. – за счет средств бюджета РТ, на 51 чел. Контракт заключен 10.10.2016.  В декабре 2016 года года заключён прямой договор с ЧОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ» на сумму 8025 руб. на 1 человека.  Всего по РТ приступили к обучению 105 человек, или 52,5% контрольных показателей.  Контакты: МТЗиСЗ РТ, Колюшкина Елена Александровна 557-21-81  Индикаторы: число трудовых мигрантов, прошедших обучение на курсах, человек.  План на 2016 г. – 200.  Выполнено – 105. | 2,0  (бюджет Республики Татарстан)  0,5 (бюджет Российской Федерации) |
| 1.11 | Совершенствование механизмов привлечения, отбора и использования иностранной рабочей силы, востребованной экономикой Республики Татарстан | МТЗиСЗ РТ, МЭ РТ, УФМС по РТ (по согласованию) | в течение года | Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан (далее – Министерство) в отчётном периоде текущего года осуществлялся сбор, обобщение заявок и заявлений работодателей, заказчиков работ, в том числе иностранных граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, о потребности в рабочей силе для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными работниками на 2017 год и на корректировку утвержденной квоты на 2016 год.  С января 2016 года по настоящее время, при приеме заявок работодателей о потребности в привлечении иностранных работников из стран, в порядке, требующем получения визы (далее – Заявка) Министерством проведена разъяснительная работа о целесообразности замещения иностранных граждан, привлекаемых для осуществления трудовой деятельности, российскими гражданами в 2016 году с 40 работодателями с объемом потребности в привлечении 2446 человек и в 2017 году с 73 работодателями с объемом потребности в привлечении 9555 человек.  Проведено четыре заседания Рабочей группы по рассмотрению предложений работодателей о потребности в иностранной рабочей силе и ее перераспределению в рамках утвержденных для Республики Татарстан квот (далее – Рабочая группа), во время которых рассмотрены заявки 40 работодателей с объемом потребности в привлечении 2446 человек в 2016 году, а также 73 работодателей с объемом потребности в привлечении 9555 человек в 2017 году.  В целях возможного замещения иностранных граждан, привлекаемых для осуществления трудовой деятельности, российскими гражданами решением Рабочей группы отказано в выдаче разрешений на привлечение иностранной рабочей силы в 2016 году 16 организациям с количеством 2088 человек полностью, частично отказано 7 работодателям на 72 человека и в 2017 году отказано в полном объеме 30 организациям на привлечение 2176 человек, отказано частично 15 работодателям на привлечение 3226 иностранных работников.  Квота Республики Татарстан на привлечение иностранной рабочей силы на 2016 год утверждена в объеме 6557 человек из 37 стран с визовым порядком въезда. В квоту республики включены заявки 68 работодателей.  Кроме того, республикой определена и федеральной Межведомственной комиссией по определению потребности в привлечении иностранных работников, утверждению квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу, одобрена потребность республики в привлечении иностранных работников в 2017 году в объеме 4097 человек из 33 стран с визовым порядком въезда.  В потребность республики в привлечении иностранных работников на 2017 год включены заявки 37 работодателей.  Потребность работодателей Республики Татарстан в привлечении иностранных работников в разрезе стран составляет: 66,5 процента из Турции, 27,9 процента из Корейской народно-демократической республики, 1,2 процента из Сербии, 0,7 процента из Черногории и 0,4 процента из Китая.  Средняя заработная плата в заявках работодателей о потребности в привлечении иностранных работников в 2017 году составляет 39112 рублей.  Из всех иностранных работников 95,5 процента планируется к привлечению в сфере строительства, 0,7 процента – в сфере торговли, общественного питания, гостиничного бизнеса, 1 процент – в промышленность, в сферу транспорта и в сельское хозяйство вообще отсутствует.  Государственной программой «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014 –2016 годы» установлен индикатор «Доля иностранных работников, привлекаемых на инвестиционные проекты в общем объеме квоты». Плановый показатель на 2016 год установлен - 45,0%. Фактическое исполнение в 2016 году составило 61,8%.  План – 50%  Факт – 61,8%  Контакты: Начальник отдела Аюпов Азат Фагимович т: 557-21-58 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 2.1 | Организация и проведение комплекса ежегодных мероприятий, посвященных празднованию Дня родного языка (26 апреля) и Дня русского языка (6 июня) | МК РТ, МОиН РТ, ОМС РТ (по согласованию) | 25-26 апреля 2016 г.  6 июня  2016 г. | В рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня родного языка и Дня русского языка, 26 апреля 2016 года в Татарском академическом театре оперы и балета им. М. Джалиля состоялся торжественный концерт с вручением Государственных премий Республики Татарстан имени Г.Тукая с участием Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова. Всего в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.02.2016 № 206-р «Об утверждении Плана мероприятий по проведению в 2016 году в Республике Татарстан Дня родного языка и Дня русского языка» в проведено 18республиканских мероприятий.  В республике состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню русского языка, среди них: литературные чтения, конференции, музейные и библиотечные акции, международная олимпиада, создание путеводителя по интернет-ресурсам, литературно-музыкальные праздники, творческие встречи с писателями, книжно-иллюстрированные выставки, фестивали, тематические показы художественных и анимационных фильмов и фильмов-сказок, созданных по произведениям А.С.Пушкина, а также показы о его жизни и творчестве и многое другое.  6 июня 2016 года состоялись мероприятия, посвященные Дню русского языка и 217-летию со дня рождения А.С.Пушкина: поэтический митинг с участием поэтов и мастеров искусств Татарстана и церемония возложения цветов к памятнику А.С.Пушкину перед Татарским академическим государственным театром оперы и балета им.М.Джалиля с участием Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова. В 11.30 состоялся торжественный концерт мастеров искусств с участием Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова.  В торжественных мероприятиях, посвященных Дню русского языка, приняли участие представители исполнительной власти, депутаты Государственного совета Республики Татарстан, творческая интеллигенция, артисты, музыканты, творческие коллективы.  Контакты: МК РТ, отдел межрегионального, межнационального сотрудничества и выставочной деятельности. 264-74-67.  План на 2016 г. – 50 тыс. человек  Выполнено – 50 тыс. человек. | 3,0  (бюджет Республики Татарстан)  Федерации  1,0 (бюджет Российской Федерации) |
| 2.2 | Организация и проведение ежегодного фестиваля (спартакиады) национальных видов спорта, традиционных игр и забав представителей народов, проживающих в Республике Татарстан | МДМС РТ, МК РТ,  АНТ (по согласованию), молодежные общественные организации (по согласованию) | 29-30 мая  2016 г. | 11 июня 2016 года на базе Деревни Универсиады состоялся ежегодный фестиваль-спартакиада национальных видов спорта, традиционных игр и забав представителей народов, проживающих в Республике Татарстан. Главной целью мероприятия является сохранение и популяризация национальных видов спорта и народных забав этносов, проживающих в республике. Организаторами спартакиады выступают Центр Культур и диалога, Молодежная Ассамблея народов Татарстана при поддержке Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.  Участниками спартакиады стали представители более 25-ти молодежных национально-культурных сообществ, иностранных студентов, а также просто молодые любители активного образа жизни.  Спортивная часть мероприятия прошла в два этапа. Групповые игры по футболу и крикету проводились 4 июня, а соревнования в народных забавах и многоборью прошли 11 июня. Среди национальных спортивных игр были представлены: борьба на поясах, стрельба из лука, крикет, лапта, городки, метание аркана и многие другие.  В заключительной части фестиваля-спартакиады состоялось награждение призеров и победителей в соревнованиях по футболу, крикету и спортивному многоборью.  Контакты: МДМС, Отдел работы с детскими и молодежными организациями, Начальник отдела Усанов Владислав Викторович 222-81-66  Индикаторы: количество участников, человек  План на 2016 г. – 300 человек.  Выполнено – 300 человек. | 0,3  (бюджет Республики Татарстан)  0,4 (бюджет Российской Федерации) |
| 2.3 | Организация работы молодежного шатрового парка культур и диалога «Мой дом – моя республика» | МДМС РТ, молодежные общественные организации (по согласованию) | июль  2016 г. | 8 июля 2016 года на пешеходной части ул.Петербургская г. Казани был создан молодежный шатровый парк «Мой дом – моя Республика». Организаторами мероприятия выступили Молодежный центр культур и диалога Республики Татарстан совместно с Молодежной Ассамблеей народов Татарстан при поддержке Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.  На главной сцене парка развернулось все многообразие культур народов, проживающих в Республике Татарстан. Молодые исполнители и музыканты представили этнические песни на родном языке и национальные танцы, повсюду звучали мелодии народных музыкальных инструментов.  В парке была представлена программа «Казанское гостеприимство», где в разных элементах была представлена культура, обычаи и традиции татарского народа. Большой интерес среди участников и гостей парка вызвали исполнение экс-солисткой хора им. Пятницкого Мариной Карповой русских народных песен, самым молодым участником парка 5-летним Иваном Шуваровым с исполнением казачьих песен, танцы народов Кавказа и многое другое.  В рамках парка была развернута уникальная фотовыставка «Многоликий Татарстан».  В парке также были представлены художественные промыслы и ремесла, национальная одежда и многое другое. Завершилась работа парка молодежным танцевальным флешмобом под музыку разных народов..  Контакты: МДМС, Отдел работы с детскими и молодежными организациями, Начальник отдела Усанов Владислав Викторович 222-81-66  Индикаторы:  План на 2016 г. – 1, количество участников - 2500  Выполнено – 1., количество участников - 2500 | 0,8  бюджет Республики Татарстан  0,4 (бюджет Российской Федерации) |
| 2.4 | Проведение Республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом – Татарстан» | МК РТ, АНТ (по согласованию), ОМС РТ (по согласованию) | сентябрь-октябрь 2016 г. | Ежегодно в муниципальном и зональных этапах принимают участие около 200 творческих коллективов, представляющих народы, проживающие в Республике Татарстан. Общая численность участников и зрителей Гала-концерта фестиваля составляет более 2000 человек.  В 2016 году 1 этап фестиваля состоялся 30 августа 2016 года в рамках республиканского этноконфессионального фестиваля «Мозаика культур» с участием Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова и был приурочен к празднованию Дня Республики.  В отборочных муниципальных и зональных турах 2016 года, состоявшихся с 19 сентября по 18 октября 2016 года приняли участие свыше 1290 человек.  Гала-концерт фестиваля состоялся 4 ноября 2016 года в КРК «Пирамида» с участием Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова  Контакты: МК РТ, отдел межрегионального, межнационального сотрудничества и выставочной деятельности 264-74-67.  Индикаторы: количество участников творческих коллективов, человек  Индикаторы:  План на 2016 г. – 204., 2 тыс.зрителей  Факт – 204, 2 тыс.зрителей  . | 1,5  (бюджет Республики Татарстан)  2,0 (бюджет Российской Федерации) |
| 2.5. | Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню народного единства | МК РТ, АНТ (по согласова-нию), ОМС РТ (по согласованию) | 4 ноября 2016 г. | В рамках Дня народного единства 4 ноября 2016 года в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» состоялся гала-концерт республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом – Татарстан» с участием Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова. В рамках мероприятия было организовано дефиле представителей народов Татарстана, выставка фоторабот «Национальные праздники народов России». Также Президентом Республики Татарстан Р.Н.Миннихановым 4 творческим коллективам из Бугульминского, Кайбицкого, Лениногорского, Нурлатского районов республики вручены сертификаты на «укрепление материально-технической базы».  Количество участников концертной программы составило более 600 человек. Всего в мероприятии приняли участие 1200 зрителей..  Контакты: МК РТ, отдел межрегионального, межнационального сотрудничества и выставочной деятельности 264-74-67.  Индикаторы: количество участников творческих коллективов, человек  Индикаторы:  План на 2016 г. – 2000.  Факт – 2000. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 2.6. | Проведение Всероссийского фотоконкурса «Национальные праздники народов России» | Агентство «Татмедиа», МК РТ,  АНТ (по согласованию) | IV квартал 2016 г. | В сентябре 2016 года состоялась церемония награждения победителей Всероссийского фотоконкурса «Национальные праздники народов России».  Целью конкурса является выявление наиболее значимых и талантливых фоторабот, вносящих вклад в развитие культуры и сохранение культурного наследия народов России.  На конкурс было принято порядка 800 работ из 23 регионов Российской Федерации, среди которых профессиональная коллегия жюри выделила несколько десятков лучших снимков. Экспозиция, созданная на их основе, в течение года посетит самые крупные выставочные залы Татарстана.  Индикаторы:  План на 2016 г. количество заявок – 150  Выполнено, количество заявок – 150. | 0,3  (бюджет Республики Татарстан)  0,1 (бюджет Российской Федерации) |
| 2.7. | Проведение межвузовского студенческого фестиваля дружбы народов | МК РТ, МДМС РТ, МОиН РТ, АНТ (по согласованию), Совет ректоров вузов РТ (по согласованию), КНИТУ (по согласованию) | Ноябрь  2016 г. | 28 ноября 2016 года в ДК «Химиков» состоялся гала-концерт студенческого фестиваля дружбы народов, приуроченный к Международному дню толерантности. Во время концерта выступили художественные коллективы из вузов Республики Татарстан, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Мордовии, а также иностранные студенты Казанского национально-исследовательского технологического университета и других казанских вузов. В работе фестиваля приняли участие более 600 человек.  Контакты: МК РТ, отдел межрегионального, межнационального сотрудничества и выставочной деятельности. Индикаторы: количество участников, человек.  План на 2016 г. – 500 человек Выполнено – 600 человек. | 0,5  (бюджет Республики Татарстан)  0,1 (бюджет Российской Федерации) |
| 2.8. | Проведение Республиканского детско-юношеского фестиваля национальных культур «Радуга – Салават күпере» | МК РТ, АНТ (по согласованию), ОМС РТ (по согласованию) | 5 марта – 16 апреля  2016 г. | В период с 5 марта по 16 апреля 2016 года проведен Республиканский детско-юношеский фестиваль национальных культур «Радуга – Салават күпере». В отборочных турах фестиваля приняли участие 168 коллективов, представляющих 27 муниципальных районов Республики Татарстан.  В гала-концерте фестиваля приняли участие творческие коллективы Нурлатского, Дрожжановского, Буинского, Пестречинского, Чистопольского, Бугульминского, Лениногорского, Менделеевского, Тюлячинского, Зеленодольского муниципальных районов и г. Казани, всего 208 человек. Лауреаты конкурса награждены дипломами фестиваля. Количество зрителей составило около 300 человек.  Контакты: МК РТ, отдел межрегионального, межнационального сотрудничества и выставочной деятельности. 264-74-67  Индикаторы: количество участников, человек.  План на 2016 г. – 1010 человек  Выполнено – 1010 человек | 0,2  (бюджет Республики Татарстан) |
| 2.9. | Проведение конкурса эффективных практик по воспитанию детей и подростков в духе уважения к культуре, традициям и обычаям народов, проживающих в Татарстане, в специализированных учреждениях для несовершеннолетних | МТЗиСЗ РТ,  МОиН РТ, РКДН и ЗП | II квартал 2016 года | Во исполнение мероприятий государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.12.2013 № 1006, Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан (далее – Министерство) принят приказ от 13.05.2016 № 251 «О проведении Республиканского конкурса».  Согласно приказу с апреля по май 2016 года. Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан совместно с ГКУ СО «Республиканский информационно-методический центр в сфере социального обслуживания» проведен республиканский конкурс эффективных практик по воспитанию детей и подростков в духе уважения к культуре, традициям и обычаям народов, проживающих в Татарстане, в специализированных учреждениях для несовершеннолетних (далее – конкурс).  В соответствии с Положением о конкурсе с 18 по 29 апреля 2016г. был осуществлен сбор заявок 18 конкурсных работ из 17 учреждений.  Конкурс проводился в два этапа.  - 1 этап - оценочный (с 4 по 20 мая 2016г.);  - 2 этап - отборочный (с 23 по 31 мая 2016г.).  В рамках оценочного этапа конкурса экспертной комиссией рассматривалось 18 конкурсных программ из 17 специализированных учреждений, из которых во второй этап Конкурса прошли 13 конкурсных программ.  Конкурс проводился по трем номинациям:  - «Воспитание чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа» (7 **конкурсных программ из 6 муниципальных районов)**;  - «Воспитание духовных, нравственных качеств личности несовершеннолетних» (5 конкурсных работ из 5 муниципальных районов);  - «Формирование культуры (толерантного) общения у несовершеннолетних» (6 работ из муниципальных 6 районов).  **На втором этапе по результатам рейтинговой оценки в каждой номинации определены победители конкурса.** Награждение победителей конкурса проведено 01.06.2016г. на базе Выставочного центра «Казанская ярмарка».  **В 1-й номинации победа присуждена** ГКУ СПДП «Камские зори» в Менделеевском м.р. за **программу** «Словно радуги цвета – мы едины навсегда!»;  - **во 2-й номинации –** ГКУ СПДП «Ласка» в Агрызском м.р. за **программу «**Радио «Ласковая волна»;  - в 3 номинации – ГКУ СПДП «Шатлык» в Пестречинском м.р. за программу «Использование народных игр в воспитании детей»  Контакты: МТЗ-СЗ РТ Ведущий советник отдела Искакова Гузель Зуфаровна т: 557-19-02  Индикаторы:  План на 2016 г. – 15 конкурсных проектов  Факт – 18 конкурсных проектов | 0,1  (бюджет Республики Татарстан) |
| 2.10 | Проведение Межвузовского фестиваля «День иностранного студента» | МОиН РТ,  МДМС РТ, АНТ (по согласованию) | 13 декабря  2016 г. | В 2016 году в отборочных турах фестиваля приняли участие 150 студентов, обучающиеся в 23 вузах республики. Финалистами стали 14 участников. Всего в конкурсе приняли участие представители 24 стран мира. В он-лайн голосовании приняли участие более 23 тысяч студентов республики. В гала-концерте, который состоялся в КСК «Уникс» 13 декабря 2016 года приняла участие заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Р.А.Ратникова. Общее количество зрителей около 1000 человек. Гран-при фестиваля получила студентка государственной консерватории Лиана Аракелян (Армения)  Контакты: начальник отдела национального образования МОиН РТ образования Шарипова Алсу Самигуловна 294-95-09  Индикаторы: количество участников, человек.  План на 2016 г. – 500 человек.  Выполнено – 1000 человек. | 0,4  (бюджет Республики Татарстан)  0,6 (бюджет Российской Федерации) |
| 2.11. | Проведение республиканского фестиваля финно-угорских народов «Мы ветви древа одного» | МК РТ, АНТ (по согласованию), ОМС РТ (по согласованию) | 27 октября 2016 года | 27 октября 2016 года в Доме дружбы народов «Родник» состоялся республиканский фестиваль финно-угорских народов «Мы ветви древа одного». В фестивале приняли участие 12 детских фольклорных коллективов из Агрызского, Бавлинского, Менделеевского, Кукморского районов и города Набережные Челны. Количество зрителей составило 200 человек  Контакты: МК РТ, отдел по взаимодействию с муниципальными учреждениями культуры и поддержке народного творчества  Индикаторы: количество участников, человек  План на 2016 г. – 200 человек.  Выполнено –200 человек. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 2.12. | Реализация культурно-образовательного проекта «Диалог культур» для специалистов дошкольного среднего, среднего специального, дополнительного и высшего профессионального образования» | МОиН РТ,  ООВО (по согласованию) | 14 декабря 2016 г. | Культурно-образовательный проект «Диалог культур» реализован Министерством образования и науки Республики Татарстан совместно с Набережночелнинским государственным педагогическим университетом. Цель проекта – повышение интереса к научно-исследовательской деятельности в области поликультурного образовательного пространства, обобщение передового опыта работы по воспитанию культуры межнационального общения в условиях образовательных организаций. В рамках данного проекта издан сборник материалов «Диалог культур в современном образовательном пространстве» и 14 декабря 2016 г. проведено республиканское мероприятие для специалистов дошкольного, среднего, среднего специального, дополнительного и высшего профессионального образования с общим охватом 200 чел. В рамках республиканского мероприятия организованы выставки, культурные площадки, проведены мастер-классы, круглые столы, семинары. Итоги культурно-образовательного проекта «Диалог культур» подведены на пленарном заседании.  Работа республиканского мероприятия «Диалог культур» была организована по следующим направлениям:  Секция №1. «Поликультурное образование в работе дошкольных образовательных организаций»;  Секция №2. «Поликультурное образование в общеобразовательных организациях»;  Секция №3. «Поликультурное образование в системе дополнительного образования детей»;  Секция №4. «Поликультурное образование в системе профессионального образования (ВО и СПО)».  В рамках республиканского мероприятия организованы выставки, стендовые доклады, раскрывающие ключевые вопросы и проблемы тематики конференции. Проведены мастер-классы, круглые столы, семинары. На пленарном заседание проекта «Диалог культур» были заслушаны выступления по вышеназванной тематике председателя Общероссийского общественного Движения творческих педагогов «Исследователь», члена комиссии по разработке научного наследия академика В.И.Вернадского при Президиуме РАН Член Общественного совета Министерства образования и науки, кандидата психологических наук, почетного работника общего образования А.В.Леонтовича, доцента кафедры истории и методики ее преподавания НГПУ, кандидата философских .наук Н.М.Асратяна, доцента кафедры педагогики и психологии Ф.В. Хазратовой.  Индикаторы: количество участников, человек.  План на 2016 г. – 200 человек  Выполнено – 200. | 0,9  (бюджет Республики Татарстан)  0,1 (бюджет Российской Федерации) |
| 2.13.. | Проведение Республиканского молодежного фестиваля-конкурса народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Ватан» | МДМС РТ, ОМС РТ (по согласованию), молодежные общественные организации (по согласованию) | 2017 г. | Проведение Республиканского молодежного фестиваля-конкурса народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Ватан» запланировано на 2017 год.  Контакты: МДМС, Отдел работы с детскими и молодежными организациями, Начальник отдела Усанов Владислав Викторович 222-81-66 |  |
| 2.14. | Проведение Приволжского студенческого фестиваля народного творчества «Национальное достояние» | МДМС РТ, МОиН РТ, АНТ (по согласованию), К(П)ФУ (по согласованию), молодежные общественные организации (по согласованию) | ноябрь  2016 г. | Фестиваль состоялся в г.Казани с 30 ноября по 3 декабря 2016 года.  1 декабря 2016 года был проведен отборочный тур на трех конкурсных площадках по десяти номинациям: вокал, инструментальный жанр, хореография, театральное направление, художественное слово, вокально-инструментальный ансамбль, вокально-хореографический ансамбль, театр моды, декоративно-прикладное творчество, дизайн. После отборочного тура была организована культурная программа для участников фестиваля: экскурсии по музеям КФУ и автобусная экскурсия по вечерней Казани.  2 декабря были проведены репетиции гала-концерта, организована выставка конкурсных работ по декоративно-прикладному творчеству и дизайну с проведением мастер-классов по народным художественным промыслам, состоялся гала-концерт фестиваля и церемония награждения, где выступили наиболее яркие творческие коллективы и участники. Лауреаты фестиваля были награждены дипломами, призовыми кубками и памятными подарками. Обладателем Гран-при стал в 2016 году стал Южно уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. В фестивале приняли участие более 320 студентов и руководителей творческих коллективов крупнейших вузов Приволжского федерального округа.  Контакты: МДМС, Отдел работы с детскими и молодежными организациями, Начальник отдела Усанов Владислав Викторович 222-81-66  План , количество человек, зрителей. – 500 .  Выполнено – 500. | 0,3  (бюджет Республики Татарстан)  0,3 (бюджет Российской Федерации) |
| 2.15 | Реализация республиканского добровольческого проекта «Все краски мира» | МДМС РТ, молодежные общественные организации (по согласованию) | в течение года | В рамках республиканского добровольческого проекта «Все краски мира» 17 – 19 марта 2016 года в г. Болгар проведена Весенняя добровольческая школа, в которой приняли участие 50 добровольцев Татарстана, прошедшие обучение для дальнейшей реализации проекта в муниципальных образованиях республики. 20 марта 2016 года в Заинском муниципальном районе проведен Форум «Все краски мира», В рамках форума состоялось торжественное подведение итогов конкурса на получение гранта в рамках республиканского проекта «Все краски мира». Также был проведен масштабный мастер-класс. «Танцы народов Татарстана» Всего в мероприятии приняли участие 523 человека.  30 августа 2016 года в рамках республиканского этноконфессионального фестиваля волонтерами Республиканского центра добровольчества» организован мастер-класс для участников фестиваля. Была организована выставка фоторабот.  Проведен молодежный историко-культурный квест «Мозаика культур» по городу. Участники квеста смогли поближе познакомиться с историческими особенностями диалога культур. Всего участвовало 7 команд, в каждой из которых были представители многонациональной молодежи Казани.  7 сентября 2016 года прошла межрегиональная конференция «Укрепление межнационального согласия силами добровольцев» в рамках республиканского добровольческого проекта «Все краски мира».  В работе конференции приняли участие более 250 представителей добровольческих движений со всей России. Татарстан в очередной раз стал площадкой для обмена опытом в вопросе сохранения и укрепления межнационального мира и согласия.  На пленарном заседании выступил депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия», председатель Федеральной национально-культурной автономии татар И.И. Гильмутдинов, руководитель Аппарата антитеррористической комиссии в Республике Татарстан И.Ш. Галиев, заместитель министра по делам молодежи и спорту республики Татарстан Р.М. Гарифуллин.  Особое внимание было уделено мастер-классам по социальному проектированию - в итоге в каждом муниципальном образовании был выбран добровольческий проект, который получил грантовую поддержку на реализацию от Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан. В Буинске - это проект «Хоровод дружбы», в Верхнем Услоне - проект «Дружба народов - сила России», в Арске - проект «Костер дружбы». А во время Форума в г. Болгаре, который прошёл в рамках «Весенней добровольческой школы-2016», поддержки удостоились сразу 3 проекта из разных городов республики:  - Проект «Русский для всех», добровольческое объединение Казанского педагогического колледжа, г. Казань;  - Проект «Ярмарка национальностей», Добровольческое объединение «Волонтеры Альметьевска», Альметьевский муниципальный район;  -Проект «Неделя национальностей», Центр добровольческого движения Спасского района, Спасский муниципальный район.  По традиции каждый Форум завершался подведением итогов, вручением сертификата на получение гранта в рамках республиканского проекта «Все краски мира» и проведением масштабного мастер-класса «Танцы народов Татарстана».  В каждом Форуме приняли участие от 100 до 150 молодых людей (общее количество участников - 523 человека).  Контакты: МДМС, Отдел работы с детскими и молодежными организациями, Начальник отдела Усанов Владислав Викторович 222-81-66  Индикаторы, количество мероприятий на 2016 г. – 28.  Выполнено количество мероприятий – 28. | 0,7  (бюджет Республики Татарстан)  3,2283 (бюджет Российской Федерации) |
| 2.16 | Проведение Фестиваля учащихся многонациональных воскресных школ и школ с этнокультурным компонентом | МОиН РТ, АНТ (по согласованию) | 2017 г. | 21 - 23 октября 2016 года в детском оздоровительном лагере "Байтик"в рамках реализации мероприятия государственной программы Республики Татарстан «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» состоялся Слет многонациональных воскресных школ и школ с этнокультурным компонентом содержания образования Республики Татарстан.  В Слете принимали участие представители национально-культурных организаций Республики Татарстан, около 200 обучающихся и учителей родных языков многонациональных воскресных школ и школ с этнокультурным компонентом содержания образования.  В рамках мероприятия для детей были организованы конкурсы на следующих площадках:  –«Радуга талантов» – танцевальный марафон;  –«Хочу все знать» – интеллектуальная игра;  – «Мир моих интересов» – национальные игры.  В ходе работы круглого стола педагоги поделились своим профессиональным опытом по совершенствованию преподавания родных языков и литератур в поликультурной среде.  контакты: начальник отдела национального образования МОиН РТ образования Шарипова Алсу Самигуловна 294-95-09  Индикаторы: План на 2016 год – 1  Выполнено - 1 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 2.17. | Проведение мероприятий, посвященных Дню Республики Татарстан | МК РТ, все министерства и ведомства, АНТ (по согласованию), ОМС РТ (по согласованию) | 30 августа 2016 г. | В рамках празднования Дня Республики проведен II республиканский этноконфессинальный фестиваль «Мозаика культур» с участием ПрезидентаРеспублики Татарстан Р.Н.Минниханова. Состоялись концерты австрийского фольклорного ансамбля «gramArtmusi», Государственного фольклорного ансамбля «Чиргилчин» Республики Тыва, танцевального ансамбля Республики Казахстан, республиканский фестиваль «Играй гармонь», конно-спортивный праздник, праздничный концерт с салютом, концерт государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, фольклорное шоу «Старо-татарская слобода приглашает гостей», праздничные программы на 13 площадках города. Всего в республике проведено более 55 мероприятий. Приняли участие около 1 млн.чловек.  Всего в республике проведено более 55 мероприятий.  Контакты: МК РТ, отдел межрегионального, межнационального сотрудничества и выставочной деятельности.  План на 2016 г. – 55 мероприятий  Выполнено – 55 мероприятий. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 2.18. | Организация посещений молодежью городов -героев и городов воинской славы, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России. | МДМС РТ, МОиН РТ | в течение года | В 2016 году, в рамках мероприятий Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, города-герои и города воинской славы, объекты культурного наследия народов России посетили 38300 представителей молодежных общественных организаций и молодежи Республики Татарстан.  Контакты: МДМС, Отдел работы с детскими и молодежными организациями, Начальник отдела Усанов Владислав Викторович 222-81-66  Индикаторы: количество участников, человек  План на 2016 г. – 38300 человек.  Выполнено – 38300 человек. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 3.1 | Проведение праздника тюркских народов «Науруз» | МК РТ, АНТ (по согласованию), ОМС РТ (по согласованию) | 20 марта 2016 г. | 20 марта 2016 годана площади перед Татарским Академическим государственным театром им.Г.Камала состоялся праздник тюркских народов «Науруз». В празднике приняли участие представители 13 национально-культурных автономий Ассамблеи народов Татарстана. В рамках праздника была организована презентация изделий декоративно-прикладного творчества народов, проживающих в Республике Татарстан, состоялся концерт национальных коллективов Ассамблеи народов Татарстана, Дома дружбы народов Татарстана и приглашенных артистов. Всего в мероприятии приняли участие около 5 000 человек.  Контакты: МК РТ, отдел межрегионального, межнационального сотрудничества и выставочной деятельности. Индикаторы: количество участников и зрителей  План на 2016 г. – 5000 человек.  Факт – 5 000 человек | 1,7  (бюджет Республики Татарстан) |
| 3.2 | Проведение Международного телевизионного конкурса молодых исполнителей «Татар моңы» | МК РТ, Агентство «Татмедиа», ТРК «ТНВ» | 6 декабря  2016 г. | 6 декабря 2016 года состоялся гала-концерт на сцене ТГАТ им. Г.Камала. В конкурсе приняли участие представители таких стран и регионов Российской Федерации, как Китай, Ташкент, Навои (Узбекистан), Бельгия (Брюссель), Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Крым, Свердловская область, Оренбургская область, Ульяновская область, Челябинская область, Тюменская область, Марий Эл, Мордовия, Нижегородская область, Пермьский край, Самарская область, Кировская область Башкортостан. Отборочные туры проходили в 10 регионах Российской Федерации. Всего в конкурск приняли участие более 2000 селовек.  Контакты: МК РТ, отдел по взаимодейстию с муниципальными учреждениями культуры и поддержке народного творчества 264-74-41.  Индикаторы: количество участников  План на 2016 г. – 2080 человек  Выполнено – 2080 человек. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 3.3 | Проведение Международного форума «Дни татарской молодежи» | МДМС РТ, МК РТ, МОиН РТ,  ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию) | 11 – 17 июля  2016 г. | В молодежном лагере «Волга» состоялись «Дни татарской молодежи» Цель мероприятия – культурно-национальная консолидация татарской молодежи, проживающей в различных регионах Российской Федерации, странах дальнего и ближнего зарубежья, расширение деловых и культурных связей, информационный обмен в области молодежной политики, науки, культуры и образования, решение проблем, которые стоят перед татарскими молодежными организациями в регионах.  В программе Форума – уроки татарского языка, истории, религии, культуры и танца. Делегаты Дней татарской молодежи принимают участие в работе различных семинаров-тренингов, круглых столов, встречаются с руководителями государственных органов власти, общественных организаций и представителями средств массовой информации. Кроме этого делегаты имеют уникальную возможность поделиться опытом, выступая в качестве организаторов круглых столов по заранее заявленным темам. В мероприятии приняли участие 250 представителей из регионов Российской Федерации.  Контакты: МДМС, Отдел работы с детскими и молодежными организациями, Начальник отдела Усанов Владислав Викторович 222-81-66  Индикаторы: количество участников, человек  План на 2016 г. – 250 человек.  Выполнено – 250 человек. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 3.4 | Проведение Международного фестиваля еврейской музыки | МК РТ,  АНТ (по согласованию) | 2-4 сентября 2016 г. | С 2 по 4 сентября 2016 года в г.Казани состоялся пятый международный фестиваль еврейской музыки. Открытие фестиваля состоялось 2 сентября 2016 года на пешеходной части ул.Петербургская. 3 сентября 2016 года в Государственном театре драмы и комедии им. Карима Тинчурина состоялся концерт израильского скрипача-виртуоза Сани Кройтора. 3 сентября 2016 года КСК «Уникс» состоялся гала-концерт фестиваля, в котором приняли участие 15 коллективов из регионов Российской Федерации, Беларуси, Казахстана, Молдовы. Всего фестиваль посетило более 3 000 человек.  Контакты: МК РТ, отдел межрегионального, межнационального сотрудничества и выставочной деятельности  Индикаторы: количество участников и зрителей  План на 2016 г. – 3210 человек  Выполнено – 3210 человек. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 3.5 | Проведение Республиканского конкурса-фестиваля молодых исполнителей кряшенской песни «Туым жондызы» («Рождественская звезда») | МК РТ, ИВКТ (по согласованию) | 17 января 2016 г. | 17 января 2016 года в Молодежном центре «Ак Барс» в г. Казани прошел заключительный тур и Гала-концерт VIII конкурса-фестиваля молодых исполнителей кряшенской народной песни «Туым Җондозы» – «Рождественская звезда» – 2016. Всего в конкурсе приняло участие более 400 детей из Татарстана, Башкортостана и Марий-Эл. В полуфинал конкурса вышли 44 участника, из которых финалистами стали 24 участника.  Обладателем Гран-при VIII конкурса-фестиваля «Туым Җондозы» – «Рождественская звезда» стал фольклорный ансамбль «Сандугач» из Бакалинского района Республики Башкортостан.  Контакты: МК РТ, отдел межрегионального, межнационального сотрудничества и выставочной деятельности.  Индикаторы: количество участников  План на 2016 г. – 210 человек  Выполнено – 210 человек. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 3.6 | Проведение Всероссийского фестиваля татарского фольклора «Түгәрәк уен» («Игра в кругу») | МК РТ, ИВКТ (по согласованию) | 23-24 сентября  2016 г. | Всероссийский фестиваль татарского фольклора «Түгәрәк уен» («Игра в кругу») проведен 23 - 24 сентября 2016 года в Республике Крым.  В фестивале приняли участие около 400 фольклорных коллективов из таких субьектов Российской Федерации как Марий Эл, Мордовии, Башкортостана, Чувашии, Удмуртии, Татарстана.  директор Завгарова Фанзиля Хакимовна 264-74-70  Индикаторы: количество участников  План на 2016 г. – 640 человек  Выполнено – 640 человек. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 3.7 | Проведение Международного фестиваля духовной музыки «Музыка веры» | МК РТ | май-июнь 2016 г. | В формате Open Air состоялись концерты V Международного фестиваля духовной музыки «Музыка веры»: 21 мая в г.Болгары, 12 июня – на Остров-граде Свияжск, 17 июня – на Пушечном дворе Казанского Кремля, где приняли участие Государственный камерный хор Республики Татарстан, Академического хора РГГУ (Москва), камерный оркестр «Новая музыка» и духовой оркестр Казанского военного училища.  Контакты: МК РТ, отдел профессионального искусства и художественного образования. Начальник отдела Хайрутдинова Дилия Флюровна 264-74-44  Индикаторы: количество участников и зрителей, человек.  План на 2016 г. – 6160 человек  Выполнено – 6160 человек. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 3.8 | Проведение Республиканского конкурса исполнителей чувашской песни «Чувашский соловей» | МК РТ,  АНТ (по согласованию) | 15 – 24 апреля  2016 г. | В период с 15 по 24 апреля 2016 года проведен Х1 республиканский конкурс исполнителей чувашской песни «Чувашский соловей».  Гала-концерт конкурса состоялся 24 апреля 2016 года в Доме культуры Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан.  Индикаторы: количество участников  План на 2016 г. – 208 человек.  Факт – 208 человек.  Контакты: МК РТ, отдел межрегионального, межнационального сотрудничества и выставочной деятельности. Начальник отдела Даутова Виктория Руслановна 264-74-67 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 3.9 | Проведение Межрегионального конкурса-фестиваля «Кухни народов Поволжья» | МДМС РТ, МК РТ, АНТ (по согласованию), молодежные общественные организации (по согласованию) | 22 сентября  2016 г. | В 2016 году Конкурс-фестиваль «Кухни народов Татарстана» проведен 22 сентября в ГАПОУ «Международный колледж сервиса» и Доме дружбы народов.  Конкурс - фестиваль проводился в классах «Поварское искусство», где участники смогли приготовить и презентовать национальные блюда, и «Арт-класс». В «Арт-классе» были представлены художественные изделия из пищевых продуктов (картины, панно, композиции и др.) в национальных костюмах на тему «Сохранения национальных традиций».  Участники конкурса приготовили и презентовали национальные блюда татарской, русской, мордовской, чувашской, марийской, булгарской, башкирской, удмуртской, греческой, таджикской, азербайджанской, узбекской, кряшенской и других кухонь.  В торжественном закрытии конкурса приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики Бабаев И.В., заместитель начальника Управления по реализации национальной политики Департамента Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики Е.П.Ефимов, депутат Государственного Совета Республики Татарстан А.Г. Исаева, депутат Государственного Совета Республики Татарстан , директор Дома дружбы народов Татарстана И.Ш. Шарипов.  По итогам конкурса места определились следующим образом:  Приз зрительских симпатий – Греческая кухня;  3 место – Таджикская кухня;  2 место – Азербайджанская кухня;  1 место – Татарская кухня;  Контакты: МДМС РТ, ведущий специалист отдела государственного заказа Рустамова Гульшат Махмудовна 222-81-38  Индикаторы: количество участников  План на 2016 г. – 300 человек  Факт – 300 человек. | 0,4  (бюджет Республики Татарстан)  0,2 (бюджет Российской Федерации) |
| 3.10 | Фестиваль мусульманской молодежи  (новое название Фестиваль молодежи «Максат») | МДМС РТ, МОиН РТ, АНТ (по согласованию), ИВКТ (по согласованию) | 15-16 июня  2016 года | Фестиваль «Максат» - правопреемник мусульманского молодежного фестиваля, который проводился в течение семи лет.  Фестиваль направлен на объединение и налаживание сотрудничества между молодежью регионов Российской Федерации для совместного решения проблем внутри сообщества. Воспитание в молодых людях социальной активности, тяги к пополнению своих знаний.  Фестиваль организован в рамках второй профильной смены «Милләтебез хәзинәләре» («Сокровища нации»).  Контакты: МДМС, Отдел работы с детскими и молодежными организациями, Начальник отдела Усанов Владислав Викторович 222-81-66  Индикаторы: количество участников  План на 2016 г. – 155 человек  Выполнено – 155 человек. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 3.11 | Проведение праздников народов, проживающих в Республике Татарстан: «Сабантуй», «Каравон», «Уяв», «Семык», «Гырон быдтон», «Учук», «Балтай», «Ивана Купалы», «Питрау» и других | МК РТ | в течение года | В 2016 году в муниципальных районах республики проведены народные праздники народов, проживающих на территории Республики Татарстан, в том числе:  - в мае – июне – народный праздник Сабантуй;  - 29 мая в с. Русское-Никольское - республиканский русский народный праздник «Каравон**»;**  **-** 11 июня в пгт.Кукмор Кукморского муниципального района - республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон быдтон»;  - 18 июня в с. Кулегаш Агрызского муниципального района - республиканский праздник марийской культуры «Семык»;  - 25 июня в г. Нурлат - республиканский праздник чувашской культуры «Уяв»;  -25 июня в с. Кильдюшево Тетюшского муниципального района - республиканский праздник мордовской (мокша) культуры «Валда шинясь»;  - 26 июня в с. Старое Суркино Альметьевского муниципального района - открытый фестиваль чуваш Закамья «Учук»;  - 26 июня в с. Мордовская Кармалка Лениногорского муниципального района - республиканский праздник мордовской (эрзя) культуры «Балтай».  2 июля 2016 года . в г. Набережные Челны состоялсяся республиканский праздник славянской культуры «Иван Купала»**,** а 16 июля в с. Зюри Мамадышского муниципального района - республиканский праздник культуры кряшен «Питрау».  Контакты: «Республиканский центр развития традиционной культуры», директор Завгарова Фанзиля Хакимовна 264-74-70  Индикаторы: количество участников и зрителей  План на 2016 г. – 97 тыс. человек.  Выполнено – 97 тыс. человек. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию |
| 3.12 | Проведение Международного этнического фестиваля «Крутушка» | МК РТ | 27 августа  2016 г. | 27 августа 2016 года в п.Крутушка на территории лагеря «Байтик» г.Казани состоялся VIII Международный этнический фестиваль «Крутушка».  Среди участников музыкальной программы: содружество прогрессивных музыкантов и этновокалистов «Этносфера» (г. Москва), всемирно известный гитарист-виртуоз Энвер Измайлов (Украина), ведущий российский фольклорист, собиратель традиционных песен и инструментов Сергей Старостин (г. Москва), женский вокально-перкуссионный коллектив «Tambores» (г. Москва).  Во время фестиваля зрители познакомились с исконными музыкальными традициями татар, кряшен, русских, марийцев, чувашей, удмуртов. Мастер-кукольник Виктор Куулар из Республики Тыва и его семейный театр «Токуу» представят тувинские самобытные кукольные представления. Одни из лучших исполнителей горлового пения Республики Башкортостан – участники ансамбля «Сал Урал» - научат желающих азам своего мастерства. Также любителей музыки ждут мастер-классы по игре на варгане, экзотическом австралийском диджериду и ультрасовременном инструменте – ханге. На фестивале развернулась традиционная ярмарка уникальных товаров ручной работы, будут организованы разнообразные мастер-классы ремесленников.  Контакты: МК РТ, отдел межрегионального, межнационального сотрудничества и выставочной деятельности  Индикаторы: количество участников и зрителей  План на 2016 г. – 1070 человек  Выполнено – 1070 человек. | 0,68  (бюджет Республики Татарстан)  0,1951 (бюджет Российской Федерации) |
| 3.13 | Проведение Республиканского конкурса для творческих детей и молодежи «Дулкыннар» («Волны») | МДМС РТ,  МОиН РТ | 12 марта 2016 г. | 12  марта 2016 года в Доме Дружбы народов Татарстана прошла пресс-конференция и Гала-концерт XI Республиканского конкурса «Дулкыннар», который в этом году был посвящен творчеству известной татарской поэтессы Клары Булатовой. В качестве спикеров на пресс-конференции выступили: татарская поэтесса Клара Булатова и директор Молодежного центра «Идель» Ляйсан Сафина.  Конкурс «Дулкыннар» проведен по следующим номинациям: вокал;  художественное слово;  оркестры и инструментальные ансамбли;  изобразительное искусство.  **Обладателем Гран-при стан** Оркестр народных инструментов Детской музыкальной школы №1 г.Альметьевск  Контакты: МДМС, Отдел работы с детскими и молодежными организациями, Начальник отдела Усанов Владислав Викторович 222-81-66  Индикаторы: количество участников, человек.  План на 2016 г. – 105 человек  Выполнено – 105 человек. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 3.14 | Проведение Всероссийской Спасской ярмарки | МК РТ,  МПиТ РТ, ТПП РТ (по согласованию) | 5-7 августа  2016 г. | С 5 по 7 августа 2016 годав г. Елабуге проведена IX Спасская ярмарка. На ярмарке представлены ювелирные украшения, национальные костюмы, модельная одежда, пуховые изделия, роспись по дереву, художественное ткачество, керамика, гжель, художественная обработка кожи, лоскутное шитье и куклы, чеканка, гравировка, роспись по металлу, кружева из металла, изделия из лыка, стекла, лозы и многое другое. Украшением ярмарки станут выступления профессиональных артистов, фольклорных и цирковых коллективов. В «Городе мастеров» для всех желающих организованы мастер-классы по изготовлению сувениров своими руками. На ярмарке была широко представлена продукция сельскохозяйственных предприятий и предприятий перерабатывающей промышленности, производителей товаров народного потребления. Также в дни Спасской ярмарки состоялся Фестиваль колокольного звона с участием мастеров колокольного искусства и духовной музыки из разных городов России.  Контакты: МК РТ, отдел музейного дела, Начальник отдела Натфуллин Дамир Данилович 264-75-13  Индикаторы: количество участников  План на 2016 г. – 860 человек  Выполнено – 860 человек. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 3.15 | Проведение мероприятий, посвященных Дню единения народов Беларуси и России | МК РТ, АНТ (по согласованию), ОМС РТ (по согласованию) | 2 апреля 2016 г. | 2 апреля 2016 года проведено мероприятие, посвященное Дню единения народов Беларуси и России.  В рамках мероприятия представлена экспозиция мемориального музея народного поэта Белоруссии Янки Купала, а также выставка предметов культуры и быта, изделий белорусского народного творчества.  На сцене Дома дружбы народов Татарстана состоялся праздничный концерт с участием заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля «Сваякі» и театра русской песни «Ворожея».  Также мероприятия, посвященные Дню единения народов Беларуси и России состоялись на базе Домов дружбы муниципальных районов Республики Татарстан.  Контакты: МК РТ, Начальник отдела межрегионального, межнационального сотрудничества и выставочной деятельности Даутова Виктория Руслановна 264-74-67  Индикаторы: количество участников  План на 2016 г. – 1600 человек.  Выполнено – 1600 человек | 0,2  (бюджет Республики Татарстан) |
| 3.16 | Реализация республиканского проекта «Русская традиционная культура Республики Татарстан» | МК РТ, АНТ (по согласованию), ОМС РТ (по согласованию) | в течение года | В рамках республиканского проекта «Русская традиционная культура Республики Татарстан» проведены следующие мероприятия.  **16 января 2016 года** в Доме дружбы народов Татарстана состоялся вечер «Святочные забавы». Во время мероприятия прошел концерт русской фольклорной музыки, участниками которого стали коллективы «Коляда», «Красная Горка», «Духов день», «Лад», «Купава», «Не любо – не слушай» и «Оберег». На протяжении всего вечера работала ярмарка народно-художественных промыслов. Всего в мероприятии приняли участие более 300 человек.  6 и 7 февраля 2016 года в г. Казани прошел двадцать пятый, юбилейный Фестиваль народной хоровой музыки им. А.В.Коткова. С 2014 года фестиваль им. А.В. Коткова проводится совместно с Домом Дружбы народов при поддержке Ассамблеи народов Татарстана. В юбилейном празднике приняли участие более 30-ти хоров и ансамблей из 15 городов и районов Татарстана: Нижнекамска, Набережных Челнов, Апастовского, Сармановского, Черемшанского, Лаишевского, Елабужского, Азнакаевского, Рыбнослободского, Альметьевского, Буинского, Нурлатского, Высокогорского и Зеленодольского муниципальных районов, два хоровых коллектива из города Йошкар-Ола Республика Марий Эл. В рамках Фестиваля организован круглый стол «Формирование репертуарной политики самодеятельных хоровых коллективов в современных условиях».  12 марта 2016 годав сквере у Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая состоялись народные гуляния «Широкая Масленица – 2016». В программе праздника представлены: театрализованное представление с традиционным обрядом сжигания чучела Масленицы, концертная и развлекательно-игровая программы, зимние забавы с розыгрышем призов, конкурс частушечников, молодежные танцы и игры, ярмарка изделий народных промыслов. Также для гостей праздника работала выездная праздничная торговля. На территории сквера действовали несколько площадок: детская, танцевальная, игровая. На главной сцене выступили исполнители фольклорных песен и танцев, театр Петрушки, ростовые куклы. Всего в мероприятии приняли участие около 5 тыс. человек.  С 14 апреля по 20 мая 2016 года в Центре русского фольклора в рамках VII Межрегионального конкурса «Русская народная игрушка» состоялась выставка конкурсных работ конкурса «Русская народная игрушка». В экспозиции было представлено свыше 350 работ учащихся детских школ искусств, детских художественных школ,  общеобразовательных школ, средних и высших учебных заведений, воспитанников детских садов и центров дополнительного образования, а также педагогов и мастеров декоративно-прикладного искусства из 6 городов и 19 районов Республики Татарстан.  Во время работы выставки были организованы мастер-классы по глиняной и текстильной игрушке, а также по народной росписи. Посетителями выставки и мастер-классов были ученики школ города Казани, участники творческих коллективов и любители народного искусства.  В сентябре 2016 года проведен республиканский конкурс муниципальных общественных организаций по реализации этнокультурных проектов.  С 11 по 23 ноября 2016 года Молодежном центре «АК БАРС» состоялся XIV Всероссийский фольклорно-этнографический фестиваль «Кузьминки»  В рамках мероприятия состоялись: выставка-продажа изделий народного прикладного творчества, концерт с участием ведущих фольклорных ансамблей г. Казани и гостей фестиваля, мастер-классы по народно-прикладному творчеству, всего 18 мастер-классов. В выставке и мастер-классах приняли участие 43 мастера из Республики Татарстан и 12 регионов Российской Федерации. Всего в мероприятии приняли участие 450 человек.  25 ноября 2016 года в Доме Дружбы народов Татарстана состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Изучение и сохранение русского фольклора в полиэтническом социокультурном пространстве» с участием Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Ф.Х.Мухаметшина.  Работа конференции проходила в трех секциях: фольклор и русская художественная культура, фольклор и образовательное пространство, фольклор, обычаи и традиции русского народа в контексте истории и современности. Участники и гости конференции могли посетить 4 мастер-класса фольклорных коллективов, мастеров декоративно-прикладного творчества. Во время пленарного заседания состоялось выступление политолога, заместителя председателя Ассамблеи народов России, председателя Комитета по этнокультурному развитию русского народа Ассамблеи народов России Игоря Круговых, который вручил руководителю РОО «Русское национально-культурное объединение Республики Татарстан» Василию Носову золотую медаль Ассамблеи народов России. Всего в мероприятии приняли участие 300 человек.  Контакты: Центр русского фольклора. Директор Смирнов Александр Константинович 236-57-96  Индикаторы: количество культурно-просветительских мероприятий, единиц.  План на 2016 г. – 6 мероприятий, количество участников 6 000 человек  Выполнено – 6 мероприятий, 6 000человек | 1,0  (бюджет Республики Татарстан)  1,0 (бюджет Российской Федерации) |
| 3.17 | Организация и проведение Кирилло-Мефодиевских юношеских чтений | МОиН РТ | 17 мая 2016 года | 16 апреля 2016 года завершен зональный тур XIII Кирилло-Мефодиевских юношеских научных чтений, посвященной Международному Дню славянской письменности и культуры.  23 мая 2016 года В Доме Дружбы народов Татарстана прошла церемония закрытия XIII республиканских Кирилло-Мефодиевских юношеских научных чтений.  На заключительном этапе прошедшие отбор участники представляли свои работы на секциях, которых в этом году было 10. Всего в чтениях приняли участие 275 школьников из общеобразовательных учреждений г. Казани и районов Республики Татарстан. По итогам научных чтений издаётся сборник лучших творческих работ и тезисов исследовательских работ участников ХIII республиканских Кирилло-Мефодиевских юношеских научных чтений.  Индикаторы: количество участников  План на 2016 г. – 480 человек  Выполнено – 480 человек. | 0,9  (бюджет Республики Татарстан) |
| 4.1 | Организация межведомственной системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Татарстан | МК РТ, АН РТ, Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию), ОП РТ (по согласованию) | в течение года | 23-24 марта 2016 года в рамках проводимой работы по внедрению в Республике Татарстан федеральной системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций и интегрированию состоялась встреча представителей Федерального агентства по делам национальностей и ООО «НПО “Прогресс”» с представителями Министерства информатизации и связи Республики Татарстан, аппарата Уполномоченного по правам человека в Республики Татарстан, Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, Департамента Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики.  Кроме того, проведены рабочие встречи и совещания:  - с представителями правоохранительных органов по вопросам, связанным с внедрением в Республике Татарстан системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций;  - с представителями Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», осуществляющими мониторинг информационного поля (СМИ, социальные сети);  - с экспертами, участвующими в проведении социологических исследований в сфере этноконфессиональных отношений в Республике Татарстан.  В настоящее время ООО «Прогресс» осуществлено подключение республиканской системы мониторинга к федеральной системе мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений.  Контакты: МК РТ, Ведущий советник отдела межрегионального, межнационального сотрудничества и выставочной деятельности Корчагина Резеда Ринатовна 264-74-67  План на 2016 г. – 1.  Выполнено – 1. | 0,6  (бюджет Республики Татарстан)  1,4 (бюджет Российской Федерации) |
| 4.3 | Подготовка ежегодного доклада о реализации  Концепции сохранения этнической идентичности татарского народа | МК РТ (по согласованию) | январь  2016 г. | Доклад о реализации Концепции государственной национальной политики в РТ подготовлен после свода и аналитики информации об исполнении мероприятий программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» будет подготовлен в январе 2017 года.  Контакты: МК РТ, Отдел межрегионального, межнационального сотрудничества и выставочной деятельности, 264-74-67  Индикаторы: количество докладов, единиц.  План на 2016 г. – 1  Выполнено – 0 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 4.4 | Организация обучающих программ для государственных и муниципальных служащих, осуществляющих взаимодействие с национальными объединениями и религиозными организациями | МОиН РТ  Департамент по делам госслужащих при Президенте РТ (по согласованию), Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики | в течение года | В 2016 году прошли обучение 145 государственных и муниципальных служащих, а также лиц, замещающих муниципальные должности, работников государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих взаимодействие с национальными объединениями и религиозными организациями.  Контакты. Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики, Шакирова Гузель Рифовна 567-86-53.  Индикаторы: количество прошедших обучение, человек  План на 2016 г. – 145.  Выполнено –145. | 0,55  (бюджет Республики Татарстан)  0,25 (бюджет Российской Федерации) |
| 4.5. | Организация обучающих семинаров для глав сельских поселений муниципальных районов в РТ по актуальным вопросам государственной национальной политики и государственно-конфессиональных отношений | МОиН РТ  Департамент по делам госслужащих при Президенте РТ (по согласованию), Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики | в течение года | в 2016 году прошли обучение 300 глав сельских поселений по программе «Актуальные вопросы развития поселений Республики Татарстан: национальные и религиозные аспекты».  Контакты: начальник отдела национального образования МОиН РТ образования Шарипова Алсу Самигуловна 294-95-09  Индикаторы: количество прошедших обучение, человек  План на 2016 г. – 300.  Выполнено – 300. | 0,25 (бюджет Республики Татарстан) 0,25 (бюджет Российской Федерации) |
| 4.6. | Организация обучающих программ для руководителей национально-культурных объединений по актуальным вопросам государственной национальной политики и поддержки национально-культурных объединений | МОиН РТ  Департамент по делам госслужащих при Президенте РТ (по согласованию), Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики | в течение года | Организация обучающих программ для руководителей национально-культурных объединений по актуальным вопросам государственной национальной политики и поддержки национально-культурных объединений проведена декабре 2016 года.  контакты: начальник отдела национального образования МОиН РТ образования Шарипова Алсу Самигуловна 294-95-09  Индикаторы: количество прошедших обучение, человек  План на 2016 г. – 100.  Выполнено – 100. | 0,2 (бюджет Республики Татарстан)  0,1 (бюджет Российской Федерации) |
| 4.7. | Организация научных исследований, подготовка образовательных проектов по популяризации исторических дат, являющихся фактором единения представителей народов, проживающих в Республике Татарстан | МОиН РТ, ГБУ «Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ» ООВО (по согласованию) | в течение года | В 2017 году исполняется 100 лет историческим событиям 1917 года: февральской революции и октябрьскому перевороту. Казанская губерния представляла собой один из сложнейших регионов России, где проживали представители разных народов и конфессий. Материальные тяготы и социальная напряженность в годы Первой мировой войны высветили новые стороны повседневности российского общества; социально-экономическая жизнь усложнилась с появлением в Поволжье военнопленных и беженцев из западных окраин Российской империи. Экстраординарные условия и социальные неурядицы сплотили представителей различных национальностей и религий, дав импульс чувствам толерантности и взаимопомощи.  В связи с подготовкой к данной дате в текущем году было организовано научное исследование «Казанская губерния в 1917 году: историко-антропологический анализ». Разработаны научная концепция и план-проспект исследования, сформирован исследовательский коллектив, ведется сбор материала в архивных и библиотечных фондах, подбор иллюстраций в музейных собраниях, систематизация и анализ собранного материала. Подготовлены параграфы о крестьянстве, рабочих и дворянстве Казанской губернии, военном гарнизоне г. Казани.  По итогам исследования в 2017 г. будет издан 2 том научной серии научно-образовательного характера «Человек в революции: Казанская губерния».  По результатам научного исследования 2015 г., проведенного в рамках 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. ведется разработка макета научно-популярного издания «Нам жить и помнить: Великая Отечественная война в цифрах и фактах». К настоящему времени завершено написание, корректура текста основных разделов научно-популярного издания, осуществлено выделение текстовых фрагментов для врезок и подверсток, произведен поиск и подбор архивного фотографического материала, проведено сканирование, ретуширование, обработка фотографических материалов. Ожидается издание книги в конце 2016 г. В 2020 году исполняется 100 лет со дня образования Татарской АССР. Восстановление государственности Республики Татарстан является важной вехой на историческом пути единения народов Поволжья, способствовавшей развитию промышленного, научного и культурного потенциала страны. За 100-летнюю историю Республики Татарстан ее народами пройден долгий путь с важными достижениями и подвигами, успехами и этапами преодоления трудностей. В этой связи актуальной задачей является создание фундаментального научного труда, отражающего важнейшие события истории Татарской АССР – Республики Татарстан и ее народов с современных позиций и с учетом новейших наработок отечественной исторической науки и пополнения источниковой базы. В рамках подготовки издания в текущем году выполнялась разработка его научной концепции, осуществлена подготовка подробного плана-проспекта.  По результатам научного исследования «Татарская АССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)» подготовлено и издано научно-популярное издание: Нам жить и помнить. Татарская АССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) / А.Ш. Кабирова, Е.Г. Кривоножкина, А.С. Бушуев; Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ. – Казань: Фолиант, 2016. – 248 с.  Индикаторы: количество мероприятий, единиц.  План на 2016 г. – 3.  Выполнено - 3.. | 1,5  (бюджет Республики Татарстан)  0,2 (бюджет Российской Федерации) |
| 4.8. | Обеспечение широкого освещения в средствах массовой информации Республики Татарстан исторических дат, являющихся фактором единения представителей народов, проживающих в Республике Татарстан. | Агентство «Татмедиа» | в течение года | Республиканским агентством «Татмедиа» проводится работа по информационному освещению исторических дат, являющихся фактором единения представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, в электронных и печатных средствах массовой информации Республики Татарстан.  Данная тема регулярно получает отражение в рамках информационно-аналитических программ ведущих телекомпаний и радиостанций Республики Татарстан: «Новости Татарстана», «Татарстан хәбәрләре» ТРК «Новый Век»; «Вести. Татарстан» ГТРК «Татарстан»; «Новости 24» ТК «Татарстан-24»; программа «Город» на телеканале «Эфир»; «Новости на Первом Городском» ТК «Первый городской канал», радиопрограмм «Хәбәрләр» «Болгар радиосы», «Татарстан», «Тәртип FM», «Татар радиосы».  Информационное освещение вышеуказанной темы также на постоянной основе осуществляется в эфире 18 телекомпаний и 12 радиостанций АО «ТАТМЕДИА.  Освещение темы проводится и в республиканских, городских и районных печатных изданиях, в частности, в газетах: «Ватаным Татарстан», «Республика Татарстан», «Шәһри Казан», «Мәдәни җомга»; в журналах: «Татарстан», «Сөембикә», «Идел», «Мәйдан», «Безнең мирас», «Гаилә һәм мәктәп», а также в районных и городских печатных изданиях АО «ТАТМЕДИА». В публикациях, прежде всего, подчеркивается общность празднования данных исторических дат представителями различных народов, проживающих на территории Республики Татарстан.  Большая работа проводится по подготовке тематических материалов и в Интернет-СМИ. В частности, информационным агентством «Татар-информ», на 93-х сайтах филиалов АО «ТАТМЕДИА».  Контакты: Главный специалист финансового отдела Данилова АО «Татмедиа» Лидия Алексеевна, тел.: 570-31-09  Индикаторы: количество публикаций, единиц.  План на 2016 г. – 440.  Факт – 440 материалов. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 4.9. | Организация комплексного исследования этнических диаспор и сообществ мигрантов РТ по определению общего уровня их адаптации и интеграции, выявлению потенциальных и реальных конфликтогенных и дестабилизирующих факторов в жизнедеятельности | МОиН, «Институт истории им. Ш. Марджани»  АНТ (по согласованию), ООВО (по согласованию) | декабрь 2016 года | По информации, представленной Институтом истории им.Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан, определены география исследования – муниципальные образования Республики Татарстан; объект исследования – «новые татарстанцы» (мигранты, прибывшие из стран СНГ в РТ на постоянное место жительства), а также трудовые мигранты.  Проведен сбор и анализ научной литературы, посвященной проблемам адаптации и интеграции мигрантов. Проведен анализ материалов Всероссийской переписи населения 2010 г., показывающих численность населения РТ, получившего гражданство РФ или претендующего на него.  Осуществлены экспедиционные выезды в гг. Казань, Чистополь, Нурлат, Высокогорском р-не для проведения интервью и наблюдений в рамках исследования мигрантов. В обследованных городах было проведено 17 интервью с мигрантами и 2 интервью с экспертами.  Проведено транскрибирование 19 интервью.   1. Определены: география исследования – муниципальные образования Республики Татарстан; объект исследования – «новые татарстанцы» (мигранты, прибывшие из стран СНГ в РТ на постоянное место жительства), а также трудовые мигранты. 2. Проведен сбор и анализ научной литературы, посвященной проблемам адаптации и интеграции мигрантов. 3. Проведен анализ материалов Всероссийской переписи населения 2010 г., показывающих численность населения РТ, получившего гражданство РФ или претендующего на него. 4. Осуществлены экспедиционные выезды в гг. Казань, Чистополь, Нурлат, Альметьевск, Высокогорском р-не для проведения интервью и наблюдений в рамках исследования мигрантов. В обследованных городах было проведено 17 интервью с мигрантами и 2 интервью с экспертами. Проведено транскрибирование интервью и анализ собранных материалов. 5. Подготовлена рукопись монографии по итогам мероприятия.   контакты: начальник отдела науки МОиН РТ Гусев Святослав Николаевич  План на 2016 год – 1.  Факт – 1. | 0,5  (бюджет Республики Татарстан)  0,2 (бюджет Российской Федерации) |
| 4.10. | Организация работы студенческих трудовых (археологических) отрядов и привлечение молодежного добровольческого движения к работе по восстановлению памятников истории и культуры в Республике Татарстан, их популяризация посредством проведения историко-этнологических и этнополитических сборов и конференций студентов, молодых ученых, школьников и краеведов в местах проведения работ | МДМС РТ, МК РТ, АН РТ, молодежные общественные организации (по согласованию)  Исполнитель - Татарстанское региональное отделение Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» | июнь - август 2016 года | В период с июня по август 2016 года была организована работа студенческих археологических отрядов на древних городищах в Спасском районе (г. Болгар), Зеленодольском районе (остров-град Свияжск), Алексеевском районе (г. Билярск) и Чистопольском районе (Старо-ромашкинское городище). Студенческие археологические отряды были сформированы из числа студентов, обучающихся в Казанском (Приволжском)федеральном университете и его филиалах в гг. Елабуга и Набережные Челны.  Работа студенческих археологических отрядов проходила под научным руководством Института археологии Академии наук Республики Татарстан и Казанского (Приволжского) федерального университета.  В период работы археологические отряды (2 отряда, общее количество - 44 чел.) занимались исследованием Староромашкинского городища (1236г.) было исследовано порядка 1 млн. кв. метров. Среди находок: царские печатки и перстни, подвески домонгольского происхождения (всего более 300 находок), а также более 6 тыс. фрагментов средневековой керамики. Все находки переданы в Чистопольский музей-заповедний.  Студенческий археологический отряд «Фараон» (3 отряда, общее количество - 60 человек) на территории Билярского городища занимался изучением кирпичного здания. В процессе его исследования были обнаружены находки (в основном предметы быта), относящиеся к 10 и началу 11 вв. Также исследованию подлежал могильник периода 11-13 веков домонгольского периода.  Студенческий археологический отряд «Болга-2016» (3 отряда, общее количество - 60 чел.) работал на раскопках городского базара древнего города. В процессе исследований обнаружены находки в виде остатков производств по цветной металлургии, стеклоделию, а также руины и основания каменных зданий и древних укреплений.  26 августа 2016 г. в г. Билярске прошел историко-этнологический сбор студенческих археологических отрядов и школьников-краеведов. Основным мероприятием сбора стала конференция по археологии в актовом зале лагеря «Дубок», на которой с докладами выступили преподаватели вузов и студенты-археологи Казани  Контакты: МДМС РТ, отдел государственного заказа. Ведущий специалист Рустамова Гульшат Махмудовна  Индикаторы: План на 2016 г.:  - количество студенческих археологических отрядов - 4  - количество участников отрядов – 40 человек;  - количество добровольцев, работающих на объектах культуры и истории – 450 человек.  Факт –  - количество студенческих археологических отрядов - 3  - количество участников отрядов – 40 человек;  - количество добровольцев, работающих на объектах культуры и истории – 120 человек. | 0,3  (бюджет Республики Татарстан)  0,4 (бюджет Российской Федерации) |
| 4.11. | Проведение Всероссийской научно-практической конференции «Позитивный опыт регулирования этносоциальных и этнокультурных процессов в регионах Российской Федерации» | МОиН РТ, ГБУ «Институт истории им. Ш. Марджани» АНТ (по согласованию), ООВО (по согласованию) | ноябрь  2016 года | Всероссийская научно-практическая конференция «Позитивный опыт регулирования этносоциальных и этнокультурных процессов в регионах Российской Федерации» проведена 17–18 ноября 2016 г. В конференции приняли участие 100 специалистов (ученые, аспиранты, студенты, представители государственных органов власти и управления) из 23 регионов РФ: Омская, Нижегородская, Новосибирская, Самарская, Свердловская, Тюменская, Ульяновская области; Алтайский и Краснодарский края; Республики Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Крым, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Саха (Якутия), а также из гг. Москвы и Санкт-Петербурга. Работа конференции велась по 5 направлениям:  Сессия I. Оценка эффективности реализации государственной национальной политики в регионах Российской Федерации: мониторинг межэтнических отношений  Сессия II. Ресурсы укрепления межэтнических отношений в регионах Российской Федерации  Сессия III. Религиозная идентичность и межконфессиональные  отношения  Сессия IV. Гражданская, этническая, региональная идентичности и их потенциал в солидаризации российского общества  Сессия V. Социальные, демографические и языковые процессы  в этнических группах  Подготовлен сборник материалов конференции. Отдельные материалы конференции включены в научный журнал «Историческая этнология» (2016, № 2).  Контакты: начальник отдела научно-технической политики Гусев Святослав Николаевич  Контакты: АН РТ Мухаметзянова Л.К. 292-57-22 | 0,7  (бюджет Республики Татарстан)  0,8 (бюджет Российской Федерации) |
| 4.12. | Проведение Форума национальных средств массовой информации | Агентство «Татмедиа» | июль  2016 года | С 29 июня по 2 июля 2016 года в г.Казани проведен VI Форум региональных и национальных средств массовой информации. В мероприятии приняли участие руководители, журналисты крупных специализированных и национальных средств массовой информации из 25 субъектов Российской Федерации.  Программа Форума включила в себя проведение пленарного заседания с участием Государственного Советника Республики Татарстан М.Ш.Шаймиева, Председателя Союза журналистов Республики Татарстан Р.А.Ратниковой, Президента Гильдии межэтнической журналистики М.А.Лянге, и ведущих медиа экспертов.  Контакты: Главный специалист финансового отдела РА «Татмедиа» Данилова Лидия Алексеевна, тел.: 570-31-09.  план – 1, факт - 1 | 5,4  (бюджет Республики Татарстан)  0,6 (бюджет Российской Федерации) |
| 4.13. | Поддержка ежеквартального издания журнала Ассамблеи народов Татарстана «Наш дом – Татарстан» | Агентство «Татмедиа»,  МК РТ, АНТ (по согласованию) | в течение года | В 2016 издано 6 номера журнала «Наш дом – Татарстан», посвященного теме межнациональных отношений в Республике Татарстан (тираж 2000 экземпляров). Журнал издается Ассамблеей народов Татарстана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. «Наш дом – Татарстан» с его различными рубриками о жизни многонационального народа Татарстана представляется важным инструментом в продвижении темы межнационального согласия и сотрудничества.  В этом году благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета в сентябре текущего года состоялся выпуск специального номера. Также тиражом 2 тыс. экземпляров.  Контактный телефон: 570-31-12  Контакты:  Индикаторы: тираж, экземпляров.  План на 2016 г. – 2000 экземпляров.  Факт – 2000 экземпляров | 1,17  (бюджет Республики Татарстан)  0,6 (бюджет Российской Федерации) |
| 4.14. | Информационное сопровождение сайта Ассамблеи народов Татарстана и Дома Дружбы народов Татарстана www.ddnt.ru | МК РТ, АНТ (по согласованию) | в течение года | В Республике Татарстан работает портал Ассамблеи народов Татарстана и Дома дружбы народов Татарстана, на страницах которого размещена информация об Ассамблее, 35 национально-культурных автономиях, проводимых мероприятиях в сфере гармонизации межнациональных отношений. На портале оперативно выкладываются все номера журнала «Наш дом - Татарстан», который издается 6 раз в год общим тиражом 2000 экземпляров. Налажено взаимодействие со средствами массовой информации по освещению деятельности Ассамблеи и национальных объединений в её составе.  Контакты: пресс-служба МК РТ, 264-73-98  Индикаторы: количество просмотров, единиц.  План на 2016 г. – 3400  Выполнено – более .20000 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 4.15 | Подготовка и издание переводов произведений народов России на татарский и русский языки | МК РТ | в течение года | В настоящее время подготовлены к изданию 8 книги авторов произведений из регионов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья. .  Контакты: МК РТ, отдел профессионального искусства 264-74-41  Индикаторы: количество наименований книг, единиц.  План на 2016 г. – 8.  Выполнено – 8. | 1, 0 (бюджет Республики Татарстан)  1,0 (бюджет Российской Федерации) |
| 4.16 | Организация целевой работы в сети Интернет, направленной на пропаганду традиционных исламских ценностей мусульман России и Татарстана с опорой на исторический опыт межконфессионального согласия и взаимоуважения | МК РТ, Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию), ИВКТ (по согласованию) | в течение года | В рамках работы над сайтом за 2 квартал 2016 года были подготовлены и опубликованы новости и статьи о мусульманских событиях в Республике Татарстан и Российской Федерации, в целом на 158 материалов, в т.ч. новости российские, татарстанские и мира. А также 16 анонсов-событий (дайджест).  На регулярной ежедневной основе отредактировано 178 материалов журналистов и переводчиков.  Сформирован фотобанк сайта, а также фоторепортажи с различных значимых в российской умме событий. Всего вышло 20 фоторепортажей.  В рамках работы Интернет-ресурса были подготовлены и опубликованы 4 аналитических статьи, 4 интервью, 23 репортажа.  В течение года были подготовлены переводы новостей и аналитического материала с арабского и турецкого языков. Всего опубликовано 34 материала.  В рамках работы над рубрикой «Актуально» подготовлено 2 аналитических материала.  Индикаторы на 2016 год  План на 2016 г. – 2  факт – 2. | 0,6  (бюджет Республики Татарстан)  0,4 (бюджет Российской Федерации) |
| 4.17. | Создание цикла теле- и радиопередач просветительского характера, знакомящих с культурой, традициями разных народов, представители которых проживают в РТ, и направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений | Агентство «Татмедиа»,  МК РТ,  АНТ (по согласованию) | в течение года | На сегодняшний день вышло в эфир 36 телевизионных программ «Каравай» на телеканале «Новый Век» и 25 программ на радиостанции «Болгар радиосы». Автор и режиссер программы на телеканале «Новый Век» Зульфия Асадуллина. Содержание очеркового формата передачи «Каравай» соответствуют календарному циклу, лежащему в основе народных праздников: «Картинки с Масленицы», «Карга боткасы» (Воронья каша), «Самый светлый» (удмуртская пасха), «Уяв» (чувашский праздник весенне-летнего цикла), «Балтай» (мордовская троица), «Питрау» (Петров день у кряшен) и др.  Другая составляющая проекта «Каравай» - информационное освещение межнациональной политики Республики Татарстан, проводимой в жизнь Домом дружбы народов: праздники, выставки, мероприятия, интервью с представителями национальных автономий, общественными и политическими деятелями.  В передачах находят отражение и сами обряды и фестивали, приуроченные к народным праздникам.  Проект «Каравай» призван выполнять задачу популяризации экологии культуры в Татарстане, отражая при этом всю широкую палитру традиционной народной и межнациональной жизни. Закадровый текст в программе идет на русском языке, обряды и песни и некоторые комментарии звучат на оригинальных языках народов, живущих в Республике Татарстан. Музыкальные фрагменты, используемые в очерковом формате программы в кадре или за кадром, состоят из образцов местного оригинального фольклора и строго соответствуют тематике передачи.  Также, с 29 августа по 11 сентября 2016 года на территории Республики Татарстан, в том числе в г. Казани, Аксубаевском, Балтасинском, Зеленодольском, Лаишевском, Мамадышском, Спасском, Тетюшском муниципальных районах, состоялись съемки документального фильма о народах Республики Татарстан и телепередачи «Россия, любовь моя!» (ВГТРК «Россия - Культура»). Фильм произведен в рамках федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)». По итогам съемок готовится телепередача (на стадии монтажа) про Республику Татарстан «Россия, любовь моя!» (хронометраж - 26 минут) и документальный фильм о народах Республики Татарстан (хронометраж - 39 минут).   Контакты: Гелюся Махмутова Главный специалист отдела СМИ Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" Контактный телефон: 570-31-12.  Индикаторы: количество передач, единиц  План на 2016 г. – 52.  Выполнено – 30. | 5,974  (бюджет Республики Татарстан)  1,026 (бюджет Российской Федерации) |
| 4.18. | Проведение Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия» | Агентство «Татмедиа»,  АНТ (по согласованию) | октябрь – ноябрь  2016 г. | Всероссийский открытый журналистский конкурс «Многоликая Россия» учрежден в 2006 году с целью выявления и поощрения наиболее значимых и талантливых работ журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов многонациональной России. Ежегодно в конкурсе принимают участие редакции средств массовой информации более 35 регионов Российской Федерации.  На конкурс 2016 года до 17 октября текущего года велся прием заявок от участников.  Церемония награждения конкурса проведена 11 ноября 2016 года.  Контакты: Гелюся Махмутова Главный специалист отдела СМИ Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" Контактный телефон: 570-31-12.  Индикаторы: количество заявленных работ, единиц  План на 2016 г. – 150.  Выполнено – 150. | 5,7  (бюджет Республики Татарстан)  0,3 (бюджет Российской Федерации) |
| 4.19. | Организация участия представителей СМИ РТ во Всероссийском конкурсе на лучшее освещение темы межэтнического взаимодействия народов России и их этнокультурного развития «СМИротворец» | Агентство «Татмедиа»,  АНТ (по согласованию) | в течение года | В 2016 году более 30 средств массовой информации республики подали заявки на участие в конкурсе. СМИ Татарстана стали победителями регионального этапа по Привожскому федеральному округу, среди 1056 работ от более чем 150 СМИ:  - II место в номинации «Интернет» - портал «KazanFirst»;  - III место  в номинации «Печать» - журнал «Татарстан»;  - III место в номинации «Телевидение» -  ГТРК «Татарстан».  Контакты: Гелюся Махмутова Главный специалист отдела СМИ Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" Контактный телефон: 570-31-12.  Индикаторы: количество участников, человек.  План на 2016 г. – 30.  Выполнено – 30. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 4.20. | Проведение Республиканского практико-ориентированного семинара для журналистов по вопросам освещения в СМИ вопросов межнациональных и государственно-конфессиональных отношений | Агентство «Татмедиа»,  МВД по РТ (по согласованию) | в течение года | В рамках программы мероприятий Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия» 11 ноября текущего года проведен практико-ориентированный семинар для журналистов по вопросам освещения в СМИ вопросов межнациональных и государственно-конфессиональных отношений с участием российского журналиста и телеведущего, члена [Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0) М.Л. Шевченко.  Индикаторы: количество участников, человек.  Контакты: Гелюся Махмутова Главный специалист отдела СМИ Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" Контактный телефон: 570-31-12.  План на 2016 г. – 20.  Выполнено – 0. | 0,5  (бюджет Республики Татарстан)  0,1 (бюджет Российской Федерации) |
| 4.21. | Проведение Республиканского практико-ориентированного семинара для руководителей СМИ по вопросам освещения в СМИ вопросов межнациональных и государственно-конфессиональных отношений | Агентство «Татмедиа», | в течение года | Семинар проведен 19 мая 2016 года в конференц-зале гостиницы «Мираж». В качестве спикеров выступили заместитель .генерального директора руководителя ВГТРК Сабитов Р.А., Шушкин В.С., шеф-редактор АИФ.  Индикаторы: количество участников, человек.   Контакты: Гелюся Махмутова Главный специалист отдела СМИ Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" Контактный телефон: 570-31-12.  План на 2016 г. – 11.  Выполнено – 11. | 0,5 (бюджет Республики Татарстан) |
| 4.22. | Организация республиканского журналистского конкурса на лучшее освещение в СМИ РТ вопросов межэтнических и межконфессиональных отношений | Агентство «Татмедиа» | II-III квартал 2016 г. | Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» подведены итоги конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации Республики Татарстан вопросов межэтнических и межконфессиональных отношений. На конкурс подано 479 работ. Награждение победителей проведено 27 октября 2016 года.   Контакты: Гелюся Махмутова Главный специалист отдела СМИ Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" Контактный телефон: 570-31-12.  Индикаторы: количество заявок, единиц.  План на 2016 г. – 100  Выполнено – . 100 | 0,55  (бюджет Республики Татарстан)  0,15 (бюджет Российской Федерации) |
| 4.23. | Разработка и распространение «Практического руководства для журналистов по основам корректного освещения межнационального и межконфессионального многообразия российского общества в СМИ» | Агентство «Татмедиа» | в течение года | В рамках VI Форума региональных и национальных средств массовой информации в июне 2016 года, который прошел с участием руководителей, журналистов крупных специализированных и национальных средств массовой информации из 25 субъектов Российской Федерации, для использования в работе был распространен этический кодекс журналистов, освещающих межэтническую тематику в Российской Федерации.   Контакты: Гелюся Махмутова, главный специалист отдела СМИ Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" Контактный телефон: 570-31-12.  Индикаторы: количество распространяемых экземпляров в электронном виде, единиц.  План на 2016 г. – 100  Выполнено – 100. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 4.24. | Изготовление социальных роликов, освещающих тему гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, с последующим производством социального ролика» | Агентство «Татмедиа»,  АНТ (по согласованию) | II-III квартал 2016 г. | Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» подготовлены 4 видеоролика на тему гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. На сегодняшний день трансляция видеороликов осуществляется на 20 республиканских, городских и районных телеканалах Республики Татарстан.  Контакты: Гелюся Махмутова Главный специалист отдела СМИ Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" Контактный телефон: 570-31-12.  Индикаторы: количество заявок, единиц  План на 2016 г. – 2  Выполнено – 2 | 0,25  (бюджет Республики Татарстан)  0,25 (бюджет Российской Федерации) |
| 4.25. | Формирование и организация деятельности научно-экспертного совета по этнической и религиозной проблематике | АН РТ, Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию) | в течение года | В первом квартале 2016 г. состоялось 2 заседания рабочих групп Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при К(П)ФУ. 25 января 2016 года проведено заседание рабочей группы по исламским вопросам с обсуждением основных итогов исследования «состояние мусульманской уммы Республики Татарстан в 2016 году». 17 февраля 2016 года состоялось заседание рабочей группы по национальным вопросам на тему «Об итогах социологического исследования «Восприятие принимающим населением Республики Татарстан мигрантов в 2015г.».  27 апреля 2016 г. состоялось заседание Экспертного совета, в рамках которого были обсуждены основные итоги социологических исследований, проведенных в третьем-четвертом кварталах 2015 г. и первом квартале 2016 г. В заседании также принял участие доктор политических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, член научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации А.В. Манойло.  Кроме того, по инициативе Экспертного совета 27 и 28 апреля 2016 г. были организованы лекции А.В. Манойло для заведующих кафедр по гуманитарным и социально-экономическим наукам вузов республики и студентов КФУ на темы: «Информационная война в отношении первых лиц государства: формы и методы противодействия», «Гибридные войны и цветные революции в современном мире».  Контакты: К(П)ФУ, доктор политических наук Большаков Андрей Георгиевич 292-79-93  Индикаторы: количество заседаний, единиц.  План на 2016 г. – 4  Выполнено – 2. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 4.26. | Проведение Межрегиональной научно-практической конференции «Национальная литература республик Поволжья: проблемы межкультурной коммуникации» | АН РТ, МОиН РТ, ООВО (по согласованию) | 2016 г.  2019 г. | 21-22 ноября 2016 года проведена в Казанском (Приволжском) федеральном университете межрегиональная научно-практическая конференция «Национальная литература республик Поволжья: проблемы межкультурной коммуникации». В работе конференции приняли участие 100 человек, в том числе из 7 регионов Приволжского федерального округа. В рамках конференции издан сборник материалов. | 0,5 (бюджет Республики Татарстан)  0,1 (бюджет Российской Федерации) |
| 4.27. | Проведение Международной конференции «Роль и место национально-культурной автономии в гармонизации межэтнических отношений в регионах России» на базе Федеральной национально-культурной автономии татар и Казанского (Приволжского) федерального университета | АН РТ,  МОиН РТ, К(П)ФУ (по согласованию), ООВО (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ИВКТ (по согласованию) | 2017 г. | В соответствии с программой проведение конференции запланировано на 2017 год. |  |
| 4.28. | Издание сборника о народах Татарстана «Цифры и факты» | АН РТ | 2017 г. | В соответствии с программой издание сборника запланировано на 2017 год. |  |