Приложение 2

**Информация по реализации государственной программы Республики Татарстан**

**«Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014-2016 годы)» в**  **2016 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственные | Дата выполнения | Аналитическая информация о выполнении мероприятия(с указанием индикаторов, ответственных лиц, предложений и т.д.) | Финансирование(млн. руб.) |
| 1.1. | Разработка и проведение курса лекций, семинарских занятий по вопросам актива национально-культурных и правовым основам деятельности татарских национально-культурных организаций | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию) | в течение года (декабрь) итоговое заседание ИВКТ | 7 декабря в НКЦ «Казань» состоялось Расширенное заседание Исполкома Всемирного конгресса татар, в котором принял участие главный специалист-эксперт отдела по делам некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан Е.В.Богданович. Также, текст выступления на Е.В.Богданович на тему законодательства, регулирующее деятельность некоммерческих организаций, направлен руководителям татарских общественных организаций регионов РФ и стран зарубежья.В 2016 году Министерством культуры Республики Татарстан проведен конкурс на получение грантов Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах Российской Федерации, за исключением Республики Татарстан, реализующих этнокультурные проекты. Министерством оказана информационно-консультационная помощь при подготовке татарскими общественными организациями заявочных документов на участие в конкурсе.Контакты: МК, отдел межрегионального и межнационального сотрудничества и вставочной деятельности Индикаторы: количество мероприятий, единиц; количество участников, человекПлан на 2016 г. – 1; 300.Выполнено - 1, 300.  | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 1.2. | Подготовка и издание информационно-аналитического бюллетеня о численности и деятельности татарских национально-культурных организаций | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | декабрь 2016 года  | На официальном сайте Всемирного конгресса татар tatar-congress.org доступен справочный материал о деятельности татарских национально-культурных организаций в России и за рубежом с указанием контактных данных. Также в течении года на сайте публикуются материалы о деятельности татарских национально-культурных организаций России и зарубежных стран. В текущем году опубликовано более тысячи материалов.Контакты: Заместитель председателя ИВКТ Тукаев Марс Рифкатович, тел. 299-77-16.Индикаторы: количество изданий, единиц.План на 2016 г. – 1Выполнено - 1 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 1.3. | Проведение серии этносоциологических исследований, направленных на изучение идентичности татарского народа | МОиН РТ, ГБУ «Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ» ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), К(П)ФУ (по согласованию) | в течение года | За отчетный период проведено 3 семинара, направленных на обсуждение теоретических и прикладных подходов к изучению этнической идентичности татар.В рамках мероприятия разработана концепция, написан сценарий и создан видеоматериал «История татар за 15 минут» для проведения эксперимента по изучению этнической идентичности татар, составлена стратегия его презентации и распространения (преимущественно в сети Интернет) среди населения. Определена методика проведения эксперимента, которая включает в себя два направления: сбор и анализ информации в сети Интернет, показывающей реакцию (в численном и содержательном плане) на видеоролик; проведение серии фокус-групп, раскрывающих его восприятие среди разных социальных групп татар. Для видеоролика были подобраны иллюстрации (карты, рисунки, фотографии).Осуществлен экспедиционный выезд в Республику Алтай для изучения этнической идентичности татар:- проведены консультации с учеными Института алтаистики им. С.С. Суразакова (г. Горно-Алтайск); изучены публикации его сотрудников, занимающихся историей и культурой тюркского населения Алтая; совместно разработан маршрут экспедиции; разработана Программа и инструментарий исследования;- в ходе экспедиции было проведено 30 интервью с населением в 4 районах Республики Алтай (Кош-Агачинский, Улуганский, Усть-Канский, Онгудайский), 4 интервью – с экспертами, осуществлена фотофиксация традиционной культуры, собрана научная литература;- материалы экспедиции обработаны, атрибутированы и сформированы в единую базу;- по итогам экспедиции написана статья: Габдрахманова Г.Ф. О некоторых результатах экспедиции в Республику Алтай // Историческая этнология. 2016. №1.Осуществлена подготовка экспедиционного выезда в Республику Узбекистан: сформирован ВТК, разработана Программа и инструментарий исследования, проведены предварительные договоренности с принимающей стороной.Подготовлена рукопись книги «Этническая идентичность татар в концептуальных аспектах».Контакты: Габдрахманова Г.Ф. зав.отделом этнологии Института истории им. Ш. Марджани 292-81-89план на 2016 год – 1выполнено - 0 | 1,0(бюджет РТ) |
| 1.4. | Подготовка ежегодного аналитического доклада на основе результатов этносоциологических исследований этнической и этноконфессиональной идентичности татарского народа в регионах Российской Федерации и странах зарубежья | Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию), ИВКТ (по согласованию) | январь 2017 г. | Подготовка доклада проведена в январе 2017 года после сбора информации от министерств и ведомств по итогам реализации программы за год. Индикаторы: количество исследований, единиц.План на 2016 г. – 1Выполнено – 1. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 1.5. | Проведение этносоциологических исследований по изучению состояния современной конфессиональной ситуации | МОиН РТ, ГБУ «Институт им. Ш. Марджани АН РТ» ИВКТ (по согласованию), К(П)ФУ (по согласованию), РИИ (по согласованию) | в течение года | Сформирован исследовательский коллектив, осуществляющий подготовку видеоматериала «История и культура ислама у татар» для проведения эксперимента по изучению этнической идентичности татар. Определена методика проведения эксперимента, которая включает в себя два направления: сбор и анализ информации в сети Интернет, показывающей реакцию (в численном и содержательном плане) на видеоролик; проведение серии фокус-групп, раскрывающих его восприятие среди разных социальных и религиозных (по уровню религиозности) групп татар. Для видеоролика были подобраны иллюстрации (карты, рисунки, фотографии).Осуществлен экспедиционный выезд в г. Чистополь для изучения конфессиональной ситуации у татар. С этой целью было проведено 1 интервью с имамом города и 1 интервью с экспертом – представителем органов власти и управления муниципального образования. Задачей исследования стало выявление социально-демографических характеристик исламских деятелей района и особенностей их религиозной деятельности. Издана монография: Хакимов Р.С. Традиционный ислам у татар. – Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2015. – 188 с.1. Подготовлена рукопись научно-популярной брошюры «История и культура ислама у татар».

Контакты: Мусина Р.Р., руководитель Центра этносоциологических исследований Института истории им. Ш. Марджани, тел. 292-81-99Индикаторы: количество изданий, единицПлан на 2016 г. – 1.Выполнено - 1. | 1,0(Бюджет РТ) |
| 1.6 | Проведение международной научной конференции «Сохранение и развитие языков и культур в поликультурном и поликонфессиональном обществе: мировой опыт и современные технологии» | МОиН РТ, МК РТ, АН РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), К(П)ФУ (по согласованию) | 2015 г. | .Конференция проведена в 2015 году.Контакты: МОиН РТ, ведущий советник отдела национального образования Министерства образования и науки Республики Татарстан Каримов Р.Т.Индикаторы: количество мероприятий, единиц. План на 2016 г. – 1Выполнение – 1. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 1.7. | Подготовка и издание монографии «Этнотерриториальные группы татар Западной Сибири (этнографический атлас)» | МОиН РТ, ГБУ «Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ», ИВКТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию)  | в течение года | Монография издана в 2015 году.Контакты: Габдрахманова Г.Ф. зав.отделом этнологии Института истории им. Ш. Марджани, тел. 292-81-89 |  |
| 1.9. | Подготовка и издание научных сборников «Документы по истории татар в архивохранилищах Европы и мира» | МОиН РТ, ГБУ «Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ» ГАУ при КМ РТ, ИВКТ (по согласованию) | в течение года | Организован круглый стол «Татарские материалы в польских архивах» (Польша, Варшава, 31 марта – 1 апреля 2016 г.), с участием ученых из Татарстана, Польши, Германии, Литвы, и выставка татарских документов из фондов Главного архива древних актов в Варшаве.Ведется работа по подготовке макета сборника «Документы по истории татар в архивохранилищах Германии», в том числе – перевод аннотаций на английский и русский языки. В разделы 3, 8, 9 включены материалы, отражающие историю взаимоотношений Пруссии, Саксонии и татар в 1599-1806 гг. В том числе: первые сообщения о татарах в немецких источниках; переписка папского престола, магистра Тевтонского ордена и русских князей о татарах; документы по истории польско-литовских татар; о дипломатических контактах Крымского ханства и немецких княжеств (более 385 документов на татарском, османском, польском, латинском, немецком, французском, итальянском); вновь найденные документы по истории татаро-германской дипломатии XV-XVIII в.; о службе татар в армии Саксонии, начиная с XVII в., в прусской армии на протяжении XVIII-XIX вв. (в 1741 г. основан первый татарский полк уланов в прусской армии); документы из частных архивов, отражающих историю татарских мигрантов в Германии, семейные архивы Мамлеевых, Гузель Амальрик, Рахмановых, Вагизовых, Фаузи Юртер и др.; документы, не только отложившиеся в Германии, но и вывезенные из Татарстана (документы, связанные с педагогом Мухаммет-Хасаном Усмановым (1894–1954); документы по истории татарских военнопленных в лагере Вюстрау; звуковые записи татар-военнопленных периода Первой мировой войны в архивах Вены и Берлина.Издание сборника запланировано на конец 2016 г. 4 - 6 августа 2016 г. проведена международная конференция «Культурные, экономические, технологические контакты и взаимодействие Японии и Татарского мира: история и современность». Ведется работа по подготовке к изданию сборника материалов конференции.Подготовлен (в печати) сборник «Документы по истории татар в архивохранилищах Германии», на английском и русском языках.Подготовлен (в печати) сборник «Татарские материалы в  Урало-Алтайском архиве Хаттори Сиро», включающий каталог материалов татарской части архива Хаттори Сиро на татарском и английском языках.Контакты: заведующий Центром истории и теории национального образования Института истории им. Ш. Марджани Гиматдинов М.Р**.,** 292-17-62 План на 2106 г. – 1.Выполнено - 2. | 1,0 (бюджет РТ) |
| 1.10. | Подготовка и издание Антологии татарской богословской мысли | МОиН РТ, ГБУ «Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ» РИИ (по согласованию), ИВКТ (по согласованию) | в течение года | .Антология издана в 2015 году.Контакты: заведующий отделом истории общественной мысли и исламоведения Института истории им.Ш.Марджани АН РТ Д.А.Шагавиев, 292-82-90. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 1.12. | Проведение историко-археологических исследований средневековых тюрко-татарских городов за пределами Республики Татарстан: городище Укек (Саратовская область), городище Искер (Тюменская область), Красноярское городище (Астраханская область), Красносюндюковское городище (Ульяновская область), Касимов (Рязанская область), Курмыш (Нижегородская область). | АН РТ | в течение года | Проведены историко-археологические исследования на объектах: городище Укек (Саратовская область), городище Искер (Тюменская область), Красноярское городище (Астраханская область), Красносюндюковское городище (Ульяновская область), город Касимов (Рязанская область), городище Курмыш (Нижегородская область), городище Маджар (Ставропольский край), а также исследования в Бахчисарайском районе Республика Крым. Городище Укек. В 2016 г. археологической экспедицией Саратовского областного музея краеведения были проведены масштабные раскопки на территории Увекского городища. Исследования проводились за счет субсидий из бюджета Саратовской области, средств гранта президента в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации №68-рп от 05.04.2016, государственной программы Республики Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014-2016 годы)» и в рамках Федеральной целевой программы «Культура России 2012-2018 г.». За счет средств государственной программы Республики Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014-2016 годы)» исследования проведены в центральной части городища на площади 60 кв. м. Археологические раскопки на Увекском городище с первых дней сопровождались активным вниманием со стороны СМИ. За время проведения раскопок вышло около 10 новостных статей в различных СМИ, порядка 5 новостных сюжетов на телевидении, не менее 2-х сюжетов на радио.Археологический раскоп стал одной из площадок международного фестиваля исторической реконструкции «Один день из жизни средневекового города» (Саратов, Увекское городище, 3 сентября 201 6г.). За один день его посетило около 50 тыс. человек. На раскопе проводились бесплатные экскурсии, в которых рассказывалось о золотоордынском городе Укек и многообразии его культуры, а также сообщалось о последних результатах, полученных в результате раскопок 2016 г.Были подготовлены к печати и опубликованы тезисы: Кубанкин Д.А. К вопросу о хронологии Укека и памятников его округи // Диалог городской и степной культур на Евразийском пространстве. Историческая география география Золотой Орды". Материалы Седьмой Международной конференции, посвященной памяти Г.А. Фёдорова-Давыдова. Казань-Ялта-Кишинев, 2016. С. 170-176. Выступление с докладом «Историческая и этнокультурная топография Укека» на Седьмой Международной конференции, посвященной памяти Г.А. Фёдорова-Давыдова (Ялта, 10 ноября 2016 г.) и с докладом «Археологические исследования на Увекском городище в 2005-2016 гг.» на Межрегиональных XIV краеведческих чтениях «Саратовская область в исторической ретроспективе» (30 ноября).Городище Искер. В 2016 году была продолжена научно-исследовательская работа по теме. В рамках исследования подготовлены 3 научных статьи (все с указанием, что работа выполнена в рамках госпрограммы Республики Татарстан): Адамов А.А. Хронология городища Искер (анализ имеющихся материалов) в сборнике Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. № 12. Ч. 3. С. 16-20. (декабрь 2016 г, сборник рецензируемый ВАК); Статья по средневековому земледелию Западной Сибири. В ней рассматриваются и земледельческие орудия сибирских татар. Использованы материалы в том, числе и по Искеру. (декабрь, издание РИНЦ ISSN);Статья "Лепная керамика с городища Искер" (Поволжская археология, издание рецензируемое ВАК, вероятно первый номер 2017 г.)Велись научно-исследовательские работы по сбору материалов по теме исследования в фондах различных музеев и архивах. Красноярское городище. В 2016 году была продолжена научно-исследовательская работа по теме. В рамках исследования велись историко-архивные изыскания. Подготовлена статья для журнала Поволжская археология, (издание ВАК)Красносюндюковское городище. На территории Красносюндюковского городища (Ульяновская область) проведены научно-исследовательские работы – впервые снят инструментальный топоплан памятника с использованием современного тахеометрического оборудования, проведены сборы археологического материала с привязкой к подготовленной картографической основе. Велись научно-исследовательские работы по сбору материалов по теме исследования в фондах различных музеев и архивах.План - 6Выполнено – 6 | 2,0(бюджет РТ) |
| 1.13. | Подготовка и издание иллюстрированного энциклопедического справочника «Татары Казахстана». | АН РТ | в течение года | Иллюстрированный энциклопедический справочник «Татары Казахстана» является первым универсальным энциклопедическим изданием о татарской диаспоре Казахстана. В нем собраны оригинальные материалы о культуре, традициях, обычаях, праздниках, национальной одежде и кухне казахстанских татар. Кроме того, в справочнике представлены статьи о дореволюционных, советских и современных татарских культурно-просветительских обществах, периодических изданиях, самодеятельных художественных ансамблях и коллективах. Особый блок статей посвящен местам компактного проживания татар Казахстана (областям, городам и селам). Для иллюстрации мест компактного проживания татар составлена оригинальная Карта расселения татар в Казахстане. Значительное место в издании уделяется также религиозной жизни татар Казахстана. Энциклопедический справочник написан в контексте историко-генетической и культурной взаимосвязи татарской диаспоры Казахстана с татарами Татарстана. В связи с этим в нем особое внимание уделяется проблемам презентации этнокультурного и экономического сотрудничества Татарстана с Казахстаном, многовековой дружбы между татарами и казахами, а также аккумулированию и сохранению этого многовекового историко-культурного опыта.20 декабря 2016 года состоялась презентация сборника в АН РТ.Контакты: АН РТ: главный специалист аналитического отдела Мухаметзянова Л.К. 292-57-22Индикаторы: на 2016 г. изданий - 1.Выполнено – 1. | 0,4(бюджет РТ) |
| 1.14. | Подготовка и издание справочника «Исчезнувшие населенные пункты Республики Татарстан» | АН РТ | в течение года | В ходе реализации государственной программы в Татарстане было выявлено около 1000 исчезнувших населенных пунктов, большая часть которых ушла в небытие в 1940–1970-е гг., подготовлены краткие информационные справки о местонахождении, населении, времени и причине исчезновения сел и деревень.В 2015 году была начата работа по подготовке справочника. Написана и апробирована концепция справочника «Исчезнувшие населенные пункты Республики Татарстан», составлен и обнародован его Генеральный словник, подготовлена часть статей по исчезнувшим селам Татарстана, в 2016 г. завершена работа по подготовке статей на базе материалов библиотек, архивов и Интернета. Материалы справочника прошли научно-редакционную, научно-методическую и библиографическую проверку. Часть материалов справочника прошла научную апробацию в различных научных изданиях и на конференциях (Москва (ваковское издание «Вестник Екатерининского института», 2015 г.), Казань, Ульяновск: Р.В.Шайдуллин, Б.И.Сибгатов, Л.М.Сахавова и др.). Конечным результатом научно-исследовательской работы по проекту стала рукопись издания. Рукопись находится в печати.Индикаторы: на 2016 г. изданий – 1.Выполнено – 1.Контакты: АН РТ: главный специалист аналитического отдела Мухаметзянова Л.К. 292-57-22 | 0,5(бюджет Республики Татарстан) |
| 1.15. | Подготовка и издание справочника «Регионы компактного проживания татар в Российской Федерации» | АН РТ | 2015-2016 годы | Подготовлено научно-справочное издание «Регионы компактного проживания татар в Российской Федерации». 1. В ходе подготовки произведен сбор материала:- Фронтальный просмотр, систематизация и анализ источников, научной литературы и периодических изданий (фонды Национального архива Республики Татарстан, научной библиотеки КФУ им. Н.И.Лобачевского и Национальной библиотеки Республики Татарстан) в которых отражены сведения о татарах в местах компактного проживания в РФ (справочник снабжен списком литературы, насчитывающим около 600 наименований);- анализ материалов интернет-ресурсов;В рамках взаимодействия с Всемирным конгрессом татар, получены сведения, отражающие национально-культурную жизнь татарской диаспоры на современном этапе;Посредством контактов с управлениями образования администраций регионов расселения татарской диаспоры были получены данные о количестве школ в разрезе районов и городов за пределами РТ, где обучение ведётся на татарском языке или он изучается как предмет, а также ряд других сведений отражающих национально-культурную жизнь татарской диаспоры (в общей сложности в регионы было направлено около 500 запросов); Для некоторых статей подобраны иллюстрации – фотографии архитектурных памятников, известных деятелей татарской диаспоры, национальных праздников. Проведена их систематизации и техническая обработка. Проведена работа по подготовке текста:- к печати подготовлено 380 статей: 45 обобщающих статей о регионах (29 областей, 9 республик, 5 краев, а также Москва и Санкт-Петербург), 2 – об автономных округах, 273 - о районах, 4 – о городских округах, 56 – о городах. В 45 охваченных справочником регионах проживает 3185920 татар (на 2010 г.). Проведена научно-методическая и литературная редакция текста.Основной принцип построения справочника – региональный, 45 основных регионов компактного проживания татар в Российской Федерации расположены в справочнике в алфавитном порядке по буквам «А» - «Я». В них рассмотрены как места компактного проживания татар определённые административные районы и города Республик Адыгеи, Башкортостан, Карелии, Коми, Марий Эл, Мордовии, Саха, Удмуртской и Чувашской Республик, Пермского, Краснодарского, Красноярского, Ставропольского и Хабаровского краёв, Архангельской, Астраханской, Волгоградской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кировской, Кемеровской, Костромской, Курганской, Ленинградской, Магаданской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областей. Проведена сверка и согласование текстов статей по буквам «А» - «Я» с органами государственной власти, историками, краеведами административно-территориальных единиц вошедших в данное научно-справочное издание.  Опубликовано 6 научных статей, в том числе 1 в журнале, рекомендованном Перечнем ВАК РФ, 5 в иных рецензируемых научных изданиях: Ибрагимов Р.Р. Русско-татарские учебные заведения в Вятской губернии во второй половине XIX – начале XX веков // «Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики», Серия Гуманитарные науки. 2016. №11. С. 32-39. (в соавторстве).Ибрагимов Р.Р. Формирование татарской диаспоры в России в XIV – начале XX вв. // История России и Татарстана: Итоги и перспективы энциклопедических исследований: Сборник статей итоговой научно-практической конференции научных сотрудников Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ (г. Казань, 28–29 сентября 2016 г.). – Казань: ИТЭР, 2016. – Вып. 8. – С.71-76.Саматова Ч.Х. «Правила о мерах к образованию населяющих Россию инородцев» 1870 г. как основополагающий документ нового курса школьной политики государства в отношении татар-мусульман // Актуальные проблемы отечественной и зарубежной истории, филологии: сборник статей научно-практической конференции молодых ученых и аспирантов (г. Казань, 26 мая 2016 г.) / Институт татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ. – Казань, 2016. – Вып. 5. – С. 99 – 103.Саматова Ч.Х. Рецензия на сборник документов и материалов «Особое совещание по выработке мер для противодействия татарско-мусульманскому влиянию в Приволжском крае 1910 года» // Из истории и культуры народов Среднего Поволжья: Сб. статей. Вып.6. – Казань: Институт истории им. Ш. Марджани, 2016. – С. 221-224.Халилова Л.Р. Татары в истории золотодобычи Южного Урала // Актуальные проблемы отечественной и зарубежной истории, филологии: сборник статей научно-практической конференции молодых ученых и аспирантов (г. Казань, 26 мая 2016 г.) / Институт татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ. – Казань, 2016. – Вып. 5. –С. 251–255. Халилова Л.Р. Промышленные районы Закавказья как направление миграции татар в Азербайджан в конце XIX века // История России и Татарстана: Итоги и перспективы энциклопедических исследований: сборник статей итоговой научно-практической конференции научных сотрудников Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ (г. Казань, 28-29 сентября 2016 г.) /  Институт татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ. – Казань, 2016. – Вып. 8. – С.128-131.Материалы апробированы на 2-х научно-практических конференциях: научно-практической конференции молодых ученых и аспирантов «Актуальные проблемы отечественной и зарубежной истории, филологии» (г.Казань, 26 мая 2016 г.); итоговой научно-практической конференции научных сотрудников Института Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ «История России и Татарстана: Итоги и перспективы энциклопедических исследований» (г.Казань, 28-29 сентября.).Вышли публикации в средствах массовой информации:1. <http://udmddn.ru/news/3757/> 22 апреля 2016 г. на сайте «Дома дружбы народов» Республики Удмуртия вышла публикация о научно-справочном издании «Регионы компактного проживания татар в РФ»
2. Хамидуллин Б.Л. Старая Тюгальбуга / Цикл «Татарские деревни» // Шәхри Казан. – Казан, 15.07.2016. – Б. 7.
3. Хамидуллин Б.Л. Татарский Сингуль / Цикл «Татарские деревни» // Шәхри Казан. – Казан, 19.07.2016. – Б. 6.
4. Хамидуллин Б.Л. Старая Тюгальбуга // Омет. – Ульяновск, 29.07.2016. – Б. 3.
5. Нурмөхәммәтова Л. Үткәннәрне бергәләп барласак...//Ватаным Татарстан. - 2016. - №165 (8 ноябрь). - 3 б.
6. Россия татарлары яшәгән төбәкләр хакында барлык мәгълүматны берләштергән басма дөнья күрде // <http://tatar-inform.tatar/news/2016/12/29/132351/>
7. “Россия Федерациясендә татарларның күпләп яши торган төбәкләре” энөиклопедиясенә кырым татарлары кертелмәгән// <http://kazanutlary.ru/?p=16542> (30.12.2016).
8. В Академии наук Татарстана презентовали три новые книги о татарах http://nazaccent.ru/content/22794-v-akademii-nauk-tatarstana-prezentovali-tri.html
9. В Казани презентовали три новые книги о татарах // <https://www.business-gazeta.ru/news/333412> ((

Индикаторы: количество изданий, единиц.План на 2016 год - 2000 экз.Индикаторы: на 2016 г. изданий – .1Выполнено – 1.Контакты: АН РТ: главный специалист аналитического отдела Мухаметзянова Л.К. 292-57-22 | 0,6 (бюджет Республики Татарстан) |
| 1.16. | Проведение комплексных экспедиций по исследованию духовного и материального наследия татар (Оренбургская, Омская, Томская, Челябинская, Курганская области РФ, Республика Казахстан) | АН РТ | в течение года | Проведены комплексные экспедици по исследованию духовно-материальной культуры татар Челябинской области РФ (24.06. 2016 - 05.07.2016 г.) и Республики Казахстан (15.06.2016 г. - 26..06.2016 г.) Проведены иследования в 14 татарских населенных пунктах 4 районов Челябинской области; 6 деревнях Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан и городе Семипалатинске. Экспедиционная группа **в Республике Казахстан** работала в Семипалатинске и в населенных пунктах Восточно-Казахстанской области – Новопокровка, Сарногай, Аккуль, Башкуль, а также в деревне Букур (Беленькое) Алтайской области РФ. В ходе экспедиции было опрошено около 100 информантов, собран богатый материал по истории, языку, фольклору, искусству, эпитафии татар, проживающих в этой области. Выявлено более 50 документов, из которых 14 – рукописных, 38 – печатных. Среди них есть копия рукописи Ахмедвали Семипулати об истории мечетей Семипалатинска, датированная 1888 годом. Собран материал в виде фотографий (2 тыс.), отражающих экстерьеры традиционного сельского жилища (пятистенники, шестистенники), городского жилища, архитектуру мечетей, декоративное убранство интерьеров, предметы текстильного оформления, интерьер городского дома, составные части традиционного мужского и женского костюмов, образцы резного деревянного декора.Исследовались состояние и бытование традиционного татарского фольклора, характер современного фольклора, роль местной самодеятельности и народных ансамблей в сохранении песенного и обрядового фольклора.В ходе экспедиции большое внимание было уделено выявлению, фотофиксации и изучению памятников эпитафии – намогильных камней в татарском кладбище Семипалатинска и в сельских захоронениях. Исследованы более 300 намогильных камней.**Исследования в Челябинской области** проводились в 14 татарских населенных пунктах 4 районов области: Арсланово, Аптряково, Юсупово, Постниково, Горшенино Нязепетровского района; Попово, Варламово, Кундравы, Аджатарово, Бишкиль Чебаркульского района; Аминево Уйского района; Париж, Кассельский, Остроленский Нагайбакского района, а также г. Нязепетровск.В ходе полевых исследований записаны материалы: устного народного творчества (песни, народные игры, предания и легенды, пословицы и поговорки, детский фольклор, обрядовый фольклор), воспоминания, по традиционной культуре татарского народа (обычаи, традиции и т.д.), по народным говорам, музыкальному фольклору. Археографом собраны старинные машинописные и рукописные материалы, а также изучены эпитафии. Например, внимание заслуживает рукописная тетрадь о селе Аминево Уйского района Челябинской области.Сделано 979 фотоснимков, на которых запечатлены: образцы изделий, мастера и их инструменты, общие виды исследуемых объектов и участники экспедиции в процессе работы.Индикаторы: количество мероприятий в 2016 году – 2Выполнено – 2.контакты: АН РТ, главный специалист аналитического отдела Мухаметзянова Л.К. 292-57-22 | 1,0(бюджет РТ) |
| 2.1. | Проведение в местах компактного проживания татар конкурсов школьных сочинений «Моя семья» («Минем гаилә»), «Моя родословная», «Мое село» | МОиН РТ, исполком Всемирного конгресса татар ФНКАТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | ноябрь 2016 года | III Межрегиональная научно-практическая конференция учащихся «Шәҗәрәләр — нәсел агачы» состоялось в Буинске 17 ноября 2016 года. Более ста старшеклассников из районов республики и регионов России приняли участие в заключительном туре конференции, которая прошла на базе средней школы им. академика Р.З.Сагдеева. Основной целью мероприятия является привлечение детей к исследовательской работе, приобщение к духовным ценностям, традициям национальной культуры, выявление одаренных и талантливых учащихся.В 2016 году для участия в Конференции от обучающихся 7–11 классов общеобразовательных организаций Республики Татарстан и регионов Российской Федерации поступило более 300 заявок, среди которых по решению экспертной комиссии на II тур прошли 120 работ.Заключительный тур Конференции проводился в четырех секциях по следующим направлениям: «Туган ягымда — нәсел шәҗәрәсе» (Роль родословной в истории генеалогии родного края, исследовательская работа), «Җиде буын җылысын сакла» (конкурс гербов, родословных, составленные участниками, презентация и защита данных работ), «Шәҗәрәләрнең топонимнарда чагылышы» (изучение роли топонимов в родословной, исследовательская работа), «Шәҗәрәләрне өйрәнү тарихы» (из опыта изучения родословной, исследовательская работа).Контакты: Шарипова Алсу Самигулловна, начальник отдела национального образования МОиН РТ, (843) 2949509Индикаторы: количество мероприятий, единиц.План на 2016 г. – 20. Выполнено – 20участников, работ – 300Выполнено - 300. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 2.2. | Проведение Международной олимпиады по татарскому языку и литературе  | МОиН РТ, ИВКТ (по согласованию) | 19 – 22 апреля 2016 года | С 19 по 22 апреля 2016 года в ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» проведена IV Международная олимпиада по татарскому языку. В заочном туре олимпиады приняли участие более 12 тысяч школьников и студентов в возрасте от 14 до 25 лет из 37 субъектов Российской Федерации и 12 зарубежных стран. В очном туре – 500 человек.контакты: Шарипова Алсу Самигулловна, начальник отдела национального образования МОиН РТ, (843) 2949509План на 2016 г. – 1; 350. Выполнено – 1; 500. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 2.3. | Оказание учебно-методической помощи в организации и работе воскресных школ, кружков, курсов по изучению татарского языка в местах компактного проживания татар | МОиН РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | В течение учебного года согласно заявкам |  В целях приобретения учебной литературы по татарскому языку и литературе для образовательных организаций с татарским языком обучения и с изучением татарского языка регионов Российской Федерации с компактным проживанием татар; учебно-методических комплектов для дошкольных образовательных организаций сформирована заявка на учебники и учебные пособия регионов РФ:Для оказания учебно-методической помощи образовательным организациям закуплено 9 тысяч единиц учебной литературы для 24 субъектов Российской ФедерацииКонтакты: ведущий советник сектора учебно-методического сопровождения образовательного процесса МОиН РТ Файзрахманова Кадрия Фатиховна, (843) 2949572Контакты: начальник отдела национального образования МОиН РТ Шарипова Алсу Самигулловна, начальник отдела национального образования, (843) 2949509Индикаторы: количество школ, кружков, курсов, единиц; охват участников, человек.План на 2016 г. – 15; 150. Выполнено – 10, 100. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 2.4. | Содействие в реализации проекта информационной образовательной системы дистанционного обучения татарскому языку «Ана теле», обеспечивающей различные уровни владения языком | МОиН РТ, ИВКТ (по согласованию) | В течение года | В онлайн-школе «Ана теле» обучаются более 10 тысяч пользователей из 37 зарубежных стран и 67 субъектов Республики Татарстан.С целью повышения показателей успеваемости пользователей в онлайн-школе «Ана теле» сотрудниками Министерства в тес-ном взаимодействии с координаторами проекта из Казанского (Приволжского) федерального университета проводится анализ посещаемости и прохождения их обучения. Кроме того, ведется учет с отслеживанием даты последнего посещения, времени нахождения в онлайн-школе и проходимости уровней. В случае выявления пассивности пользователям направляются индивидуальные письмаконтакты: начальник отдела национального образования МОиН РТ Шарипова Алсу Самигулловна, (843) 2949509Индикаторы: охват участников, человек. План на 2016 г. – 3000. Факт – 9954. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 2.5. | Содействие в развитии и продвижении Интернет-проекта «Татар иле» | МОиН РТ, МК РТ, Агентство «Татмедиа», ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), АН РТ, вузы (по согласованию), ссузы (по согласованию) | В течение года | В соответствии с поручением Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова от 9 августа 2016 года № вн-8448-МР приказом Министерства от 06.09.2016 № под-1968/16 утвержден состав межведомственной рабочей группы по координации реализации интернет-проекта «Татар иле». В состав Рабочей группы были включены представители Аппарата Президента Республики Татарстан, Кабинета Министров Республики Татарстан, министерств Республики Татарстан, организаций высшего профессионального образования, общественных организаций, средств массовой информации. Рабочей группой принято решение одобрить предложение о дальнейшем развитии проекта «Татар иле» в формате школьной электронной энциклопедии «Татар иле» и определить основным координатором Институт развития образования Республики Татарстан. Данный вопрос согласован с Президентом Республики Татарстан Р.Н.Миннихановым. В 2016 году проект «Татар иле» был реализован в формате школьной электронной энциклопедии «Татар иле».Контакты: Шарипова Алсу Самигулловна, начальник отдела национального образования, (843) 2949509, 89274159552Индикаторы: количество просмотров в месяц, единиц.План на 2016 г. – 3000. Выполнено – 10967 | 3,0(бюджет РТ) |
| 2.6. | Проведение мероприятий по привлечению талантливой татарской молодёжи из регионов РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья для обучения в вузах Республики Татарстан | МОиН РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию) | В течение года согласно Плану мероприятий Всемирного форума татарской молодёжи | Ежегодно Исполком Всемирного конгресса татар на основании заявок национально-культурных организаций татар регионов Российской Федерации формирует списки выпускников, желающих поступить в вузы, расположенные на территории Республики Татарстан.Исполкомом Всемирного конгресса татар в Министерство были направлены заявки 97 выпускников. Из них приняты для обучения 40 человек.Контакты: Шарипова Алсу Самигулловна, начальник отдела национального образования, (843) 2949509, 89274159552План на 2015 г. – 1; 200.Выполнено – 97. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 3.1. | Проведение всероссийского слета татарских семей «пар канатлар» | МК РТ, МОиН РТ, АН РТ, ИВКТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | июнь 2016 года | В течение III - IV квартала 2016 года в районах республики и в регионах проходили региональные этапы конкурса. 7 декабря в НКЦ «Казань» в рамках Расширенного заседания Исполкома Всемирного конгресса татар состоялось торжественная церемония награждения татарских семей победителей региональных этапов конкурса. Памятными подарками были награждено 10 семей и из 4 регионов РФ, а также Китайской Народной Республики..Контакты: Фонд “Татарская семья – татар гаилэсе”, Гайфуллина Миляуша Хафизовна, тел. 89655911277, 89047659775План на 2016 г. – 1, количество участников – 400 человекфакт – 1, количество участников – 400 человек | 0,4(бюджет РТ) |
| 3.2. | Организация курсов повышения квалификации татарских религиозных деятелей из регионов Российской Федерации | Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию), РИИ (по согласованию), ИВКТ (по согласованию) | в течение года | В первом полугодии курсы повышения квалификации татарских религиозных деятелей из регионов РФ были проведены:1. 24 февраля – 03 марта 2016 г. – 1 человек;2. 9 – 17 марта 2016 г. – 4 человека;3. 21 – 31 марта 2016 г. – 3 человека;4. 4 – 13 апреля 2016 г. – 6 человек;5. 18 – 27апреля 2016 г. – 4 человека;6. 10 – 19 мая 2016 г. – 2 человека.Всего 20 человек.5 октября 2016 года состоялась научно-практическая конференция «Вакф в России», в которой приняли участие 20 религиозных деятелей из 3 регионов Российской Федерации и 3 стран зарубежья.3 ноября 2016 г. в ДУМ РТ состоялись Саматовские чтения. В которой приняли участие 20 религиозных деятелей из 6 регионов Российской Федерации. Контакты: заместитель руководителя ИВКТ Тукаев Марс Рифкатович, тел. 299-77-16Индикаторы: количество мероприятий, единиц; количество участников, человек.План на 2016 г. - 6; 60. Выполнено – 6, 20.Контакты:Заместитель руководителя ИВКТ Тукаев Марс Рифкатович, тел. 299-77-16Индикаторы: количество мероприятий, единиц; количество участников, человек.. | внебюджетные средства |
| 3.3. | Проведение конкурса среди татарских общественных объединений регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья на лучший проект в области реализации Концепции сохранения этнической идентичности татарского народа | МК РТ,Исполком ВКТ | май-июль | С 15 февраля 2016 года Министерством культуры Республики Татарстан проводится конкурс среди татарских общественных объединений регионов Российской Федерации на лучший проект в области реализации Концепции «Сохранение этнической идентичности татарского народа в рамках грантовой программы Правительства Республики Татарстан. На заседании Совета по предоставлению на конкурсной основе грантов Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах Российской Федерации, за исключением Республики Татарстан, реализующих этнокультурные проекты в 2016 году, состоявшемся 30 марта 2016 года утвержден список участников, допущенных к участию в конкурсе. Представлена 41 заявка из 12 регионов РФ.Государственную поддержку на реализацию грантов в этнокультурной сфере получили 26 татарских общественных организаций из регионов Российской Федерации.План на 2016 год – 67факт – 41. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 3.4. | Издание и распространение Всероссийской татарской газеты «Халкым минем» | Агентство «Татмедиа», ИВКТ (по согласованию) | в течение года | вышло 12 номеров журнала тиражом по 1000 экземпляров.Контакты: ИВКТ: Заместитель руководителя Тукаев Марс Рифкатович 299-77-16.Индикаторы: количество изданий единиц; тираж, экземпляров.План на 2016 г. – 8; 1000. Выполнено – 12; 12000. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 3.5. | Участие в проведении всероссийских научно-практических конференций им.А.Каримуллина им.Г.Тукая апреля), им.И.Хальфина, им.К.Насыйри им.М.Джалиля, «Тинчуринские чтения», «Файзхановские чтения», «Сулеймановские чтения», «Шыгырданские чтения», «Тумашевские чтения», «Занкиевские чтения», «Ягафаровские чтения» | АН РТ, МОиН РТ, МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию) | в течение года | 31 января 2016 года в школе № 31 состоялась научно-практическая конференция им. Джалиля. В работе конференции приняли участие около 100 человек. 27 февраля 2016 года на базе МБОУ «Гимназия №14» Авиастроительного района г. Казани проведена XI Республиканская научно-исследовательская конференция школьников, посвященная памяти татарского ученого просветителя Ибрагима Хальфина.21 марта 2016 года на базе МБОУ «Русско-татарская средняя общеобразовательная школа №81 с углубленным изучением отдельных предметов» Кировского района г. Казани проведены XIV Межрегиональные юношеские научно-исследовательские чтения имени Каюма Насыйри.23 – 25 марта 2016 года в Казанском государственном энергетическом университете проведены XI Международная молодежная научная конференция «Тинчуринские чтения». В рамках конференции проведена выставка и конкурс научно-технических разработок студентов, аспирантов и молодых ученых.!С 14 по 15 апреля 2016 года в г. Арске состоялись Республиканские педагогические Чтения, приуроченные к 130-летию со дня рождения Г.Тукая. 14 апреля в Арской начальной школе №3 - детский сад состоялось торжественное открытие чтений и очный тур среди учащихся общеобразовательных организаций Республики Татарстан, 15 апреля чтения продолжили свою работу в музее Г.Тукая – филиала Национального музея РТ, где состоялся очный тур чтений среди учителей школ. В мероприятии приняли участие поэты, ученые, общественные деятели, представители общественных организаций. Для участия в Чтениях из районов республики было предоставлено 132 работы, из которых авторы 69 работ приглашены для участия во втором туре.7 апреля 2016 года в Бардымском районе Пермского края состоялись Краевые Ягафаровские чтения. В работе конференции из Республики Татарстан приняли участие пресс-секретарь Исполкома Всемирного Конгресса татар Булат Ибрагимов, доктор филологических наук, научный сотрудник Института языка и литературы им. Г. Ибрагимова Ильсияр Закирова, заместитель главного редактора газеты «Ватаным Татарстан», заслуженный работник культуры РТ, Фания Ахматзянова, доктор исторических наук Файзулхак Ислаев, член Союза писателей и Союза журналистов Республики Татарстан Нурия Сайяр (Нурия Ягафарова-Саярова), главный редактор журнала «Тугэрэк уен», поэтесса Ильсияр Иксанова, заведующий отделом Республиканского центра развития традиционной культуры, заместитель главного редактора отдела журнала «Тугэрэк уен» Гульсина Хамидуллина, преподаватель КазГУК Азат Зарипов, народная артистка Республики Татарстан Гульзада Сафиуллина, редактор отдела журнала «Безнен мирас» Радиф Сагди, сотрудник журнала «Безнен мирас» Линар Губайдуллин,20 мая 2016 года в Тюмени проведены ежегодные Сулеймановские чтения. 19-я Всероссийская научно-практическая конференция посвящена комплексу вопросов сохранения татарского языка, фольклора, традиций и обычаев в современных условиях. На Сулеймановских чтениях работали шесть тематических секций по направлениям «Языкознание», «Фольклористика», «Этнология», «Литература», «Культурология» и «Педагогика». В рамках празднования 130-летия со дня рождения Габдуллы Тукая и 110-летия со дня рождения Мусы Джалиля на дискуссионных площадках конференции рассмотрены вопросы, связанные с литературным наследием народов России. В работе форума приняли участие ведущие специалисты в области языкознания, литературы, истории, религиозной философии из Тюменской и Курганской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Крым, Татарстана, Чувашии и других регионов.Начальник отдела Шарипова А.С., тел. 294-95-09Индикаторы: количество мероприятий, единиц; количество, участников, человек.План на 2016 г. – 12; 1800. Выполнено – 12, 1800. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 3.6. | Проведение ежегодного Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ЦДУМ (по согласованию), ДУМ РТ (по согласованию), СМР (по согласованию) | май 2016 года  | С 19 по 21 мая 2016 года проведен VII Всероссийский Форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» (далее – Форум), в котором приняли участие 916 делегатов из 68 регионов Российской Федерации. Впервые в работе Форума приняли участие представители Республики Дагестан, Амурской и Тамбовской областей, Еврейского автономного округа. В первый день Форума традиционно прошли секционные заседания. 20 мая состоялось пленарное заседание Форума с участием Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова. В ходе заседание поднимались темы социализации мусульманской уммы, противодействия современным угрозам, роль имамов в современном обществе и др. По итогам пленарного заседания была принята резолюция VII Всероссийского Форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия». 21 мая делегаты Форума приняли участие в торжественных мероприятиях «Изге Болгар жыены» в г.Болгар, где в этот же день был заложен памятный камень в основание Болгарской исламской академии, призванной стать одним из ведущих мусульманских научно-образовательных и духовно-просветительских центров..Контакты: Заместитель руководителя ИВКТ Тукаев Марс Рифкатович, тел. 299-77-16Индикаторы: план – 900 человекфакт - 916 человек | 5,0(бюджет РТ) |
| 3.7. | Проведение международных форумов татарской молодежи | МДМС РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ФТМ РТ (по согласованию) | 11 – 17 июля 2016 года |  Мероприятие проведено в молодежном лагере «Волга» состоялись «Дни татарской молодежи» Цель мероприятия – культурно-национальная консолидация татарской молодежи, проживающей в различных регионах Российской Федерации, странах дальнего и ближнего зарубежья, расширение деловых и культурных связей, информационный обмен в области молодежной политики, науки, культуры и образования, решение проблем, которые стоят перед татарскими молодежными организациями в регионах. В программе Форума – уроки татарского языка, истории, религии, культуры и танца. Делегаты Дней татарской молодежи принимают участие в работе различных семинаров-тренингов, круглых столов, встречаются с руководителями государственных органов власти, общественных организаций и представителями средств массовой информации. Кроме этого делегаты имеют уникальную возможность поделиться опытом, выступая в качестве организаторов круглых столов по заранее заявленным темам. В мероприятии приняли участие 900 человек, в том числе 250 представителей из регионов Российской Федерации.Индикаторы: количество мероприятий, единиц; количество участников, человек.План на 2016 г. – 900. Выполнено – 900. | 3,0(бюджет РТ) |
| 3.8. | Проведение всероссийских сходов предпринимателей татарских сел | МК РТ, ИВКТ (по согласованию) | 20-22 марта 2016 года  | С 16 по 18 марта 2016 года состоялся V Всероссийский сход предпринимателей татарских сёл регионов Российской Федерации и Татарстана (далее – Сход) с участием 660 представителей малого бизнеса, фермерских хозяйств и личных подворий из 36 регионов России. Первый день форума начался с работы секций:- земледелие (в НКЦ «Казань»);- животноводство (в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ);- народные промыслы (в Министерстве культуры РТ).Также в этот день в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина для участников Схода состоялась презентация книги Г.Ф.Шайхиевой «Сыналганнар - сынатмый» с обширной концертной программой, в которой приняли участие видные творческие коллективы и мастера искусств Республики Татарстан. 17 марта участники Схода посетили Тюлячинский муниципальный район Республики Татарстан, где ознакомились с современными механизмами развития сельской местности и обменялись опытом с местными бизнесменами. 18 марта 2016 года в ГТРК «Корстон» с участием Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова состоялось пленарное заседание Схода, в котором также приняли заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан М.Г.Ахметов, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр промышленности и торговли Республики Татарстан А.А.Каримов, председатель Исполкома Всемирного конгресса татар Р.З.Закиров, председатель Совета муниципальных образований Республики Татарстан М.З.Шакиров и др. В ходе заседания ряд бизнесменов из разных регионов России рассказали о своей деятельности и поделились некоторыми проблемами. В частности, поднимались вопросы льготного кредитования малого бизнеса, доступности программ поддержки предпринимательства на селе, решения задач, предусмотренных программой импортозамещения и многое другое.Заключительным мероприятием для участников Схода стал семинар-учёба, прошедший в НКЦ «Казань». На семинаре выступили представители Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан, ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан», Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, татарстанского регионального филиала АО «Россельхозбанк», управления продаж малому бизнесу ПАО «Ак Барс» Банк. Контакты: ИВКТ: 299-77-19. Заместитель руководителя Тукаев Марс Рифкатович, тел. 299-77-16.Индикаторы: количество участников, человек.План на 2016 г. – 1, 600. Выполнено – 1, 600. | 2,5(бюджет РТ) |
| 3.9. | Проведение обучающего семинара актива национально-культурных организаций татар (из регионов Российской Федерации) по эффективной бесконфликтной коммуникации | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию) | в течение года  | Обучающий семинар проведен в г.Москве с 11 по 13 ноября 2016 года. В работе семинара приняли участие 85 представителей Федеральной национально-культурной автономии.Контакты: отдел межрегионального, межнационального сотрудничества и выставочной деятельности 264-74-67.План на 2016 год – количество участников, человек – 50факт - 85 | 0,5(бюджет РТ) |
| 4.1. | Содействие в организации в г.Казани приема этнокультурных туристических групп из регионов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья по направлениям татарских общественных объединений | ГК РТ по туризму, АН РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | в течение года | В 2016 году проведены 63 мероприятия, в ходе которых 2500 человек из различных регионов Российской Федерации ознакомились с культурно-историческим наследием татарского народа. Контакты: начальник отдела развития и реализации государственных программ Госкомитета РТ по туризму Кадошников Иван Сергеевич, тел. 222-90-50Индикаторы:количество участников, человек. План на 2016 г. - 35; 2000. Выполнено – 4, 700 | 0,2(бюджет РТ) |
| 4.2. | Проведение фотоконкурса «Этнографическая мозаика татарского народа» с организацией выставки по итогам | МК РТ, Агентство «Татмедиа», ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | II-III квартал  | Министерством культуры Республики Татарстан проведен фотоконкурс «Этнографическая мозаика татарского народа. По итогам конкурса призерами признаны 8 работ. Выставка фоторабот проведена в декабре 2016 года в рамках Всероссийского форума «Деловые партнеры» 2016 года.Индикаторы: количество мероприятий, единиц; количество участников, работ.План на 2016 г. - 1 150.Выполнено – 1,.308 | 0,6(бюджет РТ) |
| 4.3. | Организация выставки произведений татарских художников из регионов Российской Федерации | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию) | в течение года | Выставки фотографов из регионов Российской Федерации – победителей фотоконкурса «Этнографическая мозаика татарского народа» состоялись во время проведения концертов мастеров искусств в рамках Федерального Сабантуя, Всероссийского сельского Сабантуя, Дней культуры в г.Москве, Санкт-Петербурге.Контакты: МК РТ, отдел музейного дела, Начальник отдела Натфуллин Дамир Данилович, тел. 264-75-13Индикаторы: количество мероприятий, единиц.План на 2016 г. – 4, 500 Выполнено – 2, 2000 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 4.4.  | Проведение в регионах компактного проживания татар презентаций татарской кухни и татарской одежды | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию),ОМС РТ (по согласованию) | в течение года | 20 марта 2016 года в Республике Карелия, в Культурно-музейном центре Костомукши состоялся праздник «Салям, Навруз! Салям, Чайхана!». Костомукшские школьники продемонстрировали национальные татарские и башкирские костюмы. В I квартале 2016 года презентации татарской кухни и татарской одежды в зарубежных странах проведены в рамках следующих мероприятий:- 24 февраля - г.Каракол (Кыргызстан), «День родного языка». Организатор - Общественное объединение «Татулык»; - 26 февраля Ида-Вирумаа (Эстония), 20-летие Общества татарской культуры Ида-Вирумаа. Организатор - Общество татарской культуры Ида-Вирумаа;- 28 февраля - г.Баку (Азербайджан), мероприятие, приуроченное к Международному дню татарской кухни. Организатор - Республиканский центр татарской культуры «Туган тел»;- межрайонный этап конкурса красоты и таланта среди сельских женщин-татарок «Нижгарбикэ-2016» — «Нижгарочка 2016», прошедший 8 апреля в Кочко-Пожарском Доме культуры (Нижегородская область) в рамках культурно-просветительского мероприятия женской организации «Ак калфак» при Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области. В фойе Дома культуры с. Кочко-Пожарки, где проходило мероприятие, были организованы выставки национальной посуды, кухни, украшений и аксессуаров, а также творческие работы детей из районов компактного проживания татар, подготовленные для конкурса Областного рисунка по мотивам произведений Г.Тукая; - 26 мая в городе Висагинас (Литва) прошли Дни татарской культуры, в рамках которых также были организованы презентации татарской кухни и татарской национальной одежды;- 23 июня в Оренбурге Объединение татарских женщин Оренбуржья «Ак калфак» провели мастер-класс по пошиву татарского головного убора – калфак.- 23-24 июля г.Белосток (Польша) - Фестиваль татарской культуры; - 27 августа г.Астана (Казахстан) - Встреча в рамках республиканская акции «Ак орамал» Ассамблеи народа Казахстан.И многие другие.В общей сложности в текущем году прошло более 50 подобных мероприятия с охватом участников около 3000 человек.Контакты: ИВКТ: Заместитель руководителя Тукаев Марс Рифкатович, тел. 299-77-16.Индикаторы:план – 40, 800факт – 27, 3000Контакты: отдел межрегионального, межнационального сотрудничества и выставочной деятельности 264-74-67 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 4.5. | Организация и проведение Всероссийского турнира «Кубок Урала» по национальной борьбе «Татарча кореш» | МДМС РТ, ВФНБ «Татарча кореш» (по согласованию), ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | ноябрь 2016 года | Всероссийский турнир «Кубок Урала» по национальной борьбе «Татарча кореш» состоялся в Кунгурском районе Пермского края с 11 по 12 ноября 2016 года. Организаторами турнира «Кубок Урала» выступили администрация Пермского края, Федерация корэш России, администрация Кунгурского муниципального района, Пермская краевая общественная организация «Федерация «Корэш». Всего в соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из 9 регионов Российской Федерации: Республики Башкортостан, Татарстан, Чувашская Республика, Пермский край, Кировская, Оренбургская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области..Ответственные: Всероссийская федерация национальной борьбы «Татарча көрәш», телефон приемной, тел. 273-54-92. 273-45-92Индикаторы: количество мероприятий, единиц.План на 2016 г. – 1. Выполнено – 1. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 4.6. | Организация и проведение Всероссийских конных скачек на кубок ИВКТ | МДМС РТ, ИВКТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | 4 июня 2016 года. | Скачки проведены в рамках Всероссийского сельского Сабантуя в с. Старая Кулатка Ульяновской области 4 июня 2016 года.Индикаторы: количество мероприятий, единиц.План на 2016 г. – 1. Выполнено – 1. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 4.7. | Проведение Межрегионального фестиваля-конкурса им.Сары Садыковой «Калфаклы Сандугач» | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | ноябрь 2015 г. | фестиваль проведен в 2015 году.Контакты: ИВКТ: 299-77-19. Заместитель руководителя Тукаев Марс Рифкатович, тел. 299-77-16.Индикаторы: количество участников, человек.План на 2016 г. – 190. Выполнено – 158. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 4.8. | Проведение Международного фестиваля историко-культурного наследия сибирских татар «Искер-джиен» | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | июль 2016 года | 5-7 августа 2016 года в г.Тобольске и Тобольском районе Тюменской области, на историческом месте былой столицы Сибирского ханства Искерапрошел IX Международный фестиваль историко-культурного наследия «Искер-жыен», в рамках которого 5 августа была проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Историческая судьба Искера».В мероприятиях фестиваля приняли участие ученые, специалисты, краеведы, общественные деятели и артисты из Казахстана, Украины, Республики Татарстан, областей и районов Сибири, в том числе ученые-историки Института истории им. Ш.Марджани АН РТ. По лини Исполкома ВКТ в мероприятии приняли участие Исхаков Дамир Мавлявеевич – доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Ш.Марджани АН РТ; Бурханов Альберт Ахметжанович – доктор исторических наук, заведующий отделом истории татаро-булгарской цивилизации Института истории им.Ш.Марджани АН РТ; Гатин Марат Салаватович – кандидат исторических наук, доцент КФУ.Контакты: МК РТ, отдел межрегионального, межнационального сотрудничества и выставочной деятельности, Начальник отдела Даутова Виктория Руслановна 264-74-67ИВКТ: Заместитель руководителя Тукаев Марс Рифкатович 299-77-16.Индикаторы: количество участников, человек. План на 2016 г. – 530. Выполнено – 530 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 4.9. | Издание и распространение антологии классической татарской музыки | МК РТ, СК РТ (по согласованию). ИВКТ (по согласованию) | в течение года | Союзом композиторов Республики Татарстан осуществлено Издание антологии классической музыки Контакты: Союз композиторов, заместитель председателя Касьянова Альмира Александровна, тел. 238-39-10, 8904-668-55-59, Индикаторы: количество изданий, единиц.План на 2016 г. – 1. Выполнено – 1. | 0,5(бюджет РТ) |
| 4.10. | Проведение презентаций книг, издаваемых в регионах Российской Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья, по истории и культуре татарского народа | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | В течение года | 16 марта 2016 года в Национальной библиотеке Республики Татарстан проведена презентация книг писателей Республики Гагаузия в рамках Дней культуры Республики Гагаузия.В рамках мероприятий V Всероссийского схода предпринимателей татарских сёл регионов Российской Федерации и Татарстана, собравшего более 650 участников из 36 регионов России, прошла презентация книги Заслуженного работника культуры Республики Татарстан, начальника информационно-аналитическго управление Исполкома ВКТ, Г.Ф.Шайхиевой «Сыналганнар - сынатмый», в которой собраны интервью с известными татарскими личностями и статьи о татарах, проживающих в различных регионах Российской Федерации и зарубежных странах. Также 18 марта, в день пленарного заседания V Всероссийского схода предпринимателей татарских сёл, в ГТРК «Корстон» была организована книжная выставка, на которой было представлено более 600 книг, посвященных истории татар и татарских сел регионов Российской Федерации. Эта же выставка была представлена и во время проведения Республиканской конференции татарских краеведов, прошедшей 13 февраля 2016 года и собравшей около 200 участников. Презентации книг по истории и культуре татарского народа проводятся также и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Так, 10 января 2016 года в НКЦ «Дуслык» г.Петропавловска (Казахстан) прошла презентация второго издания книги «Татары на Севере Казахстана» под редакцией Р.Г.Бикмухаметовой. В данном мероприятии приняли участие 35 человек.16 мая 2016 года в НКЦ «Казань» проведена презентация книги выдающегося историка, ученого Ерзина Мунира Ибрагимовича «Из глубин Евразии», посвященная истории татарских племен, обитавших в средние века на обширных территориях Центральной Азии, а также жизнедеятельности татарских диаспор, поселившихся в XIX-XX веках в Китае и Японии.22 сентября в НКЦ «Казань» прошла презентация книги общественного деятеля и публициста Фандаса Сафиуллина «За свободу и равноправие». В книге описаны политические ситуации в разные годы, о том каким образом повышали статус национальных республик. В мероприятии принял участие Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Мухаметшин Ф.Х., который поздравил Фандаса Сафиуллина с выходом книги и недавним 80-летним юбилеем и от имени президента наградил медалью «За доблестный труд» - за многолетнюю плодотворную работу на благо республики.Презентации книг по истории и культуре татарского народа проводятся также и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Так, 10 января 2016 года в НКЦ «Дуслык» г.Петропавловска (Казахстан) прошла презентация второго издания книги «Татары на Севере Казахстана» под редакцией Р.Г.Бикмухаметовой.Контакты: МК РТ, отдел межрегионального, межнационального сотрудничества и выставочной деятельности 264-74-67Индикаторы: количество мероприятий, единиц; количество участников, человек.План на 2016 г.– 4; 350. Выполнено – 3; 900. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 4.11. | Разработка интернет-кинотеатра с фильмами татарстанского производства | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | в течение года | В настоящее время на сайте Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Татарстан «Татаркино» www.tatarkino.ru в разделе «фильмопроизводство» размещены фильмы на русском и татарском языках, произведенные по государственному заказу Республики Татарстан. Новые кинофильмы размещаются на сайте только после проката.Контакты: МК РТ, сектор кинематографии, Юнусова Светлана Марсиловна 264-74-14Индикаторы: количество изданий, единиц.План на 2016 г. – 11. Выполнено – 11.. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 4.12. | Проведение Международного фестиваля татарской песни им.Р.Вагапова | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию),  | в течение года . | В период с 16 февраля по 26 марта 2016 года в рамках XII Международного фестиваля татарской песни им.Р.Вагапова состоялись концерты молодых лауреатов фестиваля в гг. Мамадыш, Елабуга, Н.Челны, Альметьевск, Арск, Казань, Москва.В июне 2016 года концерты состоялись в гг.Альметьевске, Нижнекамске, г. Набережные Челны.Финал фестиваля проведен 28 ноября 2016 года в Татарской государственной филармонии состоялся гала-концерт фестиваля. Всего в фестивале приняли участие более 2000 человек.Контакты: начальник отдела развития искусств МК РТ Хайрутдинова Д.Ф. , тел. 264-44-44Индикаторы: количество участников, человек.План на 2016 г. – 1050. Выполнено – 2000. | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 4.13. | Содействие в организации Федерального Сабантуя, Всероссийского сельского Сабантуя, учебы режиссеров и организаторов праздника «Сабантуй» из регионов Российской Федерации и зарубежных стран в г.Казани | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ОМС РТ (по согласованию),ФНКАТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | в течение года |  В период с 24 по 26 апреля 2016 года в г. Казани состоится учеба режиссеров и организаторов праздника «Сабантуй» из регионов Российской Федерации и зарубежных стран в г.Казани, в которой принял участие 81 человек. В 2016 году к проведению запланирован 321 Сабантуй, в том числе 249 – в 57 субъектах Российской Федерации, 72 – в 27 странах ближнего и дальнего зарубежья (в 2015 году - 227 Сабантуев в 58 субъектах Российской Федерации, 72 – в 28 странах ближнего и дальнего зарубежья). В настоящее время проведено 240 Сабантуев в регионах Российской Федерации, 65 Сабантуев в странах ближнего и дальнего зарубежья.4 июня 2016 года в с. Старая Кулатка проведен Всероссийский сельский Сабантуй с участием Президента 20 тыс.человек. Республики Татарстан Р.Н.Минниханова. Всего в мероприятии приняли участие 50 тыс. человек.15 июля 2016 года в г. Нижнем Новгороде состоялся Федеральный Сабантуй с участием Президента 20 тыс.человек. Республики Татарстан Р.Н.Минниханова. Всего в мероприятии приняли участие 20 тыс.человек.Контакты: МК РТ, отдел межрегионального, межнационального сотрудничества и выставочной деятельности 264-74-67Индикаторы: количество мероприятий, единиц, единиц; охват участников, млн. человек. План на 2016 г. - 235; 1,5.Выполнено – 317, 1,8. | 5,0(бюджет РТ) |
| 4.14. | Содействие в организации Всероссийского праздника «Татар кызы» | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | 16-17 сентября 2016 г. | Финал Международного конкурса «Татар кызы-2016» состоялся 3 сентября в городе Челябинске на Ледовой арене «Трактор». По итогам отборочного тура, прошедшего в городе Казани 4-7 августа 2016 года, в финальном шоу приняли участие 15 финалисток из 13 регионов Российской Федерации и 2 стран зарубежья. Полуфиналисткам конкурса, не прошедшим отборочного тура в городе Казани, также была предоставлена возможность презентовать на семитысячную аудиторию свой родной регион (из 6 полуфиналисток участие приняли 4). В общей сложности на сцену Ледовой арене «Трактор» вышли 19 девушек из 17 регионов Российской Федерации и 2 стран зарубежья.Участие в качестве зрителей по линии ИВКТ приняли более 200 татар из 13 регионов РФ.Контакты: МК РТ, отдел межрегионального, межнационального сотрудничества и выставочной деятельности Индикаторы: количество мероприятий, единиц; охват участников, человек. План на 2015 г. – 1 600. Выполнено – 1600. | 1,5(бюджет РТ) |